## P_RD
БЮ | Регион | Наименование объекта | Срок выдачи (факт) | Кол-во комплектов (план) | Кол-во комплектов (факт) | Стадия | Управление | Мастерская | Кол-во листов | Срок выдачи (план) | Группа | Факт - План | Статус по выдаче
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 21 | 21 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | ГИП | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-12-13 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | АР №4 | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | КР №3 | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | ВК | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | СС | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | ЭОМ | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | ОВ | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | ТМ | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-13 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | АР №2 | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | СС | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | ГИП | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | АР №2 | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | ГИП | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-03-06 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-06 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | ГИП | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-04-16 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | АР №2 | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | КР №3 | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | ВК | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | СС | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | ЭОМ | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | ОВ | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | ТМ | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-04-16 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | АР №2 | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | СС | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | ГИП | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | АР №2 | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-04-07 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-04-16 | ГИП | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-27 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-27 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-08-07 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-31 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-08-07 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | АР №3 | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-08-07 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-07-31 | ГИП | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-18 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-12-08 | - | 10 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-18 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-18 | 4 | 4 | П | - |  | 0 | 2023-12-08 | - | 10 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-18 | 8 | 8 | П | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-18 | 35 | 35 | П | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-15 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-12-08 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-22 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-25 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-18 | 8 | 8 | П | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-15 | 4 | 4 | П | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-29 | 4 | 4 | П | - |  | 0 | 2023-12-08 | - | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-06-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-07-21 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-21 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-04-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-04-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-04-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 23 | 23 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 23 | 23 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 23 | 23 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 23 | 23 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 23 | 23 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-23 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-06-23 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-05-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 3 | 3 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 1 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-05-25 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-25 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-08-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-08-11 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 14 | 14 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 4 | 4 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 71 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-17 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | ГИП | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-09-29 | 3 | 3 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-13 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | АР №1 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-13 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | АР №4 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-09-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-29 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-17 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-29 | ВК | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-17 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-29 | СС | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-17 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-29 | ЭОМ | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-17 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-29 | ОВ | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-17 | 24 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-29 | ТМ | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-28 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | - | 60 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-09-29 | 3 | 3 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-04 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | АР №1 | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-04 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | АР №4 | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-11 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | СС | 73 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-09-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-13 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | АР №1 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-13 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | АР №4 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-01 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-29 | ГИП | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | ГИП | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-05-15 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | АР №1 | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | КР №2 | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | ВК | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | ЭОМ | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | ОВ | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | ТМ | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-15 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | АР №1 | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | ГИП | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | АР №1 | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-05 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-15 | ГИП | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | ГИП | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-01-30 | - | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | АР №2 | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | КР №2 | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | ВК | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | СС | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | ЭОМ | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | ОВ | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | ТМ | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | - | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-30 | - | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | АР №2 | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | СС | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | ГИП | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | АР №2 | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-30 | ГИП | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-05-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ГИП | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-07-24 | - | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | АР №4 | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | КР №1 | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ВК | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | СС | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ЭОМ | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ОВ | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ТМ | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ТХ | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-24 | - | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | АР №4 | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | СС | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ГИП | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | АР №4 | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-24 | ГИП | 114 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 9 | 9 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 30 | 30 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 6 | 6 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 6 | 6 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-10 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-31 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-05-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-19 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-19 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-09-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-04 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-01 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-15 | 3 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | АР №1 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | АР №1 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-01 | ГИП | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-25 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | ГИП | 60 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-09-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 8 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-09 | 4 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-09-26 | - | 74 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-26 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-09-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-25 | 4 | 4 | П | - |  | 0 | 2023-09-26 | - | 60 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-03-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-28 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-28 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 35 | 35 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 35 | 35 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 35 | 35 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 35 | 35 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 35 | 35 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-03 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | - | 44 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-03 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | АР №2 | 44 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-17 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | СС | 58 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-20 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-12-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 21 | 21 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-14 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-14 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | АР №3 | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-05 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-05 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-01-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-01 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 9 | 9 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 9 | 9 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 5 | 5 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-09-18 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-18 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-18 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-18 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-18 | ОВ | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-18 | ТМ | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-18 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-18 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-18 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-18 | ОВ | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 96 | 96 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-18 | ТМ | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-11-17 | АР №1 | -63 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 5 | 5 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-18 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-11-15 | 39 | 39 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-11-17 | АР №1 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 26 | 26 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-18 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-10-23 | ГИП | -38 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-09-20 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-09-20 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пойма | 2023-11-14 | 18 | 18 | П | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-11-17 | ГИП | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ВК | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ВК | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ВК | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ВК | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-31 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-01-31 | ГИП | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | ГИП | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | АР №1 | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | КР №3 | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | ВК | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | СС | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | ЭОМ | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | ОВ | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | ТМ | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | АР №1 | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | СС | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | ГИП | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | АР №1 | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-29 | ГИП | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 7 | 7 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-16 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-16 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-16 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-16 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-16 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-05-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 32 | 32 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 2 | 2 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 6 | 6 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-29 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-05-29 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-07 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 92 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 79 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 88 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-08 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 93 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 11 | 11 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-10-18 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 72 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-10-07 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 61 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-01 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 86 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-07 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 92 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 98 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-06 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 91 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 11 | 7 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 0 | 0 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-05-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-08-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-08-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-31 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-31 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-01-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 33 | 33 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 33 | 33 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 33 | 33 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 33 | 33 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 33 | 33 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ИП Гуляк Н.Ф. | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-01-25 | 8 | 8 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-01-25 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-09-24 | 2 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ГИП | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 3 | 3 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-08-21 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | КР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ВК | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | СС | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ЭОМ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ОВ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ТМ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ТХ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-21 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | СС | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ГИП | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-22 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-21 | ГИП | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 15 | 15 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | - | 0 | 2023-02-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-02-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-02-16 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-04-14 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-04-14 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | ПБ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-04-14 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-04-14 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ВК | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УПЗиС | ООО "ПромМашТЕСТ" | 0 | 2023-03-24 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ПБ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 5 | 5 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ВК | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 22 | 22 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ПБ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ВК | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ПБ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-03-24 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-24 | ООО "ПромМашТест" | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-03-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | ВК | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | АСС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-07 | АСС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | ВК | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | АСС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-17 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-17 | АСС | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | ГИП | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | ГП №3 | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 2 | 2 | П | УТПиОС | АР №1 | 0 | 2023-05-01 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | КР №2 | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | ВК | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | ОВ | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | ТМ | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 11 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | СС | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-01 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | АСС | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | АР №1 | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-28 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-05-01 | АСС | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 12 | 12 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 1 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-26 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ГИП | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-08-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | АР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | КР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | СС | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ЭОМ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ОВ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ВК | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ТХ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | АР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | СС | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ГИП | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | АР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | ГИП | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | ГИП | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-05-01 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | АР-Концепт | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | КР №1 | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | ЭОМ | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | ОВ | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | ВК | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | ТХ | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-01 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | АР №1 | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | ГИП | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | АР №1 | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-01 | ГИП | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-05-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-05-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-22 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 16 | 16 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-07-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-18 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-18 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 20 | 20 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-04-15 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-04-15 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-04-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-15 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-07 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-07 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-01 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 20 | 20 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-01-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-01-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 20 | 24 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | ГИП | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-05-30 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | АР №3 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | КР №2 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | ЭОМ | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | ОВ | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | ВК | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | ТХ | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-30 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | АР №3 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | ГИП | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | АР №3 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-30 | ГИП | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 20 | 20 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | ГИП | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-11-30 | - | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | АР №1 | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | КР №1 | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | СС | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | ЭОМ | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | ОВ | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 10 | 10 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | ВК | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | ТХ | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-22 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-30 | - | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | АР №2 | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | СС | -46 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | ГИП | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | АР №2 | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | ГИП | -8 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-13 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | ГИП | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-05 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-09-12 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | АР №1 | -7 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-08 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | СС | -4 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-08 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | ЭОМ | -4 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-08 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | ОВ | -4 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-08 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | ВК | -4 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | ТХ | -7 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-12 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-12 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-13 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | АР №2 | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-12 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | СС | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | ГИП | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | АР №2 | -7 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Таллинское | 2023-09-21 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-12 | ГИП | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС |  | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС |  | 0 | 2023-09-01 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 9 | 9 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 20 | 20 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-05-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-23 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-05-23 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ВПИ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ГИП | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2024-01-02 | - | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | АР №4 | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | КР №2 | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | СС | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ЭОМ | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ОВ | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 14 | 14 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ВК | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-14 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ТХ | -110 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-02 | - | -123 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-11 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ВПИ | -113 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-13 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | СС | -81 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-06 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ГИП | -88 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | АР №2 | -113 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-11 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2024-01-02 | ГИП | -113 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 20 | 20 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-03 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 20 | 20 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | АР-Концепт | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-09-18 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | ГИП | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-28 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-07-30 | - | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | АР №1 | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | КР №3 | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-28 | 13 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | СС | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-28 | 13 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | ЭОМ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-28 | 13 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | ОВ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-28 | 13 | 11 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | ВК | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-30 | 2 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | ТХ | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-30 | - | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-09-19 | 2 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | АР №1 | 51 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-09-05 | 2 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | СС | 37 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-09-22 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | ГИП | 54 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-09-05 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-30 | АР №1 | 37 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-09-26 | 3 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-19 | ГИП | 69 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 20 | 20 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-01-18 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-01-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | ГП №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-12 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-13 | ВПИ | -32 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-11 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-11 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-29 | 1 | 1 | П | ВПИ |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 13 | 13 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-29 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-29 | 1 | 1 | П | ВПИ |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-29 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-29 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-09-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-20 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | КР №2 | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 17 | 17 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 17 | 17 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 17 | 17 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 17 | 17 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-20 | 4 | 4 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | АР №3 | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-30 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-09-30 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-11-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 12 | 12 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-20 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-20 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-01 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-01 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-15 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-15 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-17 | 3 | 3 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-07-17 | ГИП | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-10-10 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ГИП | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-10-01 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ГП №4 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | КР №2 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ЭОМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ОВ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 13 | 13 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ВК | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ТХ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-01 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-10-10 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | АР №2 | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 2 | 2 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-10-10 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ГИП | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | АР №2 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-29 | 3 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-01 | ГИП | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-01 | 0 | 0 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-08-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-01 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-01 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-01 | 0 | 0 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-08-01 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 10 | 10 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-05 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - | ГП №5 | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 20 | 20 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-03-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 20 | 20 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-04 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-28 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-11-18 | - | -326 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-28 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2024-11-18 | - | -326 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 20 | 20 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-07-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 9 | 9 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-17 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-17 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-08-15 | - | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-06 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-15 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-14 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 12 | 12 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-06-01 | КР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-02 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-07-24 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-07-28 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 16 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-08-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-08-24 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 43 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-07-24 | 8 | 8 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-07-12 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-07-24 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-08-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-08-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 40 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-08-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-08-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 40 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-07-24 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-27 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-27 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 8 | 8 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-01 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 6 | 6 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-13 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 6 | 6 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 7 | 7 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-29 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 7 | 7 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 0 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-11 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-29 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-16 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-25 | 7 | 7 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-25 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-16 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-16 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-16 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-02-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -253 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 4 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 3 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 4 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 11 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 2 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 2 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 0 | П | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 3 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 6 | 5 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 2 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 3 | 3 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 6 | 6 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-30 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 90 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 2 | 2 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-21 | 1 | 1 | П | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 81 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 58 | 2023-01-23 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 18 | 2023-03-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 53 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 67 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 33 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 62 | 2023-01-23 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-03-13 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 18 | 2023-03-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 51 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 49 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 90 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 32 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 58 | 2023-01-23 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 18 | 2023-03-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 53 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 67 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 33 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 70 | 2023-01-23 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 32 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-03-13 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 18 | 2023-03-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 94 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 77 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 176 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 62 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 43 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 42 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 62 | 2023-01-23 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 18 | 2023-03-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 51 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 49 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 90 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 32 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 70 | 2023-01-23 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 32 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-01-23 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-03-13 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 18 | 2023-03-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 94 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 78 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 176 | 2023-03-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-03-13 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 61 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 43 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-03-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 42 | 2023-06-16 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-03-15 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-03-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-03-15 | КР №3 | -29 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 29 | 2023-03-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 35 | 2023-03-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-03-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-03-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-03-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-06-05 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 33 | 2023-06-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-06-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-06-05 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-06-05 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 33 | 2023-07-06 | АР №1 | 30 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 29 | 2023-07-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-07-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-07-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-25 | АР №1 | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-25 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-25 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-12-26 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-08 | АР №1 | 41 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-08 | АР №1 | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-08 | КР №1 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-08 | КР №1 | 87 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-09-08 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-11-09 | АР №1 | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-11-09 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-11-09 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-11-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-15 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-03-15 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-03-15 | КР №3 | -29 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 40 | 2023-03-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-03-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-03-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-03-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-05 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 40 | 2023-06-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-06-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-06-05 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-06-05 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 29 | 2023-07-06 | АР №1 | 30 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-07-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-07-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-25 | АР №1 | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-12-19 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 64 | 2023-09-08 | АР №1 | 41 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-08 | КР №3 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-08 | КР №3 | 87 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-09-08 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-08 | АР №1 | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-11-09 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-11-09 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-11-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 2 | 2023-08-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-10-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 1 | 2023-10-02 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 2 | 2023-08-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 13 | 2023-11-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 12 | 2023-10-06 | ЭОМ | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-12-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 9 | 2023-12-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 41 | 2023-12-06 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 5 | 2023-08-24 | КР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-11-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 77 | 2023-11-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 110 | 2023-12-06 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 33 | 2023-12-01 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 6 | 2023-09-20 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 10 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-30 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-07-30 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 31 | 2023-09-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-07-30 | КР №2 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 39 | 2023-08-29 | КР №2 | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 47 | 2023-08-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 12 | 2023-09-15 | КР №2 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-09-13 | ЭОМ | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-08-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 27 | 2023-10-14 | АР №2 | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 48 | 2023-12-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 17 | 2023-10-06 | КР №3 | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-10-14 | ЭОМ | -36 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-10-14 | СС | -12 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 89 | 2023-11-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 34 | 2023-11-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 24 | 2023-11-22 | КР №3 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 5 | 2023-11-22 | КР №3 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-12-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 29 | 2023-12-18 | КР №3 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 21 | 2023-12-18 | КР №3 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-30 | СС | -102 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-07-31 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 31 | 2023-09-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-07-31 | КР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 39 | 2023-08-29 | КР №2 | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 46 | 2023-08-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 14 | 2023-09-13 | КР №2 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-09-13 | ЭОМ | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-08-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 26 | 2023-10-14 | АР №2 | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 46 | 2023-12-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 16 | 2023-10-06 | КР №3 | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-10-14 | ЭОМ | -36 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-10-14 | СС | -12 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 89 | 2023-11-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 34 | 2023-11-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 24 | 2023-11-22 | КР №3 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 5 | 2023-11-22 | КР №3 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 0 | 2023-12-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 28 | 2023-12-18 | КР №3 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 21 | 2023-12-18 | КР №3 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-30 | СС | -102 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-08-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 33 | 2023-08-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-08-01 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 46 | 2023-08-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 46 | 2023-08-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 14 | 2023-09-15 | КР №2 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-08-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-09-15 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 28 | 2023-09-30 | АР №3 | 10 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 44 | 2023-11-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-09-22 | КР №2 | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-09-30 | ЭОМ | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-09-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 38 | 2023-11-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 33 | 2023-11-08 | КР №2 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-20 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-15 | СС | -87 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-08-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-08-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-08-01 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 15 | 2023-08-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 18 | 2023-08-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-09-15 | КР №2 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-08-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-09-15 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 27 | 2023-09-30 | АР №3 | 10 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 15 | 2023-11-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-09-22 | КР №2 | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-09-30 | ЭОМ | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-09-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 14 | 2023-11-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 12 | 2023-11-08 | КР №2 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-20 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-15 | СС | -87 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-08-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 33 | 2023-08-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-08-01 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 40 | 2023-08-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 44 | 2023-08-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 12 | 2023-09-15 | КР №2 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-08-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-09-15 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 29 | 2023-09-30 | АР №3 | 10 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 44 | 2023-11-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-09-22 | КР №2 | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-09-30 | ЭОМ | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-09-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 38 | 2023-11-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 33 | 2023-11-08 | КР №2 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-20 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-15 | СС | -87 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-08-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-08-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-08-01 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 15 | 2023-08-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 18 | 2023-08-30 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-09-15 | КР №2 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-08-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-09-15 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 22 | 2023-09-30 | АР №3 | 10 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 15 | 2023-11-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-09-22 | КР №2 | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-09-30 | ЭОМ | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-09-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-09-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 14 | 2023-11-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 12 | 2023-11-08 | КР №2 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-11-08 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-20 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-15 | СС | -87 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 39 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 118 | 2023-04-03 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 28 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 21 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 62 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 43 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 56 | 2023-09-22 | АР №2 | -37 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 87 | 2023-10-13 | АР №2 | -58 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-01-12 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 16 | 2023-01-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 58 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 44 | 2023-10-06 | АР №2 | -51 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 16 | 2023-03-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 12 | 2023-02-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 12 | 2023-02-20 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 57 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 27 | 2023-03-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 16 | 2023-03-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 15 | 2023-04-03 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-09-26 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 18 | 2023-06-30 | - | 88 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-01-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 21 | 2023-01-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-01-20 | КР №2 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 31 | 2023-02-28 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 25 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 22 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 40 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 40 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 14 | 2023-09-22 | АР №2 | -37 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 41 | 2023-09-22 | АР №2 | -25 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 120 | 2023-01-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 24 | 2023-01-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-01-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 94 | 2023-01-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 11 | 2023-01-27 | КР №1 | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-02-03 | КР №1 | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 46 | 2023-02-03 | КР №1 | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-02-03 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-03-03 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 14 | 2023-02-10 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 60 | 2023-03-03 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 71 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 43 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 24 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 43 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 45 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 32 | 2023-09-21 | АР №4 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 40 | 2023-09-21 | АР №5 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-01-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-01-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-01-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 36 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 36 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 21 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 37 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 42 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 38 | 2023-03-10 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 39 | 2023-10-05 | АР №1 | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-10-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 59 | 2023-10-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 58 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-10-06 | АР №2 | -65 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 12 | 2023-01-19 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 14 | 2023-01-19 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-01-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 43 | 2023-01-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 44 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 35 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 24 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 44 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 54 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 40 | 2023-03-10 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-09-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 41 | 2023-09-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-09-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 89 | 2023-09-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 7 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 81 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 30 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 29 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 55 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 43 | 2023-02-28 | СС | -28 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 31 | 2023-06-22 | АР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 97 | 2023-06-22 | АР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-10-06 | АР №3 | -65 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 25 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 72 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-02-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 27 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 63 | 2023-04-03 | ВК | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 14 | 2023-04-03 | ВК | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 36 | 2023-04-03 | ОВ | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 30 | 2023-04-03 | ОВ | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 30 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 40 | 2023-03-10 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-06-30 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 39 | 2023-06-15 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 68 | 2023-06-01 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 7 | 2023-01-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 22 | 2023-02-28 | КР №1 | -39 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 2 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 11 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-02-28 | СС | -39 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-02-20 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 29 | 2023-01-13 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 47 | 2023-02-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 65 | 2023-03-20 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-03-20 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 25 | 2023-04-03 | ОВ | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 50 | 2023-04-03 | ОВ | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 41 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 12 | 2023-02-20 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-06-30 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 32 | 2023-05-31 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 59 | 2023-05-31 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-02-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 13 | 2023-02-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 24 | 2023-02-20 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-02-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 80 | 2023-04-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-02-20 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-02-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-10-06 | АР №5 | -65 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 9 | 2023-03-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-09-26 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-06-30 | - | 88 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-02-20 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-02-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 84 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-04-03 | ВК | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 28 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 31 | 2023-04-03 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 32 | 2023-04-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-02-20 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-06-30 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 41 | 2023-05-31 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 84 | 2023-05-31 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-09 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-09 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-02-09 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-02-09 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-02-09 | АР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 23 | 2023-08-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-08-02 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 33 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 33 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-08-11 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-08-11 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 29 | 2023-09-29 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 42 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-09-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-09-13 | СС | -13 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 70 | 2023-10-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 41 | 2023-10-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-10-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 55 | 2023-11-20 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 36 | 2023-11-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 22 | 2023-11-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 21 | 2023-12-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-12-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 46 | 2023-12-13 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-12-13 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-12-13 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 38 | 2023-12-13 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 22 | 2023-12-13 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-12-13 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 15 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 29 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 79 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 47 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 41 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 31 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 24 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-12-13 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 7 | 2023-08-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 7 | 2023-08-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-08-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 28 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 56 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 46 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 75 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 45 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 97 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 19 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 85 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 36 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 21 | 2023-08-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-08-02 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 30 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 36 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-08-11 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 11 | 2023-08-11 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-09-29 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 29 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-09-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-09-13 | СС | -13 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 55 | 2023-10-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 28 | 2023-10-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-10-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 46 | 2023-11-20 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 25 | 2023-11-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-11-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-12-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-12-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 36 | 2023-12-13 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-12-13 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-12-13 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 39 | 2023-12-13 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 22 | 2023-12-13 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-12-13 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 15 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 30 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2024-02-01 | ЭОМ | -365 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 59 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 33 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-12-13 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 0 | 2023-12-13 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 0 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 25 | 2023-09-29 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 32 | 2023-10-06 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 38 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-09-29 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-09-29 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 29 | 2023-11-15 | АР №1 | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 41 | 2023-11-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-11-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-11-08 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-11-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 69 | 2023-12-08 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 40 | 2023-12-08 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 26 | 2023-12-08 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-12-08 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-03-14 | - | -169 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 23 | 2023-09-29 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 34 | 2023-10-06 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 33 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-09-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-09-29 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 10 | 2023-09-29 | СС | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 26 | 2023-11-15 | АР №1 | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 34 | 2023-11-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-11-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-11-08 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-11-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 53 | 2023-12-08 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 24 | 2023-12-08 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 24 | 2023-12-08 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-12-08 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 50 | 2023-01-20 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 30 | 2023-01-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 55 | 2023-01-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 50 | 2023-02-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 28 | 2023-02-14 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 54 | 2023-02-14 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 32 | 2023-03-07 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-03-07 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-03-20 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 57 | 2023-03-07 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-07 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-03-07 | ГП №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 64 | 2023-03-20 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 14 | 2023-03-20 | ВК | -13 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-03-20 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 110 | 2023-03-20 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 37 | 2023-01-20 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 21 | 2023-01-20 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-01-20 | ТМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 21 | 2023-01-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 29 | 2023-01-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-20 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-03-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-03-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-03-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-03-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 35 | 2023-07-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 53 | 2023-05-26 | АР №4 | -11 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-05-02 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-05-05 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 36 | 2023-01-19 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-01-10 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-01-30 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 80 | 2023-01-10 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-01-10 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-03-10 | ГП №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 64 | 2023-01-20 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 14 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-01-20 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 110 | 2023-01-20 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 37 | 2023-01-20 | ТМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 21 | 2023-01-20 | ТМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-01-20 | ТМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 21 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 29 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-01-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-01-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-01-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-01-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-01-20 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 34 | 2023-06-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 42 | 2023-03-24 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-25 | - | -46 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-06-05 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-06-05 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 4 | 2023-07-14 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-07-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 48 | 2023-07-26 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-06-05 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-06-05 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-06-09 | КР №3 | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 7 | 2023-06-09 | КР №3 | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-06-05 | ЭОМ | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-06-05 | СС | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 47 | 2023-08-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-08-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-08-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 11 | 2023-06-05 | ЭОМ | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-06-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 7 | 2023-06-09 | СС | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 51 | 2023-09-27 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 30 | 2023-08-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 52 | 2023-08-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-09-21 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 51 | 2023-10-03 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 33 | 2023-10-11 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 56 | 2023-10-11 | КР №3 | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 49 | 2023-10-23 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-10-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 54 | 2023-10-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 80 | 2023-11-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 13 | 2023-11-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 64 | 2023-12-08 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 14 | 2023-12-22 | - | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-11-12 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 110 | 2023-11-12 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 37 | 2023-11-12 | - | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 21 | 2023-11-12 | - | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 20 | 2023-11-12 | - | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 21 | 2023-11-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 29 | 2023-11-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 55 | 2023-11-12 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-12 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-12-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-12-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-12-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-12-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-12-08 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 36 | 2023-11-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-11-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 34 | 2023-11-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 42 | 2023-11-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-12 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-11-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 17 | 2023-11-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-03-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-03-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-03-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-03-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-30 | - | -75 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-10-30 | - | -66 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-08-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-30 | КР №3 | -83 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-30 | КР №3 | -66 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-30 | КР №3 | -48 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-30 | КР №3 | -49 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-30 | ЭОМ | -39 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-09-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-30 | СС | -46 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-30 | КР №3 | -42 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | АР №4 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | АР №4 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | АР №4 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | КР №3 | -51 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | КР №3 | -51 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | КР №3 | -51 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | ЭОМ | -79 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-10-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-09 | СС | -66 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-13 | СС | -76 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-13 | СС | -76 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-16 | - | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-16 | - | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-10-16 | - | -52 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-16 | КР №3 | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-16 | КР №3 | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-16 | КР №3 | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-16 | КР №3 | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-16 | ЭОМ | 43 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-10-16 | СС | 46 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-29 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-12-29 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-11-24 | ЭОМ | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2023-11-24 | СС | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-25 | - | -31 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-25 | - | -31 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2024-01-25 | - | -62 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-01-25 | КР №3 | -48 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-01-25 | КР №3 | -41 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-01-25 | КР №3 | -27 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-01-25 | ЭОМ | -58 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-01-25 | СС | -50 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-06 | ЭОМ | -99 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 0 | 2024-03-06 | СС | -91 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2023-06-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 2 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 48 | 2023-10-13 | АР №2 | -71 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-10-09 | КР №2 | -116 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-06-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 7 | 2023-07-14 | КР №2 | -15 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 53 | 2023-10-09 | КР №2 | -87 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 70 | 2023-10-09 | КР №2 | -59 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-09-13 | КР №2 | -33 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2023-08-11 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-10-04 | СС | -54 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 31 | 2023-12-04 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 40 | 2023-12-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 13 | 2023-12-04 | КР №2 | -33 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-12-04 | ЭОМ | -5 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-12-04 | СС | -33 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 50 | 2023-12-29 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 32 | 2023-12-29 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-12-29 | КР №2 | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2023-12-29 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2024-01-26 | - | -56 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2024-01-26 | - | -56 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 2 | 2024-01-26 | - | -64 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2024-01-26 | КР №4 | -35 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 34 | 2024-01-26 | КР №4 | -28 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2024-01-26 | ЭОМ | -28 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2024-01-26 | СС | -64 | в срок
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2024-01-26 | КР №4 | -63 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-13 | - | -27 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-13 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-20 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-22 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-22 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-22 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-22 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-22 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-22 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-21 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-21 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-21 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-09-21 | КР №3 | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-10-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-10-11 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-10-11 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-11 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-11 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | ТМ | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | ТМ | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | ТМ | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-25 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-11 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-11-25 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-11 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-11-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-11-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-12-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 24 | 2023-12-28 | - | -27 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 130 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 37 | 2023-12-28 | - | -28 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-06 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-06 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-06 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-06 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-10 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-06 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-06 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-10 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-10 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-04-07 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-04-07 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-04-07 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-04-07 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | АР №1 | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-19 | АР №1 | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-19 | АР №1 | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | КР №2 | -72 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | КР №2 | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-06-30 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ВК | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ВК | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ТМ | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ТМ | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ТМ | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | СС | -25 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | СС | -25 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | ЭОМ | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-21 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-30 | СС | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС |  | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-07-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-10 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-19 | АР №1 | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-08-11 | АР №1 | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-30 | - | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-06-30 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 78 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 107 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 62 | 2023-11-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 24 | 2023-11-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 67 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 118 | 2023-10-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 121 | 2023-11-07 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 161 | 2023-10-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 22 | 2023-11-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 104 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 117 | 2023-11-01 | - | 57 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 24 | 2023-12-28 | - | -27 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 101 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 38 | 2023-12-28 | - | -28 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-06-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 65 | 2023-09-29 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 3 | 2023-06-15 | КР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 40 | 2023-06-15 | КР №2 | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 56 | 2023-08-25 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-08-25 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-08-18 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-08-18 | СС | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-20 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 55 | 2023-10-13 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-10-13 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-10-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 12 | 2023-10-13 | ЭОМ | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 35 | 2023-11-24 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-11-03 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-11-03 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 5 | 2023-11-03 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-11-24 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 21 | 2023-11-10 | АР №1 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №8 | 11 | 2023-11-24 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 46 | 2023-11-24 | КР №2 | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 68 | 2023-11-24 | КР №2 | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 12 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 132 | 2023-12-25 | ВК | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 28 | 2023-12-25 | ВК | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 39 | 2023-12-25 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 51 | 2023-12-25 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 16 | 2023-12-25 | ТМ | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-12-25 | ТМ | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 14 | 2023-12-25 | ТМ | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 6 | 2023-12-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 23 | 2023-12-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 52 | 2023-12-25 | ЭОМ | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 30 | 2023-12-25 | ЭОМ | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 48 | 2023-12-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 28 | 2023-12-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 33 | 2023-12-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-12-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 27 | 2023-12-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-11-24 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 9 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 44 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 59 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 58 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 59 | 2023-12-22 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 57 | 2023-12-22 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 63 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 47 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 25 | 2023-12-06 | - | -5 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 207 | 2023-12-06 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 37 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 57 | 2023-12-22 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-19 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-19 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-12-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-08 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-15 | КР №3 | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-19 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-19 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-12-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-08 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-15 | КР №3 | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-19 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-19 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-12-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-08 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-15 | КР №3 | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 38 | 2023-01-16 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 33 | 2023-01-16 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-01-16 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 51 | 2023-02-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 16 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 148 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 118 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 295 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 35 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 18 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 73 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 36 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 49 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 45 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 18 | 2023-02-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 74 | 2023-04-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 67 | 2023-04-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 44 | 2023-04-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 8 | 2023-04-28 | - | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 16 | 2023-04-28 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 52 | 2023-04-28 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 42 | 2023-04-28 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 88 | 2023-04-28 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 268 | 2023-04-28 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 33 | 2023-04-28 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-04-28 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 28 | 2023-02-15 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 40 | 2023-02-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 12 | 2023-02-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 5 | 2023-02-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 32 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 28 | 2023-03-24 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 14 | 2023-03-24 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 4 | 2023-03-24 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 28 | 2023-04-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 27 | 2023-04-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 10 | 2023-04-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 46 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 54 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 19 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 33 | 2023-05-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 2 | 2023-05-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 24 | 2023-05-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 13 | 2023-05-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 56 | 2023-05-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 6 | 2023-05-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 14 | 2023-05-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 51 | 2023-05-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 33 | 2023-05-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 19 | 2023-05-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 18 | 2023-05-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 12 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 26 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 66 | 2023-05-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 34 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 27 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 21 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 21 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 13 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 27 | 2023-07-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 33 | 2023-07-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 18 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 10 | 2023-07-25 | - | -40 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 13 | 2023-07-25 | - | -34 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 36 | 2023-07-25 | - | -34 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 36 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 40 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 33 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 60 | 2023-02-15 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 57 | 2023-02-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-02-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-02-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 113 | 2023-03-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 42 | 2023-03-24 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 30 | 2023-03-24 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 2 | 2023-03-24 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 134 | 2023-04-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 41 | 2023-04-28 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-04-28 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 51 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 100 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 26 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 38 | 2023-05-31 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 10 | 2023-05-31 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 21 | 2023-05-31 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 17 | 2023-05-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 100 | 2023-05-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-05-31 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 60 | 2023-05-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 246 | 2023-05-31 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 36 | 2023-05-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-05-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-05-31 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 28 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-05-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 55 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 43 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 49 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 32 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 16 | 2023-05-31 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 177 | 2023-07-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-07-25 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 16 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 13 | 2023-07-25 | - | -40 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 26 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 38 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 39 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 37 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 40 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 33 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 43 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-03-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 26 | 2023-03-27 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 3 | 2023-03-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 42 | 2023-03-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 44 | 2023-03-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 10 | 2023-03-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 4 | 2023-03-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-03-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 9 | 2023-03-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 52 | 2023-05-10 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 51 | 2023-05-10 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 14 | 2023-05-10 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 6 | 2023-05-10 | ЭОМ | -37 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 7 | 2023-05-10 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 115 | 2023-06-16 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 40 | 2023-06-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 38 | 2023-06-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 3 | 2023-06-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 119 | 2023-07-19 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 39 | 2023-07-19 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 33 | 2023-07-19 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 32 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 53 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 12 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 39 | 2023-08-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 9 | 2023-08-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 22 | 2023-08-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 18 | 2023-08-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 119 | 2023-08-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 8 | 2023-08-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-14 | ОВ | 60 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 203 | 2023-08-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 38 | 2023-08-14 | ТМ | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 19 | 2023-08-14 | ТМ | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 18 | 2023-08-14 | ТМ | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 12 | 2023-08-14 | СС | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 29 | 2023-08-14 | СС | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 104 | 2023-08-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 22 | 2023-08-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 90 | 2023-08-14 | СС | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 34 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 57 | 2023-08-14 | СС | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-14 | СС | 42 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 16 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 53 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 29 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 10 | 2023-08-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 21 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 35 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 49 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 77 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 139 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 30 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 43 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 32 | 2023-08-14 | - | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 32 | 2023-08-14 | - | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 32 | 2023-08-14 | - | 49 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-07-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-07-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-07-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 42 | 2023-07-12 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 4 | 2023-07-12 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 14 | 2023-07-12 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 52 | 2023-08-25 | АР №3 | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-25 | ЭОМ | -11 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 12 | 2023-08-25 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 9 | 2023-10-01 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-28 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-28 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-28 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-29 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-11-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 215 | 2023-12-18 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 10 | 2023-12-18 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-29 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-29 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-29 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-29 | ЭОМ | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-25 | СС | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-29 | СС | 16 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-25 | СС | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-28 | СС | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-28 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-11-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 8 | 2023-03-01 | - | -44 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-01 | - | -44 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-03-01 | - | -28 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 35 | 2023-03-01 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-02-15 | КР №2 | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 90 | 2023-02-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 122 | 2023-03-20 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 39 | 2023-03-20 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-03-01 | ЭОМ | -14 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-03-01 | СС | -13 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 37 | 2023-04-19 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 92 | 2023-04-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 31 | 2023-04-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-04-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 16 | 2023-04-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 75 | 2023-05-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 57 | 2023-05-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 52 | 2023-05-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-05-15 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-06-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 69 | 2023-06-04 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-06-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 51 | 2023-06-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-06-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 44 | 2023-06-04 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 34 | 2023-10-31 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 57 | 2023-08-14 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-07-14 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-08-14 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 76 | 2023-08-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 2 | 2023-07-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 54 | 2023-08-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 74 | 2023-08-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 12 | 2023-08-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 65 | 2023-08-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-07-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 118 | 2023-08-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 412 | 2023-08-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 37 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 13 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 28 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 119 | 2023-08-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 26 | 2023-08-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 66 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 62 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 73 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 42 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 42 | 2023-07-14 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 48 | 2023-08-14 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 23 | 2023-08-14 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 106 | 2023-12-06 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 9 | 2023-07-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 32 | 2023-10-31 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 46 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 48 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 33 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 34 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 19 | 2023-08-31 | - | 62 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 40 | 2023-11-30 | - | -29 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 89 | 2023-08-31 | - | 62 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-21 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 55 | 2023-11-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 103 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 106 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 96 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 96 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 32 | 2023-08-31 | - | 64 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 48 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 27 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 35 | 2023-12-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 89 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-01 | - | -44 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-03-01 | - | -44 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-03-01 | - | -28 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 42 | 2023-03-01 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 5 | 2023-02-15 | КР №3 | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 91 | 2023-02-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 123 | 2023-03-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 44 | 2023-03-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 6 | 2023-03-01 | ЭОМ | -19 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-02-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 13 | 2023-03-01 | СС | -13 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 34 | 2023-04-19 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 92 | 2023-04-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 27 | 2023-04-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 10 | 2023-04-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-04-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 18 | 2023-04-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 64 | 2023-05-15 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 58 | 2023-05-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 65 | 2023-05-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 10 | 2023-05-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-06-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 123 | 2023-06-04 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-06-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 53 | 2023-06-04 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-06-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 43 | 2023-06-04 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 30 | 2023-11-30 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 36 | 2023-11-30 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 34 | 2023-11-30 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 45 | 2023-11-30 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 25 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 26 | 2023-07-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 12 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 76 | 2023-08-14 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 57 | 2023-08-14 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 2 | 2023-07-14 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 77 | 2023-08-14 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 12 | 2023-08-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 142 | 2023-08-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 13 | 2023-07-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 118 | 2023-08-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 384 | 2023-08-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 39 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 19 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 18 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 13 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 28 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 145 | 2023-08-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 25 | 2023-08-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 65 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 62 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 70 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 41 | 2023-08-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 42 | 2023-07-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 45 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 27 | 2023-08-14 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 106 | 2023-12-06 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 8 | 2023-07-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-14 | - | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-26 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-01-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-26 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-24 | - | -59 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-29 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-29 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-29 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-08 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-06-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | -244 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-19 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-21 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-05 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-08-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-30 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-10 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-05-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-23 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-12 | - | 77 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-02-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-31 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-03-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-05-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-03 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-01 | - | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-25 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-10 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-06 | - | -53 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-08 | - | -17 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-05-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-05-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-05-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 2023-07-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-07-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 7 | 2023-05-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-04-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-06-09 | - | -53 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 51 | 2023-12-15 | АР №4 | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 62 | 2023-05-30 | КР №3 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-06-09 | КР №3 | -21 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 135 | 2023-07-17 | КР №3 | 60 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 14 | 2023-07-17 | КР №3 | 78 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 9 | 2023-09-29 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 41 | 2023-09-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 62 | 2023-05-30 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 135 | 2023-07-17 | - | 67 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 35 | 2023-12-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 86 | 2023-11-04 | КР №3 | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-11-04 | КР №3 | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 16 | 2023-11-04 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 18 | 2023-11-04 | СС | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 58 | 2023-12-04 | КР №3 | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 59 | 2023-12-04 | КР №3 | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 3 | 2023-12-04 | КР №3 | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 63 | 2023-12-22 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 51 | 2023-12-22 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2024-05-24 | АР №1 | -165 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 10 | 2024-03-29 | - | -157 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-04-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-06-30 | - | -66 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-10-06 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-09-06 | КР №1 | -110 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-09-06 | КР №1 | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-09-06 | КР №1 | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-09-06 | КР №1 | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-09-06 | ЭОМ | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-09-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 11 | 2023-11-16 | АР №1 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-10-16 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-10-16 | ЭОМ | -40 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-10-16 | СС | -40 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-12-16 | АР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-11-16 | КР №1 | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 10 | 2023-11-16 | КР №1 | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 2 | 2023-11-16 | КР №1 | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2024-01-19 | АР №1 | -37 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-12-06 | КР №1 | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-12-06 | КР №1 | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-12-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-12-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 15 | 2024-03-20 | АР №1 | -112 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 0 | 2023-04-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-01 | - | -74 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-25 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-10-31 | - | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-10-01 | КР №3 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 11 | 2023-09-22 | КР №3 | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-10-31 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-10-31 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-10-31 | КР №3 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-10-31 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-10-31 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 47 | 2023-10-31 | - | 58 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 16 | 2023-10-31 | - | 58 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2024-01-19 | - | -51 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-02 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-02 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-02 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-02 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 13 | 2023-11-25 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 73 | 2023-11-15 | КР №1 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 100 | 2023-11-25 | КР №1 | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-12-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 7 | 2023-12-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 13 | 2023-12-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 11 | 2023-11-25 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 8 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 11 | 2023-11-25 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 73 | 2023-11-15 | КР №1 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 88 | 2023-11-25 | КР №1 | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-12-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 7 | 2023-12-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 13 | 2023-12-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 11 | 2023-11-25 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 6 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 10 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 7 | 2024-01-31 | - | -37 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 10 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 7 | 2023-12-25 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 7 | 2023-08-23 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 7 | 2023-08-23 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-08-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 47 | 2023-10-26 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 5 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 111 | 2023-10-03 | - | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 82 | 2023-10-23 | - | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 5 | 2023-10-26 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 14 | 2023-10-26 | - | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 56 | 2023-12-18 | - | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 8 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 2 | 2023-12-15 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-12-15 | КР №3 | -11 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 71 | 2023-12-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 9 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 7 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-02-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 54 | 2023-02-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 71 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-02-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-02-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 49 | 2023-04-20 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 101 | 2023-04-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 14 | 2023-04-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-03-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 64 | 2023-05-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 66 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 85 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 6 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 81 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 62 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 51 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-07 | АР №3 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-07 | АР №3 | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 93 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 6 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-27 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 126 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 39 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | ЭОМ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 68 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 67 | 2023-07-27 | СС | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 52 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 38 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-29 | АР №3 | 86 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-05 | АР №3 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 75 | 2023-07-29 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-07-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 36 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 48 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 45 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 24 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 248 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 24 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 43 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-02-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-02-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-02-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 5 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-02-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-02-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 39 | 2023-03-31 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 27 | 2023-03-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-03-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-03-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 44 | 2023-05-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-05-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 16 | 2023-05-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-05-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 64 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-06-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-06-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-07-07 | АР №3 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-07 | АР №3 | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 33 | 2023-07-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | КР №1 | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 91 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 38 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-07-27 | ЭОМ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 50 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 32 | 2023-07-27 | СС | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-29 | АР №3 | 86 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-05 | АР №3 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 75 | 2023-07-29 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-07-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 36 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 48 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 45 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 24 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 248 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 24 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 43 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-02-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-02-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-02-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-02-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-02-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-03-31 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-03-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-03-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 29 | 2023-05-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-05-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-05-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 5 | 2023-05-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 57 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-06-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-07-07 | АР №3 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-07 | АР №3 | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-07-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | КР №1 | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 74 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 38 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-27 | ЭОМ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 38 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-07-27 | СС | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-29 | АР №3 | 86 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-05 | АР №3 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 75 | 2023-07-29 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-07-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 36 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 48 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 45 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 248 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 24 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 43 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-02-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-02-10 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-02-17 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 27 | 2023-02-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 5 | 2023-02-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-03-31 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-03-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-03-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-03-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-05-26 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-05-26 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-05-26 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 44 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 58 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-07-07 | АР №3 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-07-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-27 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 37 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-07-27 | ЭОМ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-07-27 | СС | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-29 | АР №3 | 86 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-05 | АР №3 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 37 | 2023-07-29 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-07-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 36 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 39 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 47 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 23 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 248 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 25 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-02-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-02-10 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-02-17 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 27 | 2023-02-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 5 | 2023-02-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-03-31 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-03-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-03-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-03-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-03-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-05-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-05-26 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-05-26 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-05-26 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 46 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-07-07 | АР №3 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-07-27 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | КР №3 | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 59 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 37 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-07-27 | ЭОМ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-07-27 | СС | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 14 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-29 | АР №3 | 86 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-05 | АР №3 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 37 | 2023-07-29 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-07-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 36 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 39 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 47 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 248 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 25 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 43 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 54 | 2023-02-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 4 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-02-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 71 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-02-27 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-02-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-02-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 46 | 2023-04-20 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 101 | 2023-04-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 14 | 2023-04-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-03-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-03-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 71 | 2023-05-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 71 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 78 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 6 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 84 | 2023-06-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 64 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 50 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-07-07 | АР №3 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-07 | АР №3 | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 93 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-27 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-07-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 126 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-07-27 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ОВ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 39 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-07-27 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 30 | 2023-07-27 | ЭОМ | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 69 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 67 | 2023-07-27 | СС | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 53 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 38 | 2023-07-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-27 | АР №3 | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-08-29 | АР №3 | 86 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-05 | АР №3 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 37 | 2023-07-29 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 8 | 2023-07-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 36 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 33 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 39 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 47 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 24 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 248 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 24 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 43 | 2023-07-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-02-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №5 | 12 | 2023-01-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 42 | 2023-01-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 19 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 83 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 66 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 161 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 18 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 57 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 45 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 23 | 2023-02-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 23 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 8 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-01-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 47 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 38 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 67 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 9 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-02-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 14 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-02-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 9 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 5 | 2023-01-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 54 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 41 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 89 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 34 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 23 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-01-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 19 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 66 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 54 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 130 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 14 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 7 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-02-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 5 | 2023-01-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 58 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 41 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 89 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 23 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-02-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 16 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-02-13 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-01-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 5 | 2023-01-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 54 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-28 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 41 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 89 | 2023-02-28 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 34 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 23 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-02-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-02-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 26 | 2023-02-23 | АР №4 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 44 | 2023-02-06 | КР №3 | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 43 | 2023-02-13 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-02-20 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-02-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 11 | 2023-02-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-04-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 45 | 2023-03-06 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 11 | 2023-03-06 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-03-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 11 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 50 | 2023-06-09 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 41 | 2023-04-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-04-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-04-10 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 11 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 69 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 50 | 2023-05-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 10 | 2023-06-30 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 69 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 105 | 2023-07-28 | ВК | 27 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-07-28 | ВК | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 123 | 2023-07-28 | ОВ | 46 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 272 | 2023-07-28 | ОВ | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 21 | 2023-07-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 38 | 2023-07-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-07-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-07-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 25 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 43 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 40 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 34 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 34 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 27 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-07-12 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-06-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-02-23 | АР №4 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-02-06 | КР №3 | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-02-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-02-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-02-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-02-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 10 | 2023-04-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-03-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 27 | 2023-06-09 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 46 | 2023-04-10 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-04-10 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 3 | 2023-04-10 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 3 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 21 | 2023-05-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 46 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 50 | 2023-07-28 | ВК | 27 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 35 | 2023-07-28 | ОВ | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 113 | 2023-07-28 | ОВ | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-07-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 3 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-08-07 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-02-23 | АР №4 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 15 | 2023-02-06 | КР №3 | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 24 | 2023-02-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-02-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-02-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-02-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 10 | 2023-04-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 22 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-03-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 28 | 2023-06-09 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 30 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 2 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 25 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 58 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 56 | 2023-08-07 | ВК | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 64 | 2023-08-07 | ОВ | 43 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 123 | 2023-08-07 | ОВ | 43 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 29 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 3 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-08-07 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-07-12 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-06-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-02-23 | АР №4 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-02-06 | КР №3 | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 23 | 2023-02-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-02-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-02-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-02-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 13 | 2023-04-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 8 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-03-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 34 | 2023-06-09 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 29 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 2 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 21 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 60 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 61 | 2023-08-07 | ВК | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 65 | 2023-08-07 | ОВ | 43 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 151 | 2023-08-07 | ОВ | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 30 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 24 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 24 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 22 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 3 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 16 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-08-07 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 17 | 2023-02-23 | АР №4 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-01-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-02-06 | КР №3 | -6 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 23 | 2023-02-13 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-02-20 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-02-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-02-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 10 | 2023-04-28 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 18 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-03-06 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-03-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-03-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 23 | 2023-06-09 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 25 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 2 | 2023-05-05 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 32 | 2023-07-28 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 4 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 25 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 48 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 50 | 2023-08-07 | ВК | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-08-07 | ВК | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 60 | 2023-08-07 | ОВ | 42 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 126 | 2023-08-07 | ОВ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 39 | 2023-08-07 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 19 | 2023-08-07 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-07 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 25 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 29 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 22 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 23 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 20 | 2023-08-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 3 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 12 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-07-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 14 | 2023-07-12 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2023-05-26 | - | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-06-19 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 3 | 2023-05-26 | КР №3 | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-06-01 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 45 | 2023-06-09 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 14 | 2023-06-09 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-06-19 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-06-19 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-09-21 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 46 | 2023-08-17 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 11 | 2023-08-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 9 | 2023-08-24 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-08-24 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 42 | 2023-11-24 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-12-24 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-12-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-12-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-12-11 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-12-11 | СС | -19 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 51 | 2024-01-12 | СС | -18 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2024-01-12 | СС | -35 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-12-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-26 | - | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-05-26 | - | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2023-05-26 | - | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-06-19 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 2 | 2023-05-26 | КР №3 | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-06-01 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-06-09 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-06-09 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-06-19 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 5 | 2023-06-19 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-09-21 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 19 | 2023-08-17 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-08-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-08-24 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-08-24 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-11-24 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 2 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-12-24 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-12-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-12-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2024-01-12 | СС | -35 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-12-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-05-26 | - | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-05-26 | - | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2023-05-26 | - | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-06-19 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 3 | 2023-05-26 | КР №3 | -21 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 37 | 2023-06-01 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 48 | 2023-06-09 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-06-09 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-06-19 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-06-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-06-19 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-09-21 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 51 | 2023-08-17 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-08-31 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-08-24 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-08-24 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 42 | 2023-11-24 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 5 | 2023-10-02 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-12-24 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 18 | 2023-12-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-12-11 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 11 | 2023-12-11 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-12-11 | СС | -19 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2024-01-12 | СС | -35 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-24 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-12-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2024-01-20 | - | -93 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2024-01-20 | - | -93 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2024-01-20 | - | -93 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2024-01-20 | - | -93 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2024-01-20 | - | -30 | в срок
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 2 | 2024-01-20 | - | -93 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 89 | 2023-02-28 | АР №4 | -15 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 59 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 72 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-03-30 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 32 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 61 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 14 | 2023-03-13 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 138 | 2023-05-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-05-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 99 | 2023-05-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 230 | 2023-05-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 38 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 18 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 72 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 66 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 71 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 42 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-07-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-07-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 8 | 2023-04-18 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 27 | 2023-02-28 | АР №4 | -15 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-05-15 | КР №1 | -46 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-03-13 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 51 | 2023-05-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-05-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-05-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 103 | 2023-05-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 13 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-07-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-07-17 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-04-18 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 115 | 2023-03-30 | АР №4 | -17 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 88 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 107 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-02-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 67 | 2023-03-30 | АР №4 | -17 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 66 | 2023-03-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 54 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-05-15 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-15 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-03-13 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 198 | 2023-05-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-05-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 94 | 2023-05-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 146 | 2023-05-15 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 19 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-05-15 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 126 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 83 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 101 | 2023-05-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 53 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-05-15 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 9 | 2023-04-18 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 39 | 2023-07-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 32 | 2023-07-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 86 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 67 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-03-30 | ЭОМ | -20 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 22 | 2023-03-30 | СС | -20 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 28 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 3 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 30 | 2023-05-31 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 67 | 2023-05-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 11 | 2023-05-31 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-05-31 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 15 | 2023-05-31 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 71 | 2023-06-26 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 52 | 2023-06-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 44 | 2023-06-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 2 | 2023-06-26 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 58 | 2023-07-21 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 46 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 26 | 2023-08-21 | АР №5 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 10 | 2023-08-21 | АР №5 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 5 | 2023-08-21 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 36 | 2023-08-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-08-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 14 | 2023-08-21 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-23 | ВК | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-23 | ВК | -94 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-23 | ОВ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-23 | ОВ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 26 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-10-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-12-03 | ЭОМ | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-12-26 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 65 | 2023-11-28 | СС | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-28 | СС | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-28 | ЭОМ | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-28 | СС | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-28 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 22 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 21 | 2023-09-12 | АР №5 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 43 | 2023-09-12 | - | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 3 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 12 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 4 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-08-21 | АР №5 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 7 | 2023-08-21 | АР №5 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-08-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-08-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-08-21 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 35 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-10-13 | ВК | -53 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 38 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | ОВ | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 25 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-10-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-06 | ЭОМ | 52 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-11-01 | СС | -58 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | СС | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | ЭОМ | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | СС | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | УСиКК |  | 0 | 2023-11-01 | - | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 16 | 2023-08-21 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УСиКК |  | 0 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-10-23 | ЭОМ | -3 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 12 | 2023-10-23 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 3 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 102 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 80 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 6 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УСиКК | - | 5 | 2023-03-30 | - | -20 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 12 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 2 | 2023-03-30 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 85 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 38 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 33 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 19 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 95 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 41 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-08-21 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 71 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 6 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-05 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-05 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-05 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 19 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 18 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 13 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 28 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-05 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 110 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 255 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 209 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 234 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 10 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-08-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 38 | 2023-09-12 | - | 41 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 51 | 2023-09-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 3 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 6 | 2023-03-30 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 4 | 2023-03-30 | ЭОМ | -20 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 12 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 4 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-07-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-08-21 | АР №5 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-08-21 | АР №5 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 20 | 2023-08-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 9 | 2023-08-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-08-21 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 35 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 8 | 2023-10-13 | ВК | -53 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 38 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | ОВ | 16 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 25 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 19 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 18 | 2023-08-21 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-10-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-06 | ЭОМ | 52 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-11-01 | СС | -58 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | СС | 16 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | СС | 26 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | СС | 26 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 0 | 2023-11-01 | СС | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 16 | 2023-08-21 | АР №5 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 13 | 2023-09-12 | АР №5 | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №1 | 12 | 2023-09-12 | АР №5 | 37 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -223 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -223 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-04 | - | -219 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 23 | 2023-05-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-03-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 76 | 2023-04-17 | КР №1 | -13 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 82 | 2023-04-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-04-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-04-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-04-17 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 32 | 2023-07-28 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 65 | 2023-07-01 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 17 | 2023-07-01 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-06-02 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-06-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 37 | 2023-08-15 | АР №3 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 41 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 2 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 17 | 2023-08-31 | - | 57 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 17 | 2023-09-25 | АР №3 | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 12 | 2023-09-25 | АР №3 | 79 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-09-25 | АР №3 | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 52 | 2023-08-31 | КР №1 | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 22 | 2023-09-25 | КР №1 | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 18 | 2023-09-25 | КР №1 | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-08-21 | - | 101 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 92 | 2023-08-21 | ВК | 36 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2023-08-21 | ВК | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 73 | 2023-08-21 | ОВ | 101 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 89 | 2023-08-21 | ОВ | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 101 | 2023-08-21 | ЭОМ | 105 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 46 | 2023-08-21 | ЭОМ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 46 | 2023-08-21 | СС | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 43 | 2023-08-21 | СС | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 30 | 2023-08-21 | СС | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 31 | 2023-08-21 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 37 | 2023-08-21 | СС | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-07-28 | АР №3 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-08-21 | - | 101 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-12-29 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 16 | 2023-02-28 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 14 | 2023-04-17 | - | -17 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 5 | 2023-02-28 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-02-28 | ГП №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 23 | 2023-05-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-03-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 77 | 2023-04-17 | КР №1 | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 80 | 2023-04-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 20 | 2023-04-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-04-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-04-17 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 31 | 2023-07-28 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 77 | 2023-07-01 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 7 | 2023-07-01 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-06-02 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 6 | 2023-06-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 39 | 2023-08-15 | АР №3 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 39 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 2 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 15 | 2023-08-31 | АР №3 | 57 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 17 | 2023-09-25 | АР №3 | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 17 | 2023-12-19 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-09-25 | АР №3 | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 52 | 2023-08-31 | КР №1 | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 21 | 2023-09-25 | КР №1 | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 17 | 2023-08-21 | - | 101 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 106 | 2023-08-21 | ВК | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2023-08-21 | ВК | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 72 | 2023-08-21 | ОВ | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 88 | 2023-08-21 | ОВ | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 118 | 2023-08-21 | ЭОМ | 102 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 42 | 2023-08-21 | ЭОМ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 46 | 2023-08-21 | СС | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 42 | 2023-08-21 | СС | 46 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 32 | 2023-08-21 | СС | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 32 | 2023-08-21 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 44 | 2023-08-21 | СС | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 13 | 2023-07-28 | АР №3 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-08-21 | - | 101 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-12-29 | АР №3 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 23 | 2023-05-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-03-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 74 | 2023-04-17 | КР №1 | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 81 | 2023-04-28 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 20 | 2023-04-21 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-04-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 9 | 2023-04-17 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 34 | 2023-07-28 | АР №3 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 74 | 2023-07-01 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 15 | 2023-07-01 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-06-02 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2023-06-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 37 | 2023-08-15 | АР №3 | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 40 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 2 | 2023-08-04 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 25 | 2023-08-31 | АР №3 | 57 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-08-16 | КР №1 | 37 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-08-16 | КР №1 | 37 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 17 | 2023-09-25 | АР №3 | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 15 | 2023-12-22 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-09-25 | АР №3 | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 52 | 2023-08-31 | КР №1 | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 21 | 2023-09-25 | КР №1 | 63 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 96 | 2023-08-21 | ВК | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-08-21 | ВК | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 81 | 2023-08-21 | ОВ | 101 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 84 | 2023-08-21 | ОВ | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 98 | 2023-12-29 | ЭОМ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 53 | 2023-08-21 | ЭОМ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 43 | 2023-08-21 | СС | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 41 | 2023-08-21 | СС | 43 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 30 | 2023-08-21 | СС | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 34 | 2023-08-21 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 38 | 2023-08-21 | СС | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 10 | 2023-07-28 | АР №3 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-05-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 25 | 2023-05-29 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2023-05-22 | КР №1 | -66 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 63 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 81 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 24 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 4 | 2023-05-22 | ЭОМ | -24 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-05-22 | СС | -24 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 36 | 2023-07-28 | АР №3 | 70 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 79 | 2023-07-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-07-14 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 8 | 2023-07-07 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 3 | 2023-07-07 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 57 | 2023-08-29 | АР №3 | 77 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 45 | 2023-09-25 | КР №4 | -31 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 19 | 2023-09-25 | - | -31 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 2 | 2023-09-25 | КР №1 | -10 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 19 | 2023-09-25 | АР №3 | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 16 | 2023-12-29 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 5 | 2023-09-25 | АР №3 | 74 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 52 | 2023-09-25 | КР №1 | 43 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 21 | 2023-09-25 | КР №1 | 67 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 14 | 2023-09-25 | - | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 56 | 2023-09-25 | ЭОМ | 74 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 51 | 2023-09-25 | СС | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 47 | 2023-09-25 | СС | 57 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 34 | 2023-09-25 | СС | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 39 | 2023-09-25 | СС | -35 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 44 | 2023-09-25 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №2 | 11 | 2023-07-28 | АР №3 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-09-25 | - | 66 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-03-30 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-03-30 | ГП №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-04-14 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-04-14 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 26 | 2023-06-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-06-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 37 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-06-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-16 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 273 | 2023-05-19 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 29 | 2023-06-16 | - | -17 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 70 | 2023-04-14 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 37 | 2023-03-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 0 | 2023-05-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-04-14 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-04-14 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-04-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-04-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 3 | 2023-04-28 | - | -31 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-04-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-04-28 | КР №3 | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-04-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-04-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 39 | 2023-05-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-05-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-05-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 40 | 2023-08-11 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 65 | 2023-10-13 | АР №1 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-07-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 72 | 2023-10-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 15 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-09-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 8 | 2023-09-15 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-10-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 82 | 2023-12-29 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 154 | 2023-12-29 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 35 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 49 | 2023-10-06 | ЭОМ | 70 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 37 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 24 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 8 | 2023-09-15 | - | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | -60 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 29 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 27 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 63 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-04-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-04-28 | КР №3 | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-04-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-04-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-05-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-05-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-05-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 44 | 2023-08-11 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 69 | 2023-10-13 | АР №1 | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-07-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-07-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 90 | 2023-10-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 10 | 2023-10-27 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | КР №3 | 21 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-10-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 89 | 2023-12-29 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 214 | 2023-12-29 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 47 | 2023-10-06 | ЭОМ | 70 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-11-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 48 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | -60 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-04-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-04-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-03-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 3 | 2023-04-28 | - | -31 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-04-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-04-28 | КР №3 | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-04-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-04-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 39 | 2023-05-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-05-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 36 | 2023-08-11 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-07-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 63 | 2023-10-13 | ВК | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 17 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 14 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-09-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 15 | 2023-09-15 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-10-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 153 | 2023-12-29 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 35 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 49 | 2023-10-06 | ЭОМ | 70 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 16 | 2023-11-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 37 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 31 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 16 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 15 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 8 | 2023-09-15 | - | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | -60 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 76 | 2023-12-29 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 24 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 0 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 0 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 0 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-09-15 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-04-28 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-04-28 | КР №3 | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 25 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-04-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-04-28 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-04-28 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 41 | 2023-05-30 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-05-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-05-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-05-30 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 26 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-06-30 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-07-28 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 10 | 2023-10-27 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | КР №3 | 21 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 16 | 2023-09-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-10-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 89 | 2023-12-29 | ОВ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-10-06 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 13 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 47 | 2023-10-06 | ЭОМ | 70 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-11-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 48 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 34 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-10-06 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-10-06 | СС | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 21 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 24 | 2023-12-05 | АР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-09-15 | - | -60 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 20 | 2023-10-27 | АР №1 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-10-27 | КР №3 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 90 | 2023-10-06 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 36 | 2023-10-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 214 | 2023-12-29 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 16 | 2023-12-29 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 2 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-12-29 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-12-29 | ЭОМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-12-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2023-12-29 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 3 | 2023-12-29 | - | -29 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-12-29 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 2 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-12-29 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-12-29 | ЭОМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-12-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 2 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-12-29 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-12-29 | ЭОМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 6 | 2023-12-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2023-12-29 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2023-12-29 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-12-29 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 2 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-12-29 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-12-29 | КР №3 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-12-29 | ЭОМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-12-29 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2024-01-16 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2024-01-16 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2024-01-16 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2024-01-16 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2024-01-16 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-02-28 | - | -15 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 0 | 2023-02-28 | - | -15 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-28 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-27 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-03-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-01-27 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-01-27 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 34 | 2023-02-27 | КР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-02-27 | КР №1 | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-02-27 | ЭОМ | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-02-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-04-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 11 | 2023-04-12 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-04-12 | СС | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 37 | 2023-07-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 29 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-08-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 35 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 96 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 62 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 72 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 37 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 30 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 143 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 50 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 78 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 44 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 29 | 2023-10-13 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 15 | 2023-10-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-27 | - | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-02-27 | - | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-27 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-27 | КР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-27 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-27 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-05 | АР №3 | -40 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-09-22 | - | -129 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-13 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 12 | 2023-09-22 | - | -88 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-01 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-10-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-27 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-03-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-01-27 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-01-27 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 30 | 2023-02-27 | КР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-27 | КР №1 | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-02-27 | ЭОМ | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-02-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-04-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-04-12 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-04-12 | СС | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-07-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-08-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 38 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 90 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 59 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 59 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 44 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 34 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 123 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 41 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 68 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 43 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-10-13 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-10-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-03-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-01-27 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-01-27 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 34 | 2023-02-27 | КР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-02-27 | КР №1 | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-02-27 | ЭОМ | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-02-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-04-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 11 | 2023-04-12 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-04-12 | СС | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 37 | 2023-07-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 29 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-08-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 31 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 35 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 13 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 94 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 62 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 72 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 37 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 30 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 143 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 50 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 78 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 44 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 29 | 2023-10-13 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-10-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 6 | 2023-02-27 | - | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-02-27 | - | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 8 | 2023-02-27 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-03-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-27 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-27 | КР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-27 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-02-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-06-05 | АР №3 | -40 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 13 | 2023-09-22 | - | -129 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-13 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-06-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 10 | 2023-09-22 | - | -88 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-01 | ГП Бл | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 17 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-02-27 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-03-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-01-27 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-01-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-01-27 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 30 | 2023-02-27 | КР №1 | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-02-27 | КР №1 | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 6 | 2023-02-27 | ЭОМ | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-02-27 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-04-26 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 26 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-04-12 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-04-12 | ЭОМ | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-04-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 8 | 2023-04-12 | СС | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-07-05 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 32 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-05-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-08-28 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 38 | 2023-08-07 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-03 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 27 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-09-22 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 90 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 10 | 2023-10-13 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 59 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 59 | 2023-10-13 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 44 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2023-10-13 | ТМ | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 34 | 2023-10-13 | СС | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 123 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 41 | 2023-10-13 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 68 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 43 | 2023-10-13 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-10-13 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 28 | 2023-10-13 | СС | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 12 | 2023-10-13 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 10 | 2023-10-02 | - | -49 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 7 | 2023-10-02 | - | -49 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-08-11 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 66 | 2023-10-02 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-08-11 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 39 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-10-02 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 9 | 2023-10-02 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-10-02 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2023-10-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-20 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-29 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-02 | - | -49 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-02 | - | -49 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 68 | 2023-10-02 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2023-08-11 | КР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 54 | 2023-08-11 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 25 | 2023-10-02 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 9 | 2023-10-02 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 7 | 2023-10-02 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 24 | 2023-10-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-20 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-11-17 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-29 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-12-18 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-07-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-08-11 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 4 | 2024-01-10 | КР №1 | -156 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 15 | 2024-01-10 | КР №1 | -152 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 21 | 2024-01-10 | ТМ | -128 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 20 | 2024-01-10 | ТМ | -128 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-09-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 35 | 2024-01-10 | ТМ | -128 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-30 | - | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-30 | - | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-30 | - | 31 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | АР №1 | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-10 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-20 | КР №2 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | СС | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | КР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | ЭОМ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | КР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-10 | КР №2 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | АР №1 | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-20 | КР №2 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-27 | СС | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | КР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | КР №2 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | ЭОМ | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-15 | СС | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-30 | - | 85 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-30 | КР №2 | 82 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №3 | 0 | 2023-07-30 | - | 85 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-07-30 | КР №2 | 82 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-16 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-01-16 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ОВ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №5 | 0 | 2023-07-14 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-17 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2023-03-17 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 137 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 120 | 2023-08-01 | КР №2 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-07-01 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 5 | 2023-07-01 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 3 | 2023-07-01 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 109 | 2023-08-01 | КР №2 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 129 | 2023-08-01 | КР №2 | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-11-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 46 | 2023-11-01 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-11-01 | ЭОМ | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-05-26 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 10 | 2023-01-16 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 28 | 2023-03-20 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-03-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-03-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 11 | 2023-03-17 | КР №2 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 29 | 2023-07-10 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-04-20 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-04-20 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 39 | 2023-07-24 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-22 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-05-22 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 4 | 2023-05-26 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 12 | 2023-05-26 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 23 | 2023-08-07 | АР №2 | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-09-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 29 | 2023-08-07 | АР №2 | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 3 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-07-17 | КР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 11 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 72 | 2023-12-31 | ВК | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 8 | 2023-12-31 | ВК | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 42 | 2023-12-31 | ОВ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 181 | 2023-12-31 | ОВ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 62 | 2023-12-31 | ТМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 19 | 2023-12-31 | ТМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 18 | 2023-12-31 | ТМ | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 16 | 2023-12-31 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 55 | 2023-12-31 | СС | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 55 | 2023-11-01 | ЭОМ | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-11-01 | ЭОМ | 56 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 67 | 2023-12-31 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 29 | 2023-12-31 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-12-31 | СС | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-12-31 | СС | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 0 | 2023-12-31 | СС | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 50 | 2023-12-31 | СС | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 22 | 2023-08-07 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-12-31 | АР №2 | -93 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-07-21 | - | 159 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-07-21 | - | 159 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 0 | 2023-12-31 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП Бл | 7 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 35 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 27 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 31 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОТ | 46 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОЭиСС | 30 | 2023-07-21 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 7 | 2023-05-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 36 | 2023-11-01 | ЭОМ | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 9 | 2023-11-01 | ЭОМ | 58 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №3 | 61 | 2023-11-01 | ЭОМ | 30 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 9 | 2023-11-06 | ЭОМ | -26 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 4 | 2023-07-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 3 | 2023-07-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-07-27 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №2 | 3 | 2023-07-28 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 6 | 2024-08-30 | - | -244 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-12-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 0 | 2024-08-30 | КР №2 | -244 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 5 | 2023-08-28 | ЭОМ | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 6 | 2024-04-01 | СС | -126 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-11-06 | ЭОМ | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Спутник | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №4 | 7 | 2023-11-06 | ЭОМ | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 48 | 2023-01-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 50 | 2023-01-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 88 | 2023-01-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 12 | 2023-01-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 60 | 2023-02-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 54 | 2023-02-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 44 | 2023-02-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 12 | 2023-04-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 14 | 2023-04-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 7 | 2023-04-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 60 | 2023-04-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 58 | 2023-04-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 10 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 80 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 16 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 47 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 43 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 33 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 19 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 18 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 9 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 52 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 62 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 34 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 121 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 56 | 2023-03-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 5 | 2023-04-04 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 16 | 2023-04-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-04-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 30 | 2023-04-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-05-26 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-06-15 | АР №1 | -20 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-09 | АР №4 | 77 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-01 | КР №3 | -23 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-01 | КР №3 | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-23 | АР №4 | 67 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-01 | КР №3 | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-10 | КР №3 | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-30 | ВК | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-06 | ОВ | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-25 | ВК | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-19 | ВК | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-23 | ОВ | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-01 | ТМ | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-01 | ТМ | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-01 | ТМ | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-27 | ЭОМ | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-04 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | -15 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-12 | АР №4 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-20 | КР №2 | -17 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-23 | АР №4 | 67 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-01 | КР №2 | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-05-12 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-05-10 | КР №2 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-31 | ОВ | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-30 | ВК | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-25 | ВК | 65 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-23 | ОВ | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-01 | ТМ | -13 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-01 | ТМ | -13 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-08-01 | ТМ | -13 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-30 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-10-30 | ЭОМ | 42 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-12-04 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | -15 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-09-12 | АР №4 | 21 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-02 | СС | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-01-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-25 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-21 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-06-26 | АР №1 | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-01-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-01-13 | АР №1 | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-04-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-27 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-04-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-07 | ВК | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-04-05 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-07 | ВК | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-03-01 | СС | -14 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-07-11 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-06-29 | АР №1 | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-04-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-04-27 | АР №4 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | ВК | 41 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | ВК | 41 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 2023-11-16 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №6 | 0 | 2023-11-14 | СС | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-02 | - | -28 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-02 | - | -28 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-21 | - | -24 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-06 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-06 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-06 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-06 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-06 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-06 | - | -6 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-02 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-20 | - | -42 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-20 | - | -43 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-27 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-15 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-15 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-25 | - | -154 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-15 | - | -32 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-25 | - | -31 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-25 | - | -49 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-25 | - | -27 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-25 | - | -84 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-06 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-06 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-09 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-06 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-06 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-27 | - | -20 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-05-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-05-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-05-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-05-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-26 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -33 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -25 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -32 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -37 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -12 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -12 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -12 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-26 | - | -59 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-26 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-26 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | -13 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | -20 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -53 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -44 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-27 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-06 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-20 | - | -6 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-24 | - | -11 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -31 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-20 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-24 | - | -11 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-16 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-13 | - | -6 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-10 | - | -11 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-18 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-10 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-10 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-17 | - | -6 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-24 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -33 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-26 | - | -39 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-26 | - | -39 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -33 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-26 | - | -33 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-26 | - | -33 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-03-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-26 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-18 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-19 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-19 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-26 | - | -37 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-26 | - | -37 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -24 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-07-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-25 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-25 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-25 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-25 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-25 | - | -11 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-09-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -6 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -6 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -11 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -8 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -11 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -4 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 2023-10-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-30 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-31 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-31 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-02 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-27 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-21 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-19 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-17 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-11 | - | -13 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-16 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-02 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-02 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-02 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-02 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-11-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-03-15 | - | -114 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-28 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-10 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-24 | - | -5 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-24 | - | -5 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-24 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-08 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-03 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-31 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-10 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-28 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-28 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-28 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-28 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-09-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-02 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-09-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-02 | - | -6 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-28 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-21 | - | -7 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-31 | - | -17 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-10 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-10 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-24 | - | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-30 | - | -21 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-08 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-08 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-06-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-09 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | -38 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-08-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-29 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-23 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-19 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-13 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-06-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-29 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-24 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-08-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | -1 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-04 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-04-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-17 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-05-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-06-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-18 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-12 | - | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-07 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-30 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-17 | - | -45 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -8 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-04 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -50 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-04 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-08 | - | -101 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-05-13 | - | -136 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-01 | - | -94 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-04-01 | - | -94 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-03-25 | - | -87 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-03-25 | - | -87 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-04-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-05-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-15 | - | 4 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-07-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-02 | - | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-09 | - | 13 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-08 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-13 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-08-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-23 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 29 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-28 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-28 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | -50 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | -50 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | -50 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-10-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-18 | - | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-08-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-09 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-10 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-15 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Рублевский Квартал | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-25 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-12 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-12 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-05-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-31 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | -19 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-10-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-14 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-26 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -17 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-21 | - | -14 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-29 | - | -35 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-29 | - | -35 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-29 | - | -35 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-29 | - | -35 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-11-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-01 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-19 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-10-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-07 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-07 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-01 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-04-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-04-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-05-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-06-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-09-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-07 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-30 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-29 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-30 | - | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-29 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-29 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-15 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-22 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-22 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-22 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-22 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-07-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-08-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-30 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-05-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-05-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-01-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-05-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-05 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-05 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-26 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-26 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-26 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-04-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-05-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-19 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-05 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-05-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-16 | - | -6 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-05 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-05-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-06-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-26 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-16 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-08-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | -40 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-08-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-15 | - | -35 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-12-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-08-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -91 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-07-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-30 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-10 | - | -29 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-10 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-30 | - | 33 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-10 | - | 39 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-25 | - | 25 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-05 | - | 35 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | 20 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-05 | - | -66 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-19 | - | 11 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -43 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 54 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 23 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 19 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-15 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | 12 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-15 | - | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-05 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-05 | - | 5 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-09-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-15 | - | -20 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-01 | - | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-15 | - | 32 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 27 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-10 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-30 | - | 22 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-30 | - | 14 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 17 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-16 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 42 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-10 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-08-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-25 | - | -116 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-30 | - | 34 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-10-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-10 | - | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-17 | - | 41 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-05 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-12 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-08 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-12 | - | -32 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-10 | - | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-04 | - | 24 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-20 | - | -3 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-09-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-28 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-30 | - | -2 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-07 | - | 0 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -18 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -18 | в срок
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -18 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | -24 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-09-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-05 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-03 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-23 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-03 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-12 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-01-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 2023-02-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-14 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-17 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-17 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-01-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-01-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-07 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-03-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-02-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-03-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-09 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-02-15 | - | -62 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 10 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-09-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-25 | - | -27 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-17 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-01-19 | - | -23 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-01 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-10 | - | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-11-10 | - | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-08-14 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | КР №1 | -88 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | КР №1 | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | КР №1 | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | КР №1 | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | - | -23 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | КР №1 | -1 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-13 | КР №1 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | - | -23 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-29 | КР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-29 | КР №1 | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-17 | КР №1 | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-06 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-22 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-18 | КР №1 | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-10-16 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-11-10 | - | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-17 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-25 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-08-10 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-10 | ТМ | -92 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-13 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-28 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-30 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-17 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-24 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-05 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-05 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-05 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-05 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-17 | - | 7 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Заречье Парк | 2023-11-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-11-17 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-07-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №1 | 0 | 2023-07-15 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-07-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-07-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-07-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-15 | АР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-15 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-08-15 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-15 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-16 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-16 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-09-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-16 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-12-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-26 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-26 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-26 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-26 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-26 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-11-03 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -1 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-12-22 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-22 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-04 | - | -5 | в срок
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-13 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-10-13 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-10-13 | - | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-10-19 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-13 | КР №1 | 6 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-10-13 | КР №1 | 46 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-02-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-02-08 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-02-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-10 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-10 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-06 | - | -7 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-13 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-03-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-02-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-03-20 | - | -33 | в срок
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 111 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 111 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 111 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 111 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 111 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-11-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-11 | - | 111 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 106 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 106 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 106 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 106 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 106 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-04-15 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-03 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-04-15 | - | -12 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-03-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-04-15 | - | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-04-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-03-31 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-04-15 | - | -15 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-05-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-05-22 | - | -11 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-04 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-07-31 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-04 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-06-02 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-02 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-21 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-21 | КР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-21 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-25 | КР №3 | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-18 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-18 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-18 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-08-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-18 | ТМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-09-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-18 | ТХ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-18 | АР №2 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-06-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-06-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-06-21 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-07-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-25 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-07-17 | КР №1 | 8 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-07-17 | КР №1 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-07-17 | ЭОМ | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-08-17 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская №7 | 0 | 2023-08-17 | АР №3 | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 19 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 19 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 19 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО | ОВиВ | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-09-29 | 1 | 1 | РД | УПЛО |  | 0 | 2023-09-29 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-30 | - | 15 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-30 | - | 15 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-09 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-11-30 | - | 9 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-17 | - | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-11-17 | - | 38 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП №5 | 0 | 2023-12-18 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-27 | - | 89 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-11-24 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-27 | - | 89 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Люберцы | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-27 | - | 99 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-11-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-15 | - | -4 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-17 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-15 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | ГП ПОС | 0 | 2023-12-17 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | УТПиОС | Отдел ГП СКБ | 0 | 2023-12-17 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | УПЗиС | Мастерская СКБ | 0 | 2023-12-17 | КР №1 | -10 | в срок
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 2023-12-29 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | 0 | в срок
БЮ Дом | МО | Кластер Дмитров | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -1 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-06-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -17 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-06-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-14 | - | -17 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-19 | - | 19 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-19 | - | 19 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-19 | - | 19 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2024-03-01 | - | -71 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 44 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 44 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 44 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 44 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 45 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 44 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-11 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-12 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 37 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-28 | - | 41 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-05 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-05 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-05 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-06-21 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-05 | - | -14 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-05 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-07-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | -30 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-08-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-17 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-09-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-08-10 | - | 28 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 55 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-19 | - | 46 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Остафьево | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | -7 | в срок
БЮ Фонды | МО | Алхимово | 2023-10-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-30 | - | -17 | в срок
БЮ Фонды | МО | Алхимово | 2023-10-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-09 | - | -4 | в срок
БЮ Фонды | МО | Алхимово | 2023-11-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-09 | - | 50 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | МО | Алхимово | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-27 | - | 42 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | МО | Алхимово | 2023-12-08 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-16 | - | 53 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | МО | Алхимово | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | МО | Алхимово | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-20 | - | -2 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-10-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-20 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-11-09 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-09 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-11-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-23 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-13 | - | -6 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-09-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-26 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-09-12 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-12 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-09-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-09-20 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-10-23 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-23 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-10-30 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-10-30 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-11-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-07 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-11-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-13 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-11-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-20 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-04 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-11 | - | 2 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-25 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-22 | - | 3 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-25 | - | 1 | с задержкой (<14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-18 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-30 | - | 18 | с задержкой (>14 дней)
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | -8 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | -8 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | -8 | в срок
БЮ Фонды | Москва | Новое Внуково | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-15 | - | -8 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-11 | - | -211 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-11 | - | -211 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-14 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-11 | - | -211 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-04-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-11 | - | -220 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-11 | - | -180 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-05-15 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-11 | - | -180 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 2023-07-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-07-04 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -2 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-13 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -16 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -23 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-26 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -3 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-07 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -22 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-06 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -23 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-05 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -24 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-20 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -9 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-04 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -25 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -28 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -28 | в срок
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 2023-12-01 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-29 | - | -28 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 2023-12-28 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-12-28 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок
БЮ Москва | МО | Томилино Парк | 2023-11-27 | 1 | 1 | РД | - |  | 0 | 2023-11-27 | - | 0 | в срок

## Productivity
Мастерская | Группа | Дата | Значение | Показатель | План/Факт | Управление
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-09 | 33.0207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-09 | 36.1074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-09 | 77.1741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-09 | 36.8778 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-09 | 28.3487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-09 | 34.4272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-09 | 102.3975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-09 | 56.0438 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-09 | 71.9894 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-09 | 41.329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-09 | 44.0933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-09 | 85.7813 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-09 | 24.103 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-09 | 114.2527 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-09 | 61.9251 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-09 | 26.1836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-09 | 53.5211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-09 | 79.3315 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-09 | 56.7881 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-09 | 53.002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-09 | 35.1676 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-09 | 41.4027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-09 | 57.6518 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-09 | 45.9568 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-09 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-09 | 130.1536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-09 | 64.0459 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-09 | 127.5607 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-09 | 28.3727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-09 | 29.5936 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-09 | 91.6697 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-09 | 105.4558 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-09 | 56.7462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-09 | 70.8492 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-09 | 129.6569 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-09 | 31.3207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-09 | 87.9982 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-09 | 73.0828 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-09 | 22.6249 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-09 | 22.588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-09 | 35.2 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-09 | 105.1512 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-09 | 63.1838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-09 | 64.2364 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-09 | 49.7059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-09 | 54.9069 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-09 | 93.9729 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-09 | 5.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-09 | 7.8143 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-09 | 54.7766 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-09 | 16.2674 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-09 | 32.4324 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-09 | 12.5593 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-09 | 7.7395 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-09 | 28.8526 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-09 | 29.9587 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-09 | 14.3386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-09 | 19.1541 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-09 | 44.1622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-09 | 205.7153 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-09 | 68.8567 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-09 | 39.8879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-09 | 81.3256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-09 | 58.6233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-09 | 102.0746 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-09 | 66.5549 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-09 | 54.2852 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-09 | 71.8375 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-09 | 117.1775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-09 | 36.601 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-09 | 19.7316 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-09 | 26.2885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-09 | 16.0652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-09 | 22.9086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-09 | 31.3193 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-09 | 46.9438 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-09 | 37.3148 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-09 | 26.9331 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-09 | 37.0115 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-09 | 10.6112 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-09 | 83.8288 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-09 | 132.0238 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-09 | 79.7047 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-09 | 79.284 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-09 | 53.2096 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-09 | 42.4797 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-09 | 39.8149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-09 | 218.2499 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-09 | 59.25 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-09 | 72.7804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-09 | 45.0235 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-09 | 44.7532 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-09 | 88.5777 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-09 | 89.4906 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-09 | 86.8265 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-09 | 13.8728 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-09 | 52.1929 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-09 | 131.066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-09 | 47.7502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-09 | 62.7009 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-09 | 68.9296 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-09 | 18.8262 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-09 | 49.1337 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-09 | 78.0158 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-09 | 84.8037 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-09 | 50.2293 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-09 | 76.6558 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-09 | 34.9501 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-09 | 11.8426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-09 | 46.1447 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-09 | 38.6487 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-09 | 33.2473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-09 | 78.3098 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-09 | 43.3906 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-09 | 53.7958 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-09 | 94.0528 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-09 | 73.3592 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-09 | 71.3589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-09 | 18.5927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-09 | 33.3832 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-09 | 47.9187 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-09 | 67.5962 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-09 | 73.4404 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-09 | 43.3115 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-09 | 47.1779 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-09 | 51.784 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-09 | 44.7684 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-09 | 36.8657 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-09 | 11.2144 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-09 | 44.631 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-09 | 55.2079 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-09 | 23.1726 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-09 | 45.475 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-09 | 51.7332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-09 | 8.8127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-09 | 34.3164 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-09 | 30.5185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-09 | 27.5365 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-09 | 31.5067 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-09 | 19.0591 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-09 | 152.648 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-09 | 45.1729 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-09 | 112.3601 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-09 | 83.4479 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-09 | 97.4866 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-09 | 59.0162 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-09 | 138.0539 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-09 | 144.1685 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-09 | 57.5087 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-09 | 159.0188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-09 | 215.8992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-09 | 6.0463 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-09 | 40.5145 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-09 | 25.6956 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-09 | 25.4398 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-09 | 38.7968 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-09 | 178.44 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-16 | 33.739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-16 | 36.1074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-16 | 77.1741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-16 | 37.6388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-16 | 28.3487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-16 | 34.4272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-16 | 106.2981 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-16 | 68.9227 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-16 | 90.4624 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-16 | 50.9487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-16 | 55.2214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-16 | 105.4939 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-16 | 53.6625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-16 | 76.6434 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-16 | 2.4127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-16 | 26.1836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-16 | 53.5726 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-16 | 70.1093 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-16 | 45.7043 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-16 | 35.482 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-16 | 32.0423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-16 | 30.5404 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-16 | 52.5284 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-16 | 45.9568 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-16 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-16 | 94.4176 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-16 | 63.1331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-16 | 104.6414 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-16 | 28.3727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-16 | 29.5936 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-16 | 69.4891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-16 | 82.1635 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-16 | 44.5916 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-16 | 56.5027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-16 | 102.2592 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-16 | 31.3207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-16 | 55.4699 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-16 | 75.557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-16 | 23.4329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-16 | 22.588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-16 | 35.2 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-16 | 78.1792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-16 | 54.2098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-16 | 53.9071 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-16 | 42.8574 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-16 | 47.7144 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-16 | 80.2372 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-16 | 15.2775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-16 | 3.4239 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-16 | 53.1967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-16 | 25.0257 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-16 | 31.0811 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-16 | 10.2002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-16 | 25.7401 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-16 | 36.6747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-16 | 37.4883 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-16 | 22.5747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-16 | 24.08 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-16 | 56.1347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-16 | 210.9246 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-16 | 69.8157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-16 | 39.8879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-16 | 78.3439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-16 | 58.6233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-16 | 91.7771 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-16 | 66.5362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-16 | 50.2304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-16 | 71.8375 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-16 | 117.1775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-16 | 37.821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-16 | 20.3893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-16 | 26.2885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-16 | 16.0652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-16 | 22.9086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-16 | 31.3193 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-16 | 46.9438 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-16 | 39.8513 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-16 | 23.9444 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-16 | 34.7998 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-16 | 13.0646 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-16 | 74.5038 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-16 | 169.7309 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-16 | 177.1475 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-16 | 99.5522 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-16 | 84.7374 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-16 | 48.1576 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-16 | 35.7264 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-16 | 106.9129 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-16 | 67.4178 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-16 | 97.4053 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-16 | 61.3404 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-16 | 49.0422 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-16 | 104.8508 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-16 | 184.6309 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-16 | 70.2338 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-16 | 41.6185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-16 | 56.5099 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-16 | 57.1253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-16 | 65.9881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-16 | 58.3428 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-16 | 50.3574 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-16 | 44.7657 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-16 | 61.49 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-16 | 32.8892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-16 | 138.3986 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-16 | 211.1472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-16 | 114.51 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-16 | 141.4429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-16 | 19.1393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-16 | 44.0472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-16 | 81.4676 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-16 | 26.0935 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-16 | 38.3149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-16 | 40.6231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-16 | 50.2749 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-16 | 31.6463 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-16 | 105.0231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-16 | 96.504 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-16 | 43.2255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-16 | 12.7273 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-16 | 31.9458 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-16 | 74.2739 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-16 | 224.3045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-16 | 198.4308 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-16 | 31.8957 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-16 | 43.5132 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-16 | 35.7489 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-16 | 28.8221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-16 | 15.8333 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-16 | 33.6102 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-16 | 98.2898 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-16 | 25.9383 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-16 | 32.0938 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-16 | 53.6759 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-16 | 83.7681 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-16 | 40.4243 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-16 | 44.9667 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-16 | 29.7055 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-16 | 28.8863 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-16 | 34.4951 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-16 | 308.3042 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-16 | 78.3873 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-16 | 12.4845 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-16 | 105.1142 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-16 | 115.6309 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-16 | 86.5544 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-16 | 119.0827 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-16 | 72.8426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-16 | 55.47 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-16 | 73.718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-16 | 571.478 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-16 | 7.1445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-16 | 157.9845 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-16 | 23.9094 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-16 | 24.1705 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-16 | 14.1755 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-16 | 235.0977 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-23 | 58.8912 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-23 | 36.1074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-23 | 77.1741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-23 | 37.6388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-23 | 43.998 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-23 | 26.349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-23 | 103.9451 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-23 | 69.3467 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-23 | 90.063 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-23 | 51.2655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-23 | 55.533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-23 | 106.143 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-23 | 53.6625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-23 | 76.6434 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-23 | 26.1836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-23 | 46.2159 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-23 | 52.2569 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-23 | 23.8032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-23 | 40.0203 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-23 | 35.482 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-23 | 32.0423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-23 | 30.6633 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-23 | 52.5284 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-23 | 45.9568 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-23 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-23 | 94.4176 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-23 | 25.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-23 | 62.9816 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-23 | 28.3727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-23 | 35.9097 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-23 | 68.6481 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-23 | 80.7767 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-23 | 37.7743 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-23 | 55.8848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-23 | 101.0792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-23 | 31.3207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-23 | 63.5178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-23 | 75.557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-23 | 23.4329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-23 | 37.2778 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-23 | 35.2 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-23 | 85.4441 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-23 | 56.9961 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-23 | 57.1142 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-23 | 44.9386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-23 | 49.9476 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-23 | 84.5019 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-23 | 11.9413 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-23 | 3.9507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-23 | 53.1967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-23 | 40.73 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-23 | 31.0811 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-23 | 10.2002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-23 | 42.1806 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-23 | 42.8804 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-23 | 43.9895 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-23 | 26.4374 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-23 | 28.9107 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-23 | 65.6333 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-23 | 49.4376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-23 | 59.8768 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-23 | 9.5304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-23 | 51.762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-23 | 17.2386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-23 | 26.2397 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-23 | 21.338 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-23 | 14.6622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-23 | 23.1405 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-23 | 41.9433 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-23 | 18.745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-23 | 3.8367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-23 | 9.2081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-23 | 4.4944 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-23 | 8.0242 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-23 | 9.6027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-23 | 16.443 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-23 | 37.398 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-23 | 25.5117 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-23 | 36.9423 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-23 | 16.6398 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-23 | 73.8889 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-23 | 133.112 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-23 | 153.5508 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-23 | 77.9977 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-23 | 32.2239 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-23 | 60.9505 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-23 | 13.5354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-23 | 104.1289 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-23 | 68.897 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-23 | 91.0091 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-23 | 51.6443 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-23 | 51.333 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-23 | 108.2585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-23 | 69.6933 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-23 | 85.0863 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-23 | 33.7786 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-23 | 52.7393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-23 | 65.9881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-23 | 55.0932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-23 | 83.1494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-23 | 57.5382 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-23 | 60.7395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-23 | 45.3748 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-23 | 89.3811 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-23 | 99.3546 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-23 | 47.977 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-23 | 79.8491 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-23 | 23.6567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-23 | 41.9497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-23 | 32.4766 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-23 | 26.262 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-23 | 66.7946 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-23 | 32.7327 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-23 | 83.0953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-23 | 104.681 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-23 | 69.9565 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-23 | 82.98 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-23 | 279.1973 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-23 | 58.212 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-23 | 51.6965 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-23 | 67.4529 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-23 | 110.0612 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-23 | 40.4279 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-23 | 61.7944 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-23 | 24.4268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-23 | 29.8045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-23 | 56.0014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-23 | 26.2134 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-23 | 21.0758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-23 | 40.4017 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-23 | 58.6425 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-23 | 45.1375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-23 | 13.6449 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-23 | 43.1942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-23 | 50.4376 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-23 | 45.2191 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-23 | 32.3869 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-23 | 70.4576 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-23 | 190.5214 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-23 | 36.4755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-23 | 3.4714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-23 | 102.7732 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-23 | 83.7881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-23 | 98.2278 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-23 | 73.261 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-23 | 75.4171 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-23 | 61.9705 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-23 | 68.3196 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-23 | 146.5512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-23 | 1.8992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-23 | 35.1927 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-23 | 31.8058 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-23 | 24.3582 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-23 | 69.1218 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-23 | 40.4835 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-30 | 33.739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-30 | 36.1074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-30 | 77.1741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-30 | 37.4175 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-30 | 31.9435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-30 | 26.349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-30 | 103.9451 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-30 | 68.9227 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-30 | 88.5793 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-30 | 50.9487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-30 | 51.8287 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-30 | 105.4939 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-30 | 53.6625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-30 | 76.6434 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-30 | 5.5733 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-30 | 57.5723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-30 | 42.545 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-30 | 91.5107 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-30 | 50.8314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-30 | 45.8519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-30 | 40.454 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-30 | 39.4886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-30 | 66.318 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-30 | 28.1218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-30 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-30 | 94.4176 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-30 | 59.111 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-30 | 93.6548 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-30 | 28.3727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-30 | 15.0013 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-30 | 63.7112 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-30 | 68.2129 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-30 | 38.1214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-30 | 49.9532 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-30 | 94.1524 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-30 | 3.7132 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-30 | 81.4662 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-30 | 75.557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-30 | 23.4329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-30 | 14.6898 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-30 | 35.2 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-30 | 105.8543 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-30 | 56.6707 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-30 | 54.7996 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-30 | 43.4366 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-30 | 48.3359 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-30 | 81.4241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-30 | 11.9413 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-30 | 3.4239 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-30 | 53.1967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-30 | 61.6691 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-30 | 31.0811 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-30 | 10.2002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-30 | 61.2014 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-30 | 51.1547 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-30 | 50.5297 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-30 | 31.5878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-30 | 35.3516 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-30 | 78.2981 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-30 | 49.4376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-30 | 59.7464 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-30 | 47.8612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-30 | 59.9835 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-30 | 17.2386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-30 | 32.2757 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-30 | 26.0581 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-30 | 18.0435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-30 | 23.6776 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-30 | 42.1174 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-30 | 37.821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-30 | 20.3893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-30 | 26.2885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-30 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-30 | 22.9086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-30 | 31.3193 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-30 | 46.9438 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-30 | 37.0835 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-30 | 28.4989 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-30 | 57.6782 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-30 | 14.0926 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-30 | 66.8213 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-01-30 | 135.3688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-01-30 | 85.7115 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-01-30 | 81.5664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-01-30 | 40.3718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-01-30 | 39.8879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-01-30 | 19.0559 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-01-30 | 104.5736 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-01-30 | 53.4072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-01-30 | 89.2159 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-01-30 | 57.7377 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-01-30 | 50.6923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-01-30 | 114.4636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-01-30 | 56.1288 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-01-30 | 63.1437 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-01-30 | 22.8587 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-01-30 | 53.9016 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-01-30 | 65.9881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-01-30 | 38.7895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-01-30 | 88.2965 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-01-30 | 41.4448 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-01-30 | 40.3119 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-01-30 | 36.4759 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-01-30 | 95.328 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-01-30 | 47.4694 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-01-30 | 56.1801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-01-30 | 28.0557 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-01-30 | 49.5854 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-01-30 | 61.9797 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-01-30 | 42.0397 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-01-30 | 100.437 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-01-30 | 56.971 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-01-30 | 47.6545 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-01-30 | 18.5927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-01-30 | 33.8256 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-01-30 | 66.2439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-01-30 | 59.2935 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-01-30 | 30.1187 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-01-30 | 28.867 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-01-30 | 60.222 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-01-30 | 32.6353 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-01-30 | 35.0656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-01-30 | 12.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-01-30 | 56.0976 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-01-30 | 44.2922 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-01-30 | 40.4637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-01-30 | 41 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-01-30 | 17.5027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-01-30 | 47.3838 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-01-30 | 63.4494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-01-30 | 56.5927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-01-30 | 36.2561 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-01-30 | 51.8146 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-01-30 | 104.8982 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-01-30 | 348.6859 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-01-30 | 56.3186 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-01-30 | 47.9499 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-01-30 | 84.3025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-01-30 | 105.3043 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-01-30 | 96.7747 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-01-30 | 79.931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-01-30 | 72.8304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-01-30 | 117.0794 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-01-30 | 138.0987 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-01-30 | 71.9551 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-01-30 | 21.9502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-01-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-01-30 | 78.5098 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-01-30 | 134.1851 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-01-30 | 66.3367 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-01-30 | 108.1118 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-01-30 | 110.6338 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-06 | 33.739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-06 | 36.1074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-06 | 77.1741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-06 | 37.4175 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-06 | 40.5135 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-06 | 26.349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-06 | 103.9451 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-06 | 68.9227 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-06 | 88.5793 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-06 | 50.9487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-06 | 51.8287 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-06 | 105.4939 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-06 | 59.0092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-06 | 76.6434 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-06 | 70.1278 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-06 | 46.4536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-06 | 100.0713 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-06 | 56.5462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-06 | 51.3333 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-06 | 44.9004 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-06 | 39.5138 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-06 | 73.6073 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-06 | 14.077 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-06 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-06 | 83.6382 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-06 | 59.111 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-06 | 76.5804 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-06 | 28.3727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-06 | 10.1394 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-06 | 59.3778 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-06 | 68.1071 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-06 | 38.1214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-06 | 49.074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-06 | 88.0723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-06 | 81.4662 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-06 | 75.557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-06 | 23.4329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-06 | 14.249 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-06 | 35.2 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-06 | 103.2098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-06 | 56.1745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-06 | 54.697 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-06 | 42.8309 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-06 | 48.1772 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-06 | 81.4241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-06 | 15.5734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-06 | 3.4239 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-06 | 53.1967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-06 | 25.0257 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-06 | 31.0811 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-06 | 11.6015 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-06 | 25.7401 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-06 | 38.7172 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-06 | 37.1594 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-06 | 23.846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-06 | 25.3663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-06 | 59.2611 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-06 | 49.4376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-06 | 69.2483 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-06 | 67.7944 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-06 | 59.9835 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-06 | 17.2386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-06 | 39.5107 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-06 | 32.3038 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-06 | 21.9817 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-06 | 25.3738 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-06 | 45.3567 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-06 | 37.821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-06 | 20.3893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-06 | 26.2885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-06 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-06 | 22.9086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-06 | 31.3193 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-06 | 46.9438 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-06 | 36.6747 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-06 | 25.4338 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-06 | 46.3099 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-06 | 14.0926 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-06 | 65.6885 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-06 | 181.5971 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-06 | 83.7608 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-06 | 78.4859 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-06 | 45.2832 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-06 | 63.6988 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-06 | 23.74 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-06 | 104.2238 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-06 | 83.7001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-06 | 102.6376 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-06 | 53.0553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-06 | 59.6354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-06 | 128.9517 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-06 | 95.3259 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-06 | 74.9161 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-06 | 48.0032 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-06 | 102.6604 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-06 | 76.9309 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-06 | 45.9074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-06 | 87.0477 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-06 | 81.675 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-06 | 47.7797 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-06 | 64.9789 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-06 | 101.2781 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-06 | 115.9137 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-06 | 56.039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-06 | 78.7387 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-06 | 41.9497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-06 | 134.8088 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-06 | 64.9293 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-06 | 38.3871 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-06 | 38.1225 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-06 | 49.5328 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-06 | 51.1008 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-06 | 70.0175 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-06 | 58.5829 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-06 | 18.5927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-06 | 43.7111 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-06 | 19.9169 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-06 | 56.072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-06 | 37.7771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-06 | 58.7598 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-06 | 46.0488 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-06 | 45.9491 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-06 | 36.1358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-06 | 19.7473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-06 | 152.6404 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-06 | 57.3374 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-06 | 62.5306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-06 | 31.1259 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-06 | 42.05 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-06 | 198.8709 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-06 | 39.4521 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-06 | 103.9865 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-06 | 93.5973 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-06 | 61.8991 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-06 | 70.5402 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-06 | 148.1163 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-06 | 383.4588 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-06 | 44.7703 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-06 | 144.4924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-06 | 239.1163 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-06 | 90.9953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-06 | 84.551 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-06 | 136.9276 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-06 | 66.4259 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-06 | 47.5764 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-06 | 213.9553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-06 | 137.0514 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-06 | 8.0618 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-06 | 59.8727 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-06 | 51.6108 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-06 | 29.9927 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-06 | 158.9851 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-06 | 132.2277 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-13 | 69.6252 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-13 | 63.3885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-13 | 77.1741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-13 | 50.561 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-13 | 57.7491 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-13 | 26.349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-13 | 121.42 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-13 | 61.5787 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-13 | 77.8556 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-13 | 45.4633 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-13 | 46.4332 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-13 | 94.2532 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-13 | 88.0414 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-13 | 68.8227 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-13 | 74.3156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-13 | 67.99 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-13 | 54.9046 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-13 | 67.5597 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-13 | 55.4673 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-13 | 48.1487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-13 | 51.44 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-13 | 45.2794 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-13 | 69.3723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-13 | 7.6622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-13 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-13 | 83.6382 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-13 | 25.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-13 | 62.9816 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-13 | 22.3156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-13 | 5.3805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-13 | 58.5367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-13 | 67.1985 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-13 | 37.5979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-13 | 48.4561 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-13 | 73.3684 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-13 | 81.4662 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-13 | 75.557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-13 | 23.4329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-13 | 14.249 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-13 | 33.423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-13 | 103.2098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-13 | 53.1971 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-13 | 54.0082 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-13 | 39.1963 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-13 | 47.2252 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-13 | 81.4241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-13 | 14.6636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-13 | 3.9507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-13 | 53.1967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-13 | 25.0257 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-13 | 27.027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-13 | 11.6015 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-13 | 26.0431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-13 | 38.7172 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-13 | 36.2404 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-13 | 23.846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-13 | 25.3663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-13 | 59.2611 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-13 | 512.547 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-13 | 35.0013 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-13 | 11.2091 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-13 | 148.9583 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-13 | 120.6308 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-13 | 155.9624 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-13 | 206.8189 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-13 | 163.0376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-13 | 114.2777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-13 | 137.0273 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-13 | 237.4197 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-13 | 21.5532 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-13 | 15.6209 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-13 | 1.7708 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-13 | 8.2974 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-13 | 36.127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-13 | 29.0167 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-13 | 28.9121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-13 | 18.426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-13 | 82.9445 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-13 | 31.5991 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-13 | 29.4134 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-13 | 46.6544 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-13 | 19.8499 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-13 | 79.6478 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-13 | 168.3988 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-13 | 117.5056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-13 | 91.6966 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-13 | 40.0693 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-13 | 45.4023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-13 | 12.4635 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-13 | 121.7294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-13 | 104.3516 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-13 | 77.7037 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-13 | 50.6668 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-13 | 41.8571 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-13 | 107.8971 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-13 | 106.3763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-13 | 47.0629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-13 | 57.8616 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-13 | 60.3774 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-13 | 55.7321 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-13 | 176.4607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-13 | 156.2606 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-13 | 170.0415 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-13 | 86.0924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-13 | 60.4223 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-13 | 65.5727 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-13 | 89.1013 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-13 | 84.8485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-13 | 64.7603 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-13 | 65.2812 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-13 | 46.3655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-13 | 99.0343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-13 | 33.6322 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-13 | 49.3066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-13 | 38.4075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-13 | 44.6924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-13 | 131.1842 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-13 | 52.9553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-13 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-13 | 21.3861 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-13 | 43.1014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-13 | 37.0874 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-13 | 171.2748 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-13 | 29.6342 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-13 | 57.2027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-13 | 37.836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-13 | 26.8527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-13 | 18.3278 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-13 | 16.2421 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-13 | 66.7245 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-13 | 56.2494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-13 | 53.1645 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-13 | 31.2625 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-13 | 20.6691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-13 | 140.5771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-13 | 51.2467 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-13 | 40.4843 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-13 | 46.5472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-13 | 35.4093 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-13 | 20.5269 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-13 | 1051.9625 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-13 | 24.8317 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-13 | 97.7625 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-13 | 293.1934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-13 | 211.9226 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-13 | 156.3062 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-13 | 155.5319 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-13 | 130.6958 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-13 | 177.9378 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-13 | 185.1827 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-13 | 152.2098 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-13 | 3.0566 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-13 | 10.7555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-13 | 22.2991 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-13 | 14.0967 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-13 | 4.8021 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-13 | 1.366 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-13 | 41.3638 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-13 | 67.3287 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-13 | 32.3716 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-13 | 36.9857 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-13 | 155.0055 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-20 | 49.7323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-20 | 47.7667 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-20 | 55.3406 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-20 | 36.115 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-20 | 39.3498 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-20 | 18.8207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-20 | 86.7286 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-20 | 43.9848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-20 | 55.6111 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-20 | 32.4274 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-20 | 33.1666 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-20 | 67.3237 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-20 | 62.8867 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-20 | 49.1591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-20 | 53.0826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-20 | 48.5643 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-20 | 39.2176 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-20 | 48.2569 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-20 | 39.6195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-20 | 34.3919 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-20 | 36.6977 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-20 | 32.3425 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-20 | 49.5516 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-20 | 3.9928 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-20 | 32.2935 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-20 | 59.7415 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-20 | 18.4688 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-20 | 44.9869 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-20 | 15.9397 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-20 | 3.1414 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-20 | 41.5367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-20 | 47.999 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-20 | 26.8556 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-20 | 34.6115 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-20 | 52.406 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-20 | 15.2222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-20 | 58.1902 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-20 | 53.9693 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-20 | 16.7378 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-20 | 22.6324 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-20 | 23.8736 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-20 | 72.8713 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-20 | 42.5184 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-20 | 43.7805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-20 | 31.3739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-20 | 37.3554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-20 | 65.0792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-20 | 15.4314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-20 | 2.8219 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-20 | 37.8786 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-20 | 17.8755 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-20 | 18.1467 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-20 | 13.8178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-20 | 18.6022 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-20 | 29.4954 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-20 | 27.9035 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-20 | 18.1509 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-20 | 19.2776 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-20 | 39.6923 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-20 | 336.0134 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-20 | 35.0276 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-20 | 28.0228 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-20 | 8.667 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-20 | 55.4246 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-20 | 98.4243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-20 | 152.3973 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-20 | 107.0466 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-20 | 82.8801 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-20 | 110.6689 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-20 | 174.9458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-20 | 15.3952 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-20 | 11.1578 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-20 | 1.2648 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-20 | 5.9267 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-20 | 25.805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-20 | 20.7262 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-20 | 20.6515 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-20 | 13.1614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-20 | 59.2461 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-20 | 23.8159 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-20 | 24.1651 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-20 | 29.3821 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-20 | 13.5307 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-20 | 61.9105 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-20 | 141.1083 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-20 | 170.9918 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-20 | 52.8461 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-20 | 51.2558 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-20 | 36.2459 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-20 | 17.2246 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-20 | 88.864 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-20 | 37.2681 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-20 | 51.6011 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-20 | 36.9816 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-20 | 51.9464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-20 | 84.2783 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-20 | 50.0081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-20 | 71.8295 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-20 | 74.8865 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-20 | 102.5949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-20 | 27.4818 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-20 | 14.1117 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-20 | 104.2696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-20 | 124.014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-20 | 46.9958 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-20 | 45.0785 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-20 | 23.3341 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-20 | 25.9306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-20 | 48.9931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-20 | 69.3262 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-20 | 46.0895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-20 | 27.9438 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-20 | 37.5651 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-20 | 86.4598 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-20 | 10.0086 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-20 | 28.3984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-20 | 23.9598 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-20 | 37.2338 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-20 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-20 | 20.8645 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-20 | 51.5407 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-20 | 15.4568 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-20 | 53.7218 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-20 | 15.1055 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-20 | 6.8445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-20 | 17.2767 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-20 | 34.1934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-20 | 15.9187 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-20 | 64.6318 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-20 | 48.5288 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-20 | 12.8484 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-20 | 27.375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-20 | 19.2302 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-20 | 67.3853 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-20 | 43.5122 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-20 | 29.7251 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-20 | 38.2435 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-20 | 41.7509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-20 | 41.9778 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-20 | 259.2751 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-20 | 30.1938 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-20 | 81.9372 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-20 | 117.347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-20 | 106.8775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-20 | 98.569 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-20 | 64.3381 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-20 | 24.9527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-20 | 18.222 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-20 | 29.6778 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-20 | 202.2998 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-20 | 9.1836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-20 | 38.9135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-20 | 12.75 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-20 | 1.6749 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-20 | 38.735 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-20 | 25.4502 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-20 | 35.5332 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-20 | 85.1318 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-20 | 131.8644 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-27 | 33.739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-27 | 37.5264 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-27 | 46.8764 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-27 | 81.289 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-27 | 54.389 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-27 | 26.349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-27 | 83.8648 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-27 | 59.2056 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-27 | 74.4319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-27 | 41.7747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-27 | 44.6896 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-27 | 90.6208 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-27 | 88.7595 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-27 | 68.8227 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-27 | 57.0242 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-27 | 89.006 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-27 | 85.3908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-27 | 56.9407 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-27 | 89.0435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-27 | 81.2145 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-27 | 70.0305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-27 | 71.3371 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-27 | 69.4247 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-27 | 102.2131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-27 | 12.3597 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-27 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-27 | 83.6382 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-27 | 25.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-27 | 64.2244 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-27 | 22.3156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-27 | 9.293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-27 | 55.0754 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-27 | 60.0239 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-27 | 33.4992 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-27 | 43.4196 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-27 | 77.2741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-27 | 53.2777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-27 | 79.935 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-27 | 75.557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-27 | 20.7664 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-27 | 57.4476 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-27 | 33.423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-27 | 83.8001 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-27 | 69.0189 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-27 | 72.2195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-27 | 51.0143 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-27 | 59.9061 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-27 | 105.6412 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-27 | 26.0488 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-27 | 54.4916 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-27 | 53.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-27 | 25.0257 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-27 | 77.0814 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-27 | 20.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-27 | 24.8003 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-27 | 35.5804 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-27 | 34.9592 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-27 | 18.9651 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-27 | 20.2495 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-27 | 48.3195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-27 | 497.9024 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-27 | 45.8463 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-27 | 39.2319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-27 | 17.3301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-27 | 155.5402 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-27 | 137.794 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-27 | 223.3317 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-27 | 158.4767 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-27 | 121.6205 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-27 | 160.9328 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-27 | 256.3757 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-27 | 53.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-27 | 16.9911 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-27 | 15.1468 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-27 | 4.3764 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-27 | 49.5277 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-27 | 38.1641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-27 | 39.5426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-27 | 26.8514 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-27 | 113.7116 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-27 | 47.3273 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-27 | 34.403 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-27 | 45.3661 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-27 | 17.3966 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-27 | 100.393 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-02-27 | 142.4756 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-02-27 | 5.0098 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-02-27 | 0.48717 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-02-27 | 73.8608 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-02-27 | 34.6522 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-02-27 | 24.5621 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-02-27 | 84.0931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-02-27 | 58.5428 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-02-27 | 70.7431 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-02-27 | 42.2531 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-02-27 | 63.8828 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-02-27 | 73.8478 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-02-27 | 122.6591 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-02-27 | 55.5889 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-02-27 | 79.0752 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-02-27 | 37.6457 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-02-27 | 72.4618 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-02-27 | 100.7997 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-02-27 | 90.5694 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-02-27 | 85.5701 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-02-27 | 84.1691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-02-27 | 64.6757 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-02-27 | 58.7466 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-02-27 | 50.7938 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-02-27 | 72.1334 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-02-27 | 75.2686 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-02-27 | 52.0495 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-02-27 | 81.6015 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-02-27 | 71.0954 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-02-27 | 43.0537 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-02-27 | 60.4893 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-02-27 | 79.7296 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-02-27 | 108.6727 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-02-27 | 52.4815 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-02-27 | 44.5659 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-02-27 | 41.1492 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-02-27 | 59.7857 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-02-27 | 256.7621 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-02-27 | 16.3654 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-02-27 | 31.8497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-02-27 | 78.7483 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-02-27 | 73.0088 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-02-27 | 114.9712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-02-27 | 74.2544 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-02-27 | 70.5706 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-02-27 | 75.4716 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-02-27 | 59.9883 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-02-27 | 62.5863 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-02-27 | 26.8696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-02-27 | 84.8139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-02-27 | 58.0682 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-02-27 | 55.2998 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-02-27 | 81.3775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-02-27 | 33.7601 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-02-27 | 51.9359 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-02-27 | 31.9571 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-02-27 | 54.7745 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-02-27 | 41.6787 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-02-27 | 34.7617 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-02-27 | 49.8409 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-02-27 | 837.8814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-02-27 | 28.6107 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-02-27 | 80.1464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-02-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-02-27 | 138.7669 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-02-27 | 80.7658 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-02-27 | 138.0809 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-02-27 | 118.7383 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-02-27 | 69.6721 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-02-27 | 31.6827 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-02-27 | 127.758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-02-27 | 20.9192 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-02-27 | 86.3501 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-02-27 | 10.6801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-02-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-02-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-02-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-02-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-02-27 | 20.3353 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-02-27 | 20.0776 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-02-27 | 1.2969 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-02-27 | 128.5692 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-02-27 | 25.2585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-02-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-02-27 | 60.7888 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-02-27 | 48.6324 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-02-27 | 50.5309 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-02-27 | 98.186 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-02-27 | 116.029 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-06 | 76.173 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-06 | 61.5423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-06 | 5.7728 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-06 | 28.5914 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-06 | 54.0673 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-06 | 33.6961 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-06 | 31.1272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-06 | 57.5969 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-06 | 70.7322 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-06 | 38.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-06 | 43.5078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-06 | 88.1586 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-06 | 45.9983 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-06 | 50.2453 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-06 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-06 | 74.3156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-06 | 80.8362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-06 | 42.2381 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-06 | 67.5597 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-06 | 60.3954 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-06 | 60.3472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-06 | 58.8994 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-06 | 58.3593 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-06 | 89.5975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-06 | 17.437 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-06 | 39.1248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-06 | 83.6382 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-06 | 25.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-06 | 62.9816 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-06 | 22.3156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-06 | 12.9644 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-06 | 57.1631 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-06 | 49.6936 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-06 | 34.601 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-06 | 44.9535 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-06 | 80.2033 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-06 | 58.1211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-06 | 52.962 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-06 | 82.4258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-06 | 13.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-06 | 49.577 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-06 | 31.0357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-06 | 51.3373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-06 | 65.751 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-06 | 48.8986 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-06 | 48.5734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-06 | 57.287 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-06 | 100.6393 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-06 | 32.561 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-06 | 88.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-06 | 53.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-06 | 28.8758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-06 | 99.3734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-06 | 17.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-06 | 26.0431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-06 | 58.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-06 | 64.0591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-06 | 30.8099 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-06 | 38.0831 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-06 | 83.3685 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-06 | 184.2735 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-06 | 47.387 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-06 | 39.2319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-06 | 39.2291 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-06 | 33.8161 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-06 | 52.0763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-06 | 103.6545 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-06 | 74.5399 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-06 | 56.8072 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-06 | 67.3048 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-06 | 118.9911 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-06 | 63.1925 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-06 | 38.763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-06 | 49.6032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-06 | 1.7708 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-06 | 24.4489 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-06 | 62.2593 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-06 | 49.1548 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-06 | 46.9598 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-06 | 33.3272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-06 | 47.6474 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-06 | 39.1882 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-06 | 42.3129 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-06 | 49.5915 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-06 | 14.5108 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-06 | 91.8102 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-06 | 7.8141 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-06 | 9.2643 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-06 | 148.0366 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-06 | 94.4564 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-06 | 88.8275 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-06 | 177.0724 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-06 | 38.5168 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-06 | 11.9649 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-06 | 80.7854 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-06 | 45.3268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-06 | 100.1128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-06 | 39.438 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-06 | 66.2104 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-06 | 108.6243 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-06 | 129.3458 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-06 | 93.1382 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-06 | 60.7666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-06 | 73.3188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-06 | 63.2246 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-06 | 117.7056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-06 | 74.3253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-06 | 63.0334 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-06 | 67.9578 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-06 | 62.7548 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-06 | 50.916 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-06 | 34.0091 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-06 | 81.1396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-06 | 44.4616 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-06 | 36.9927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-06 | 300.3804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-06 | 39.7418 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-06 | 26.3437 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-06 | 21.0343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-06 | 39.5439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-06 | 38.8207 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-06 | 27.3579 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-06 | 42.7263 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-06 | 74.4676 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-06 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-06 | 17.2451 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-06 | 44.9498 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-06 | 42.661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-06 | 348.5038 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-06 | 68.7052 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-06 | 47.8461 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-06 | 38.7052 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-06 | 30.8073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-06 | 33.2953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-06 | 116.4627 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-06 | 45.6139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-06 | 48.9364 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-06 | 100.1076 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-06 | 63.3881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-06 | 58.8231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-06 | 46.94 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-06 | 33.1645 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-06 | 39.1961 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-06 | 20.9571 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-06 | 48.8341 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-06 | 417.4996 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-06 | 34.7473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-06 | 108.2359 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-06 | 3.3004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-06 | 43.5393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-06 | 82.7496 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-06 | 65.8424 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-06 | 45.9144 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-06 | 97.4807 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-06 | 107.3128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-06 | 73.842 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-06 | 10.5005 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-06 | 25.9993 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-06 | 5.2324 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-06 | 24.9992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-06 | 51.432 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-06 | 3.0069 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-06 | 8.0258 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-06 | 118.8076 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-06 | 74.056 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-06 | 47.1684 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-06 | 116.1601 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-06 | 60.7205 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-06 | 3.648 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-06 | 16.3302 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-13 | 72.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-13 | 85.7257 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-13 | 5.7728 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-13 | 26.6103 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-13 | 61.5043 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-13 | 32.6031 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-13 | 32.6398 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-13 | 60.6781 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-13 | 75.638 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-13 | 41.682 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-13 | 46.0182 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-13 | 92.8747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-13 | 47.3331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-13 | 27.6837 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-13 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-13 | 74.3156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-13 | 83.7506 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-13 | 26.8552 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-13 | 67.5597 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-13 | 53.6953 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-13 | 60.3472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-13 | 53.6864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-13 | 52.8898 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-13 | 88.3214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-13 | 33.127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-13 | 39.1248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-13 | 68.4312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-13 | 25.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-13 | 58.4593 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-13 | 22.3156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-13 | 26.183 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-13 | 62.5741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-13 | 54.228 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-13 | 34.9211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-13 | 48.9289 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-13 | 87.7952 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-13 | 58.1211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-13 | 54.0164 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-13 | 82.4258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-13 | 12.4235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-13 | 49.577 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-13 | 31.0357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-13 | 49.3426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-13 | 63.3001 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-13 | 46.8836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-13 | 46.7427 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-13 | 55.3226 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-13 | 96.8878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-13 | 31.2164 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-13 | 88.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-13 | 53.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-13 | 28.8758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-13 | 99.3734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-13 | 17.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-13 | 24.8685 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-13 | 57.1047 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-13 | 64.0591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-13 | 36.5923 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-13 | 38.0831 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-13 | 84.2474 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-13 | 227.7996 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-13 | 51.3491 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-13 | 39.2319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-13 | 39.3331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-13 | 63.976 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-13 | 32.5055 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-13 | 116.5805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-13 | 85.5506 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-13 | 64.0484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-13 | 74.4272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-13 | 133.8296 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-13 | 63.1925 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-13 | 38.763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-13 | 49.6032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-13 | 1.7708 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-13 | 23.437 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-13 | 62.2593 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-13 | 49.1548 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-13 | 49.7317 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-13 | 33.3272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-13 | 47.6474 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-03-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-03-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-03-13 | 34.6828 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-03-13 | 45.7323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-03-13 | 17.1479 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-03-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-03-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-03-13 | 5.4604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-03-13 | 5.0054 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-03-13 | 5.2871 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-03-13 | 5.3404 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-03-13 | 6.5005 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-13 | 41.8773 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-13 | 42.3129 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-13 | 50.7126 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-13 | 13.8711 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-13 | 97.902 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-13 | 7.8141 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-13 | 9.3466 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-13 | 121.4996 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-13 | 98.2188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-13 | 85.344 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-13 | 74.9809 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-13 | 66.0779 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-13 | 19.9515 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-13 | 80.5236 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-13 | 68.9154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-13 | 125.2912 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-13 | 49.2966 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-13 | 59.5723 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-13 | 119.3439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-13 | 131.8192 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-13 | 45.7506 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-13 | 44.3931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-13 | 75.0271 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-13 | 73.1627 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-13 | 47.6685 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-13 | 132.527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-13 | 63.7467 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-13 | 82.2602 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-13 | 80.2738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-13 | 63.5978 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-13 | 81.9289 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-13 | 70.4688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-13 | 85.0034 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-13 | 35.636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-13 | 32.6406 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-13 | 63.1715 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-13 | 22.9068 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-13 | 18.8797 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-13 | 22.6389 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-13 | 70.1365 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-13 | 32.7159 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-13 | 43.585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-13 | 105.6347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-13 | 61.5602 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-13 | 311.6221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-13 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-13 | 16.5104 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-13 | 35.7428 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-13 | 35.9168 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-13 | 111.2303 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-13 | 60.1404 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-13 | 33.8871 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-13 | 115.4084 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-13 | 54.932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-13 | 35.6293 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-13 | 35.3881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-13 | 88.9049 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-13 | 51.9628 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-13 | 103.7858 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-13 | 99.8326 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-13 | 39.9666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-13 | 78.7066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-13 | 84.1228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-13 | 79.9804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-13 | 23.6752 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-13 | 45.3017 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-13 | 151.0078 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-13 | 1410.0089 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-13 | 21.638 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-13 | 118.7791 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-13 | 23.515 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-13 | 31.7999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-13 | 49.4584 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-13 | 93.6992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-13 | 66.5793 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-13 | 119.0074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-13 | 106.457 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-13 | 147.1386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-13 | 64.1118 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-13 | 44.5682 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-13 | 34.9881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-13 | 45.9304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-13 | 3.0357 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-13 | 120.037 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-13 | 9.4264 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-03-13 | 6.7824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-03-13 | 14.399 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-03-13 | 30.4 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-03-13 | 13.1105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-03-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-13 | 98.5809 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-13 | 56.2413 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-13 | 51.7989 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-13 | 81.6192 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-13 | 100.5337 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-13 | 4.3323 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-13 | 192.2569 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-20 | 71.3911 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-20 | 80.6501 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-20 | 5.5457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-20 | 23.4119 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-20 | 72.8062 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-20 | 22.8222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-20 | 31.1272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-20 | 56.4677 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-20 | 72.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-20 | 41.6055 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-20 | 44.4047 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-20 | 86.4301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-20 | 38.3557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-20 | 27.6837 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-20 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-20 | 70.0458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-20 | 74.2085 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-20 | 26.8552 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-20 | 63.678 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-20 | 52.4273 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-20 | 56.9029 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-20 | 49.4225 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-20 | 50.3094 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-20 | 77.3489 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-20 | 54.0469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-20 | 45.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-20 | 68.4312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-20 | 25.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-20 | 55.8502 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-20 | 21.5186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-20 | 42.6632 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-20 | 59.052 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-20 | 60.6575 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-20 | 39.0376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-20 | 54.2294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-20 | 97.9178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-20 | 58.1211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-20 | 55.9653 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-20 | 82.4258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-20 | 12.4235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-20 | 49.577 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-20 | 31.0357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-20 | 65.3032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-20 | 63.9162 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-20 | 47.2985 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-20 | 47.2029 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-20 | 55.933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-20 | 97.8309 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-20 | 32.561 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-20 | 88.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-20 | 53.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-20 | 28.8758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-20 | 99.3734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-20 | 17.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-20 | 1.2428 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-20 | 48.5294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-20 | 64.0591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-20 | 36.5923 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-20 | 38.0831 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-20 | 75.9509 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-20 | 245.2101 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-20 | 51.3491 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-20 | 39.2319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-20 | 39.3331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-20 | 79.0134 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-20 | 35.8995 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-20 | 109.5758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-20 | 90.0853 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-20 | 66.9449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-20 | 77.2762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-20 | 139.765 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-20 | 63.1925 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-20 | 32.5929 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-20 | 49.6032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-20 | 0.75891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-20 | 19.3461 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-20 | 63.8123 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-20 | 52.1275 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-20 | 52.2564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-20 | 35.731 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-20 | 50.0104 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-03-20 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-03-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-03-20 | 34.6828 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-03-20 | 45.7323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-03-20 | 30.8431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-03-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-03-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-03-20 | 5.4604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-03-20 | 5.0054 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-03-20 | 5.2871 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-03-20 | 5.3404 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-03-20 | 6.5005 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-20 | 44.1248 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-20 | 41.9611 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-20 | 49.5511 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-20 | 12.6653 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-20 | 97.3227 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-20 | 10.7343 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-20 | 8.8259 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-20 | 73.8263 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-20 | 167.3347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-20 | 157.0828 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-20 | 67.6352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-20 | 73.7171 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-20 | 22.8696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-20 | 82.8228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-20 | 56.6157 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-20 | 110.5494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-20 | 41.8776 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-20 | 60.1234 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-20 | 92.1866 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-20 | 159.3291 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-20 | 29.4907 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-20 | 24.2775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-20 | 72.0056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-20 | 50.9995 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-20 | 21.096 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-20 | 63.8193 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-20 | 50.73 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-20 | 84.7104 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-20 | 79.0805 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-20 | 61.1406 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-20 | 34.266 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-20 | 67.3184 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-20 | 81.1396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-20 | 30.7677 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-20 | 41.5426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-20 | 43.1674 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-20 | 21.5268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-20 | 37.8849 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-20 | 51.214 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-20 | 37.182 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-20 | 32.3472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-20 | 45.8294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-20 | 99.6417 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-20 | 57.2577 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-20 | 100.811 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-20 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-20 | 12.626 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-20 | 68.3105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-20 | 77.9234 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-20 | 61.282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-20 | 86.1433 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-20 | 55.0767 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-20 | 78.9925 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-20 | 57.9247 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-20 | 78.2185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-20 | 33.1711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-20 | 89.7073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-20 | 51.8323 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-20 | 75.8474 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-20 | 104.6442 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-20 | 54.0466 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-20 | 41.1426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-20 | 206.773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-20 | 68.552 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-20 | 202.4499 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-20 | 42.8401 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-20 | 225.3723 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-20 | 499.2028 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-20 | 44.5095 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-20 | 103.46 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-20 | 19.8666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-20 | 25.4296 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-20 | 32.3932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-20 | 74.8483 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-20 | 75.6454 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-20 | 72.7389 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-20 | 88.3523 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-20 | 182.1589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-20 | 29.209 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-20 | 54.1044 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-20 | 170.5592 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-20 | 44.509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-20 | 32.7763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-20 | 13.3114 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-20 | 37.194 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-20 | 86.7763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-03-20 | 6.7824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-03-20 | 40.3171 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-03-20 | 41.9267 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-03-20 | 5.7485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-03-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-20 | 61.2811 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-20 | 25.0077 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-20 | 51.2245 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-20 | 33.1006 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-20 | 110.7184 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-20 | 6.9087 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-20 | 139.7361 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-27 | 57.1129 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-27 | 45.9398 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-27 | 4.9295 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-27 | 26.0875 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-27 | 78.3828 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-27 | 22.8222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-27 | 26.6804 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-27 | 55.3917 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-27 | 70.8675 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-27 | 40.8018 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-27 | 43.6141 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-27 | 84.7832 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-27 | 22.448 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-27 | 27.6837 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-27 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-27 | 44.4268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-27 | 56.0921 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-27 | 26.8552 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-27 | 40.388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-27 | 44.8192 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-27 | 42.5923 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-27 | 38.6694 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-27 | 40.2354 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-27 | 63.4962 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-27 | 54.0469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-27 | 39.1248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-27 | 68.4312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-27 | 25.8564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-27 | 55.8502 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-27 | 21.5186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-27 | 43.7275 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-27 | 59.052 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-27 | 60.5182 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-27 | 38.8759 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-27 | 49.7103 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-27 | 97.9178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-27 | 58.1211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-27 | 65.8543 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-27 | 82.4258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-27 | 12.4235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-27 | 49.577 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-27 | 30.0904 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-27 | 59.5274 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-27 | 67.6129 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-27 | 49.7881 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-27 | 49.9641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-27 | 59.5954 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-27 | 103.4891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-27 | 30.0574 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-27 | 88.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-27 | 53.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-27 | 28.8758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-27 | 99.3734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-27 | 17.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-27 | 1.2428 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-27 | 50.4089 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-27 | 64.0591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-27 | 30.8099 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-27 | 38.0831 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-27 | 90.1701 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-27 | 245.2101 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-27 | 46.4508 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-27 | 39.2319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-27 | 44.9723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-27 | 78.8666 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-27 | 32.329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-27 | 109.5758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-27 | 90.0905 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-27 | 66.9449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-27 | 77.2762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-27 | 139.765 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-27 | 63.1925 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-27 | 27.9654 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-27 | 49.6032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-27 | 16.278 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-27 | 62.2776 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-27 | 50.549 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-27 | 49.8403 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-27 | 34.1482 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-27 | 47.6614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-03-27 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-03-27 | 34.6828 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-03-27 | 45.7323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-03-27 | 30.8431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-03-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-03-27 | 5.4604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-03-27 | 5.0054 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-03-27 | 5.2871 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-03-27 | 5.3404 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-03-27 | 6.5005 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-27 | 43.6029 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-27 | 39.8505 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-27 | 50.5243 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-27 | 11.945 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-27 | 95.5739 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-27 | 10.7343 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-27 | 8.497 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-03-27 | 89.6839 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-03-27 | 122.1138 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-03-27 | 75.7855 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-03-27 | 103.7414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-03-27 | 80.557 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-03-27 | 14.244 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-03-27 | 93.5386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-03-27 | 59.3822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-03-27 | 97.872 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-03-27 | 45.4492 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-03-27 | 44.6626 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-03-27 | 44.763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-03-27 | 117.656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-03-27 | 38.9198 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-03-27 | 14.289 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-03-27 | 60.233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-03-27 | 68.3569 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-03-27 | 35.359 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-03-27 | 40.4195 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-03-27 | 57.978 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-03-27 | 43.7136 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-03-27 | 44.4391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-03-27 | 48.4326 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-03-27 | 51.7923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-03-27 | 77.8288 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-03-27 | 82.2435 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-03-27 | 49.3727 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-03-27 | 24.9256 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-03-27 | 46.7952 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-03-27 | 34.7741 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-03-27 | 47.5594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-03-27 | 30.2325 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-03-27 | 39.6972 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-03-27 | 40.633 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-03-27 | 49.3383 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-03-27 | 69.0108 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-03-27 | 52.9553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-03-27 | 38.2294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-03-27 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-03-27 | 12.4686 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-03-27 | 148.8223 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-03-27 | 42.0312 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-03-27 | 34.3715 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-03-27 | 49.2479 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-03-27 | 39.309 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-03-27 | 97.2833 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-03-27 | 49.8609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-03-27 | 108.4581 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-03-27 | 32.7304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-03-27 | 91.5376 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-03-27 | 27.3899 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-03-27 | 72.4229 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-03-27 | 102.6384 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-03-27 | 21.0907 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-03-27 | 6.846 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-03-27 | 55.2478 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-03-27 | 74.9803 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-03-27 | 141.096 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-03-27 | 47.9828 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-03-27 | 111.2934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-03-27 | 359.1642 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-03-27 | 33.9712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-03-27 | 104.8866 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-03-27 | 28.8231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-03-27 | 60.6943 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-03-27 | 29.2832 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-03-27 | 68.2801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-03-27 | 30.3342 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-03-27 | 67.2488 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-03-27 | 96.9401 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-03-27 | 104.6474 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-03-27 | 216.2473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-03-27 | 27.7282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-03-27 | 205.9964 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-03-27 | 2.9069 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-03-27 | 52.7173 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-03-27 | 72.393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-03-27 | 107.223 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-03-27 | 70.1078 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-03-27 | 20.8124 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-03-27 | 6.74 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-03-27 | 73.1376 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-03-27 | 61.7099 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-03-27 | 31.1487 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-03-27 | 62.023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-03-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-03-27 | 52.1659 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-03-27 | 67.2658 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-03-27 | 52.2135 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-03-27 | 24.1306 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-03-27 | 131.4886 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-03-27 | 10.8512 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-03-27 | 19.9771 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-03 | 48.6016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-03 | 16.7697 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-03 | 42.2839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-03 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-03 | 12.6635 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-03 | 16.4274 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-03 | 9.2984 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-03 | 9.3038 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-03 | 19.3829 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-03 | 46.9311 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-03 | 3.4983 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-03 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-03 | 47.9119 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-03 | 54.6119 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-03 | 10.5191 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-03 | 43.7606 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-03 | 47.3158 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-03 | 43.1376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-03 | 40.6119 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-03 | 44.3284 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-03 | 66.6806 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-03 | 54.0469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-03 | 39.1248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-03 | 62.2576 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-03 | 24.7072 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-03 | 57.8675 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-03 | 21.5186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-03 | 34.5594 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-03 | 59.052 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-03 | 60.4635 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-03 | 38.8759 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-03 | 47.1841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-03 | 98.8459 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-03 | 58.1211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-03 | 34.6908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-03 | 82.4258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-03 | 12.4235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-03 | 49.577 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-03 | 29.3169 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-03 | 37.0552 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-03 | 58.0969 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-03 | 42.6057 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-03 | 42.8562 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-03 | 51.1523 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-03 | 88.9238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-03 | 23.1032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-03 | 88.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-03 | 53.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-03 | 63.0471 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-03 | 99.3734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-03 | 17.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-03 | 50.6612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-03 | 67.1564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-03 | 82.1333 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-03 | 43.3704 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-03 | 48.7767 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-03 | 123.9025 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-03 | 87.2614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-03 | 46.4508 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-03 | 67.0616 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-03 | 38.2929 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-03 | 65.9998 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-03 | 17.4682 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-03 | 64.6368 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-03 | 55.6219 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-03 | 39.7472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-03 | 42.1824 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-03 | 82.4449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-03 | 59.0302 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-03 | 27.9654 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-03 | 31.8057 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-03 | 17.7975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-03 | 2.3254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-03 | 69.1235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-03 | 53.9626 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-03 | 48.4041 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-03 | 38.6503 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-03 | 40.9052 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-03 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-03 | 26.6648 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-03 | 5.594 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-03 | 45.7323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-03 | 17.7621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-03 | 13.081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-03 | 0.97507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-03 | 36.5133 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-03 | 38.5068 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-03 | 53.5044 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-03 | 11.6762 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-03 | 90.9749 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-03 | 4.9765 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-03 | 10.3836 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-03 | 137.2508 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-03 | 129.6056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-03 | 59.8411 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-03 | 75.305 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-03 | 70.31 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-03 | 19.9812 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-03 | 80.0413 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-03 | 28.5856 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-03 | 49.8484 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-03 | 16.8553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-03 | 46.7462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-03 | 21.2036 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-03 | 108.8152 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-03 | 45.7744 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-03 | 19.0058 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-03 | 53.8614 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-03 | 79.2804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-03 | 35.4927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-03 | 38.3034 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-03 | 33.22 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-03 | 42.7932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-03 | 45.5527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-03 | 62.4596 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-03 | 69.3952 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-03 | 48.7936 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-03 | 61.8206 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-03 | 70.4839 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-03 | 25.3029 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-03 | 65.4801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-03 | 26.4946 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-03 | 74.9068 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-03 | 45.4083 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-03 | 62.6931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-03 | 36.4815 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-03 | 50.7193 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-03 | 43.083 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-03 | 132.0174 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-03 | 85.1278 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-03 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-03 | 12.5205 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-03 | 57.9799 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-03 | 58.2872 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-03 | 141.9263 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-03 | 45.304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-03 | 49.6727 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-03 | 46.5454 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-03 | 45.9071 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-03 | 89.7497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-03 | 29.985 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-03 | 90.6224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-03 | 32.2149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-03 | 100.1633 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-03 | 99.8486 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-03 | 20.8679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-03 | 52.2674 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-03 | 108.0526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-03 | 84.0102 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-03 | 65.3763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-03 | 49.5551 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-03 | 114.3268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-03 | 100.8268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-03 | 27.9477 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-03 | 92.1918 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-03 | 2.5141 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-03 | 49.9033 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-03 | 37.0139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-03 | 65.5591 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-03 | 41.4282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-03 | 38.9117 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-03 | 48.2316 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-03 | 81.5345 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-03 | 42.9305 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-03 | 71.2917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-03 | 28.7955 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-03 | 0.69765 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-03 | 43.4611 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-03 | 93.6123 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-03 | 31.8731 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-03 | 40.9681 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-03 | 71.7 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-03 | 25.472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-03 | 19.8385 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-03 | 9.5993 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-03 | 35.6546 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-03 | 55.7488 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-03 | 72.2285 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-03 | 63.1673 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-03 | 55.1448 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-03 | 91.8987 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-03 | 122.967 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-03 | 10.7965 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-03 | 57.2664 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-10 | 48.6016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-10 | 16.7697 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-10 | 3.3849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-10 | 41.442 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-10 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-10 | 3.6851 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-10 | 13.5552 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-10 | 17.4783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-10 | 9.9645 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-10 | 9.9589 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-10 | 20.7478 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-10 | 28.0214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-10 | 51.4328 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-10 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-10 | 65.3267 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-10 | 55.6923 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-10 | 44.125 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-10 | 59.3879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-10 | 57.5473 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-10 | 54.4717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-10 | 49.3949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-10 | 52.9805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-10 | 53.154 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-10 | 53.197 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-10 | 33.0387 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-10 | 62.2576 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-10 | 24.7072 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-10 | 57.8675 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-10 | 21.5186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-10 | 33.4693 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-10 | 59.052 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-10 | 60.4635 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-10 | 38.8759 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-10 | 47.1841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-10 | 98.8459 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-10 | 58.1211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-10 | 18.6024 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-10 | 82.4258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-10 | 12.4235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-10 | 49.577 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-10 | 29.3169 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-10 | 38.9594 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-10 | 58.9032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-10 | 25.1242 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-10 | 27.0525 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-10 | 51.7986 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-10 | 90.158 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-10 | 23.1032 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-10 | 81.7373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-10 | 53.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-10 | 82.4908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-10 | 99.3734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-10 | 17.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-10 | 70.4286 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-10 | 71.882 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-10 | 88.7119 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-10 | 48.1243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-10 | 54.2241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-10 | 134.4997 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-10 | 60.9366 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-10 | 46.4508 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-10 | 67.0616 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-10 | 38.2929 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-10 | 64.7549 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-10 | 15.9821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-10 | 57.147 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-10 | 49.8899 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-10 | 35.238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-10 | 36.5141 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-10 | 72.8916 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-10 | 55.9512 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-10 | 27.9654 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-10 | 31.8057 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-10 | 17.7975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-10 | 67.9043 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-10 | 52.9101 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-10 | 47.3965 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-10 | 38.0302 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-10 | 39.9721 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-10 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-10 | 26.6648 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-10 | 5.594 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-10 | 45.7323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-10 | 17.7621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-10 | 13.081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-10 | 0.97507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-10 | 38.3357 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-10 | 43.9604 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-10 | 50.908 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-10 | 10.5265 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-10 | 96.074 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-10 | 4.9765 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-10 | 10.3836 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-10 | 73.7978 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-10 | 87.82 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-10 | 4.1145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-10 | 43.9081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-10 | 39.6189 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-10 | 25.4068 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-10 | 78.7979 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-10 | 33.258 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-10 | 39.412 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-10 | 11.4105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-10 | 42.2949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-10 | 24.7477 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-10 | 84.4773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-10 | 32.175 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-10 | 20.1156 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-10 | 54.8374 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-10 | 60.9847 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-10 | 43.3075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-10 | 39.7534 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-10 | 62.4388 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-10 | 68.9835 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-10 | 49.7569 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-10 | 95.3464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-10 | 44.6634 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-10 | 53.7824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-10 | 38.6379 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-10 | 132.3324 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-10 | 54.5244 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-10 | 73.7856 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-10 | 28.1505 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-10 | 87.656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-10 | 74.4674 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-10 | 56.8938 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-10 | 45.3847 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-10 | 44.1136 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-10 | 100.527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-10 | 106.6013 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-10 | 58.1649 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-10 | 36.1521 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-10 | 13.4143 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-10 | 52.3491 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-10 | 55.0603 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-10 | 1.7169 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-10 | 24.3932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-10 | 13.6711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-10 | 27.6237 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-10 | 61.6525 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-10 | 22.2497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-10 | 26.0081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-10 | 82.0346 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-10 | 45.1576 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-10 | 181.1525 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-10 | 117.1099 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-10 | 20.9048 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-10 | 20.4545 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-10 | 10.6725 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-10 | 97.1942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-10 | 79.5249 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-10 | 54.73 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-10 | 90.7872 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-10 | 118.1957 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-10 | 40.4379 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-10 | 120.9462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-10 | 157.2296 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-10 | 64.9805 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-10 | 35.8299 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-10 | 71.6822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-10 | 64.4792 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-10 | 37.8894 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-10 | 80.7561 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-10 | 44.1789 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-10 | 127.128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-10 | 196.3287 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-10 | 19.197 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-10 | 11.5767 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-10 | 40.0836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-10 | 59.6977 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-10 | 56.1319 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-10 | 46.2778 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-10 | 102.2795 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-10 | 85.763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-10 | 24.1623 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-10 | 20.2275 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-10 | 25.141 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-10 | 75.0674 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-10 | 32.1713 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-10 | 72.8925 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-10 | 56.0946 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-10 | 51.0757 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-10 | 60.9034 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-10 | 151.1775 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-10 | 9.9516 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-10 | 102.4213 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-17 | 48.9842 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-17 | 15.7534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-17 | 11.847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-17 | 41.3441 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-17 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-17 | 12.898 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-17 | 15.7845 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-17 | 18.5939 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-17 | 11.6296 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-17 | 12.6047 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-17 | 24.1599 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-17 | 17.7732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-17 | 45.4277 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-17 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-17 | 41.2807 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-17 | 45.8567 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-17 | 40.9517 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-17 | 39.949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-17 | 49.8151 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-17 | 42.0264 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-17 | 42.5565 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-17 | 50.267 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-17 | 46.579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-17 | 54.2747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-17 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-17 | 60.8897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-17 | 8.2084 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-17 | 32.0101 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-17 | 18.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-17 | 33.4693 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-17 | 52.7612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-17 | 52.9259 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-17 | 34.773 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-17 | 43.243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-17 | 88.4149 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-17 | 31.1992 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-17 | 16.6833 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-17 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-17 | 32.4305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-17 | 3.0938 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-17 | 12.4824 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-17 | 23.4875 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-17 | 8.3746 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-17 | 9.238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-17 | 21.4019 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-17 | 35.9502 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-17 | 18.8099 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-17 | 82.69 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-17 | 52.4748 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-17 | 87.0575 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-17 | 97.2788 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-17 | 13.6046 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-17 | 74.049 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-17 | 71.8801 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-17 | 81.1154 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-17 | 48.1231 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-17 | 58.562 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-17 | 136.254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-17 | 70.9245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-17 | 48.1042 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-17 | 36.8542 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-17 | 5.9746 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-17 | 76.6706 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-17 | 15.9821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-17 | 50.4821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-17 | 39.4027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-17 | 31.0894 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-17 | 35.8455 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-17 | 64.3904 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-17 | 58.7519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-17 | 7.5059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-17 | 16.7195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-17 | 17.7975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-17 | 12.1418 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-17 | 59.8676 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-17 | 40.9449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-17 | 50.9988 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-17 | 37.2296 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-17 | 20.5199 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-17 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-17 | 27.1775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-17 | 5.0346 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-17 | 44.589 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-17 | 17.7621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-17 | 11.2808 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-17 | 0.97507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-17 | 33.9421 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-17 | 32.7951 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-17 | 26.8698 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-17 | 12.5486 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-17 | 83.5225 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-17 | 4.6257 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-17 | 5.9771 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-17 | 125.5696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-17 | 156.6303 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-17 | 84.4032 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-17 | 9.7138 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-17 | 48.3435 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-17 | 20.4307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-17 | 80.7854 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-17 | 27.5815 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-17 | 59.4316 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-17 | 14.6266 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-17 | 41.5678 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-17 | 26.9131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-17 | 96.2491 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-17 | 5.8094 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-17 | 13.1237 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-17 | 29.5516 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-17 | 34.9424 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-17 | 39.0433 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-17 | 19.1844 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-17 | 50.3023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-17 | 49.7851 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-17 | 53.9441 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-17 | 37.3412 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-17 | 20.9089 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-17 | 86.914 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-17 | 81.1396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-17 | 32.0416 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-17 | 14.4593 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-17 | 49.8726 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-17 | 29.8064 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-17 | 76.983 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-17 | 29.7669 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-17 | 68.0415 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-17 | 41.4362 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-17 | 56.5378 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-17 | 88.984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-17 | 49.904 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-17 | 26.5273 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-17 | 13.5903 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-17 | 41.474 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-17 | 61.1313 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-17 | 7.7258 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-17 | 28.7061 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-17 | 13.7445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-17 | 16.4656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-17 | 27.6529 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-17 | 55.7281 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-17 | 22.2993 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-17 | 84.034 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-17 | 59.17 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-17 | 95.8255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-17 | 97.7942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-17 | 14.1325 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-17 | 22.8338 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-17 | 48.5519 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-17 | 87.5306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-17 | 63.161 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-17 | 68.4965 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-17 | 129.3823 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-17 | 33.7316 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-17 | 33.4785 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-17 | 124.4257 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-17 | 17.8804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-17 | 43.5391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-17 | 38.6318 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-17 | 77.0868 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-17 | 54.2001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-17 | 42.6672 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-17 | 51.599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-17 | 116.3765 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-17 | 86.1149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-17 | 147.0412 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-17 | 351.3279 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-17 | 18.5758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-17 | 99.0878 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-17 | 87.3194 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-17 | 56.3635 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-17 | 87.8907 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-17 | 43.2418 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-17 | 20.3776 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-17 | 22.6998 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-17 | 63.0808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-17 | 45.9697 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-17 | 34.1883 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-17 | 122.8495 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-17 | 50.3051 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-17 | 9.8339 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-17 | 23.2672 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-17 | 148.5881 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-17 | 4.7701 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-17 | 45.0942 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-24 | 45.9238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-24 | 15.7534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-24 | 11.847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-24 | 37.4829 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-24 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-24 | 72.5472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-24 | 30.2181 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-24 | 35.605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-24 | 22.365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-24 | 25.7127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-24 | 46.2522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-24 | 71.3092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-24 | 45.4277 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-24 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-24 | 41.2807 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-24 | 42.5717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-24 | 40.9517 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-24 | 39.949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-04-24 | 10.4382 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-24 | 53.6038 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-24 | 42.9419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-24 | 42.792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-24 | 54.09 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-24 | 46.787 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-24 | 54.2747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-24 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-24 | 60.8897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-24 | 12.9175 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-24 | 39.8369 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-24 | 18.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-24 | 33.4693 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-24 | 55.8852 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-24 | 56.0339 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-24 | 36.8105 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-24 | 45.7294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-24 | 93.5949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-24 | 35.365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-24 | 12.3201 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-24 | 5.3376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-24 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-24 | 35.2813 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-24 | 2.3203 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-24 | 13.2788 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-24 | 23.2769 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-24 | 8.6018 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-24 | 9.4899 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-24 | 22.7094 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-24 | 35.6279 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-24 | 15.9286 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-24 | 82.69 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-24 | 52.4748 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-24 | 91.0613 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-24 | 97.2788 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-24 | 13.6046 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-24 | 77.9436 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-24 | 102.0178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-24 | 82.5519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-24 | 48.9765 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-24 | 59.4255 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-24 | 138.3527 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-24 | 115.2391 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-24 | 43.8716 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-24 | 64.6839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-24 | 38.2929 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-24 | 115.2672 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-24 | 15.132 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-24 | 73.6477 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-24 | 57.417 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-24 | 45.5088 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-24 | 53.3773 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-24 | 93.9383 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-24 | 67.6625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-24 | 10.685 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-24 | 17.7975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-24 | 12.1418 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-24 | 60.4114 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-24 | 41.3256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-24 | 45.8156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-24 | 37.5642 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-24 | 20.7012 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-24 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-24 | 27.1775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-24 | 5.0346 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-24 | 44.589 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-24 | 17.7621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-24 | 11.2808 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-24 | 0.97507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-24 | 37.539 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-24 | 39.3008 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-24 | 29.9623 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-24 | 12.6955 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-24 | 94.8384 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-24 | 4.6257 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-24 | 6.1584 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-04-24 | 174.7073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-04-24 | 13.1024 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-04-24 | 91.0904 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-04-24 | 12.1668 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-04-24 | 55.7012 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-04-24 | 27.5558 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-04-24 | 45.58 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-04-24 | 62.5308 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-04-24 | 78.7666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-04-24 | 28.286 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-04-24 | 40.4669 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-04-24 | 13.669 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-04-24 | 90.9549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-04-24 | 24.1748 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-04-24 | 19.6647 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-04-24 | 63.8386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-04-24 | 40.6034 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-04-24 | 31.0631 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-04-24 | 15.8927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-04-24 | 14.7488 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-04-24 | 52.8614 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-04-24 | 31.2562 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-04-24 | 52.1178 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-04-24 | 54.4885 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-04-24 | 35.6564 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-04-24 | 91.0755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-04-24 | 67.5611 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-04-24 | 111.8927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-04-24 | 12.3914 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-04-24 | 92.317 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-04-24 | 83.1126 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-04-24 | 28.6653 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-04-24 | 77.2923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-04-24 | 39.2844 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-04-24 | 47.5037 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-04-24 | 98.4433 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-04-24 | 62.4403 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-04-24 | 62.7035 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-04-24 | 38.2452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-04-24 | 67.3267 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-04-24 | 45.1816 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-04-24 | 7.0552 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-04-24 | 19.0089 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-04-24 | 14.0024 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-04-24 | 15.1159 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-04-24 | 33.3418 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-04-24 | 40.2527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-04-24 | 19.5802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-04-24 | 83.6811 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-04-24 | 98.329 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-04-24 | 133.6781 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-04-24 | 98.2634 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-04-24 | 14.2486 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-04-24 | 86.224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-04-24 | 19.3902 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-04-24 | 75.0619 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-04-24 | 51.3732 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-04-24 | 59.5378 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-04-24 | 106.1271 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-04-24 | 216.3858 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-04-24 | 43.7426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-04-24 | 140.808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-04-24 | 30.3939 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-04-24 | 159.7352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-04-24 | 37.5884 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-04-24 | 68.6156 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-04-24 | 37.5632 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-04-24 | 34.2489 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-04-24 | 84.242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-04-24 | 124.9775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-04-24 | 210.7968 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-04-24 | 52.049 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-04-24 | 191.2217 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-04-24 | 28.0232 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-04-24 | 14.9275 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-04-24 | 29.4721 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-04-24 | 26.8274 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-04-24 | 29.4925 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-04-24 | 31.9242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-04-24 | 10.1888 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-04-24 | 36.625 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-04-24 | 32.2263 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-04-24 | 42.9433 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-04-24 | 48.4607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-04-24 | 37.6676 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-04-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-04-24 | 49.3755 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-04-24 | 104.7433 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-04-24 | 49.3784 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-04-24 | 24.6164 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-04-24 | 94.4075 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-04-24 | 3.543 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-04-24 | 67.5586 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-01 | 45.9238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-01 | 15.7534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-01 | 11.847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-01 | 37.4829 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-01 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-01 | 72.5472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-01 | 30.2181 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-01 | 35.5093 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-01 | 27.3537 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-01 | 25.7127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-01 | 46.2522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-01 | 84.309 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-01 | 45.4277 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-01 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-01 | 41.2807 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-01 | 41.8484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-01 | 40.5512 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-01 | 39.949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-01 | 24.3559 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-01 | 58.481 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-01 | 45.9493 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-01 | 45.5018 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-01 | 59.0114 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-01 | 49.7287 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-01 | 54.2747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-01 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-01 | 60.8897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-01 | 12.9175 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-01 | 39.8369 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-01 | 18.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-01 | 32.3896 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-01 | 55.8852 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-01 | 46.695 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-01 | 36.6924 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-01 | 45.7294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-01 | 93.5949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-01 | 35.365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-01 | 18.528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-01 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-01 | 35.2813 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-01 | 1.5469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-01 | 15.608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-01 | 24.2632 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-01 | 12.9724 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-01 | 10.2266 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-01 | 32.7826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-01 | 37.1375 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-01 | 15.9286 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-01 | 82.69 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-01 | 45.7002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-01 | 91.0613 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-01 | 97.2788 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-01 | 13.6046 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-01 | 77.9436 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-01 | 131.1658 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-01 | 82.5519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-01 | 53.429 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-01 | 69.3298 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-01 | 138.3527 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-01 | 161.7939 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-01 | 42.9355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-01 | 64.6839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-01 | 34.1907 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-01 | 105.2958 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-01 | 62.4208 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-01 | 86.8933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-01 | 68.0167 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-01 | 53.7535 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-01 | 63.4016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-01 | 110.8332 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-01 | 40.9311 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-01 | 13.7891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-01 | 20.0686 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-01 | 17.7975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-01 | 6.9381 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-01 | 54.5818 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-01 | 35.38 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-01 | 40.4969 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-01 | 33.9768 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-01 | 18.758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-01 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-01 | 27.1775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-01 | 5.0346 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-01 | 42.0575 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-01 | 17.7621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-01 | 11.2808 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-01 | 0.97507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-01 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-01 | 37.6329 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-01 | 42.3654 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-01 | 28.1007 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-01 | 12.5001 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-01 | 97.3592 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-01 | 1.7181 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-01 | 6.5644 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-01 | 78.3945 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-01 | 98.7628 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-01 | 90.9902 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-01 | 22.2554 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-01 | 35.9023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-01 | 20.278 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-01 | 67.0731 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-01 | 35.3893 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-01 | 41.9719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-01 | 54.3375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-01 | 42.7374 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-01 | 31.7659 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-01 | 74.8791 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-01 | 36.3513 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-01 | 18.541 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-01 | 23.5298 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-01 | 52.6324 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-01 | 54.0992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-01 | 17.8414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-01 | 25.3435 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-01 | 72.4352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-01 | 56.4924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-01 | 83.556 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-01 | 87.5922 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-01 | 191.7558 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-01 | 62.3509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-01 | 79.5501 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-01 | 50.4244 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-01 | 54.1834 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-01 | 122.6955 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-01 | 93.1449 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-01 | 158.4566 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-01 | 30.3769 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-01 | 151.0517 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-01 | 48.9932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-01 | 74.9755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-01 | 193.8565 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-01 | 33.7376 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-01 | 101.8707 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-01 | 16.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-01 | 14.4661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-01 | 71.5031 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-01 | 39.0055 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-01 | 22.131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-01 | 30.7845 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-01 | 48.9001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-01 | 20.3578 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-01 | 38.7069 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-01 | 44.4106 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-01 | 17.6874 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-01 | 88.4724 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-01 | 116.9569 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-01 | 91.8832 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-01 | 97.9283 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-01 | 13.6908 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-01 | 49.0999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-01 | 23.0252 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-01 | 80.4984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-01 | 72.7646 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-01 | 60.6213 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-01 | 104.9375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-01 | 141.5422 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-01 | 38.3637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-01 | 193.9025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-01 | 9.1631 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-01 | 79.5671 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-01 | 40.0613 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-01 | 63.8492 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-01 | 58.5485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-01 | 53.954 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-01 | 51.9052 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-01 | 117.5235 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-01 | 27.6469 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-01 | 59.5326 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-01 | 4.7214 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-01 | 1.3953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-01 | 26.822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-01 | 105.8207 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-01 | 59.1809 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-01 | 20.3278 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-01 | 75.6585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-01 | 10.1888 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-01 | 38.3418 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-01 | 56.2245 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-01 | 52.1046 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-01 | 42.8032 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-01 | 24.036 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-01 | 21.5568 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-01 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-01 | 61.788 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-01 | 97.2571 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-01 | 32.0669 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-01 | 10.6584 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-01 | 85.2239 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-01 | 1.786 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-01 | 16.6702 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-08 | 45.9238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-08 | 15.7534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-08 | 11.847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-08 | 37.4829 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-08 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-08 | 72.5472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-08 | 30.2181 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-08 | 35.5093 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-08 | 27.3537 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-08 | 25.7127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-08 | 46.2522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-08 | 82.5238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-08 | 58.9421 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-08 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-08 | 41.2807 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-08 | 41.8484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-08 | 48.6038 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-08 | 39.949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-08 | 24.3559 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-08 | 61.9883 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-08 | 48.7051 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-08 | 47.9893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-08 | 62.5506 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-08 | 52.7112 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-08 | 48.6848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-08 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-08 | 60.8897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-08 | 12.9175 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-08 | 39.8369 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-08 | 18.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-08 | 32.3896 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-08 | 55.8852 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-08 | 46.5769 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-08 | 36.5743 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-08 | 45.7294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-08 | 93.5949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-08 | 35.365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-08 | 28.9947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-08 | 5.3376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-08 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-08 | 35.2813 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-08 | 1.5469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-08 | 25.8278 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-08 | 29.1188 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-08 | 17.5505 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-08 | 13.8534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-08 | 37.5931 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-08 | 44.5695 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-08 | 15.9286 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-08 | 82.69 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-08 | 45.7002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-08 | 91.0613 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-08 | 96.9409 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-08 | 12.3634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-08 | 77.9436 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-08 | 131.1658 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-08 | 82.5519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-08 | 51.5766 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-08 | 69.3298 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-08 | 138.3527 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-08 | 103.7904 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-08 | 42.9355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-08 | 64.6839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-08 | 34.1907 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-08 | 94.7662 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-08 | 11.9016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-08 | 70.3903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-08 | 55.0501 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-08 | 43.4813 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-08 | 50.9121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-08 | 89.7836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-08 | 13.4446 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-08 | 24.1309 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-08 | 19.0926 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-08 | 17.7975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-08 | 43.4719 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-08 | 26.2045 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-08 | 30.6215 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-08 | 27.1399 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-08 | 15.0547 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-08 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-08 | 27.1775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-08 | 26.8687 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-08 | 17.7621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-08 | 11.2808 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-08 | 0.97507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-08 | 37.8821 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-08 | 38.3145 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-08 | 29.0122 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-08 | 13.1038 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-08 | 88.0305 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-08 | 0 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-08 | 5.3353 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-08 | 49.5656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-08 | 126.1784 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-08 | 104.7872 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-08 | 17.8953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-08 | 17.5562 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-08 | 20.68 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-08 | 82.8228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-08 | 35.7764 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-08 | 45.712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-08 | 30.84 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-08 | 30.0302 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-08 | 35.7152 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-08 | 50.1058 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-08 | 27.7686 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-08 | 22.4601 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-08 | 12.9709 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-08 | 32.2892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-08 | 22.7895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-08 | 12.6011 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-08 | 14.3786 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-08 | 25.279 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-08 | 19.426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-08 | 38.1963 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-08 | 55.8436 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-08 | 26.9683 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-08 | 18.1589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-08 | 48.5182 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-08 | 14.2717 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-08 | 24.154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-08 | 38.1517 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-08 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-08 | 58.4881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-08 | 25.3742 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-08 | 39.614 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-08 | 40.3106 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-08 | 47.2343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-08 | 126.2473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-08 | 68.5463 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-08 | 25.3519 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-08 | 50.7074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-08 | 18.9171 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-08 | 58.3891 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-08 | 69.9156 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-08 | 63.2198 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-08 | 18.3003 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-08 | 58.9906 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-08 | 16.4844 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-08 | 32.1426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-08 | 27.9918 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-08 | 16.0708 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-08 | 85.9099 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-08 | 29.8943 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-08 | 19.8921 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-08 | 84.3421 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-08 | 4.9905 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-08 | 20.0559 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-08 | 17.703 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-08 | 61.1222 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-08 | 39.6771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-08 | 45.6662 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-08 | 63.5145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-08 | 101.4945 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-08 | 37.9956 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-08 | 167.3553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-08 | 13.3741 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-08 | 88.1487 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-08 | 30.884 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-08 | 87.9414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-08 | 83.6589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-08 | 43.493 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-08 | 51.636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-08 | 147.8679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-08 | 24.5332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-08 | 24.7248 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-08 | 74.15 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-08 | 84.4785 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-08 | 52.3573 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-08 | 86.4903 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-08 | 21.8099 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-08 | 11.3895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-08 | 14.855 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-08 | 25.6375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-08 | 46.3338 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-08 | 27.3009 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-08 | 37.1465 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-08 | 10.9675 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-08 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-08 | 50.975 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-08 | 79.4345 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-08 | 30.3667 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-08 | 15.6302 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-08 | 88.796 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-08 | 0.72428 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-08 | 37.4752 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-15 | 44.0716 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-15 | 15.7534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-15 | 11.847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-15 | 36.7115 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-15 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-15 | 72.5472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-15 | 30.2181 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-15 | 35.5093 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-15 | 27.3537 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-15 | 25.7127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-15 | 46.2522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-15 | 84.9351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-15 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-15 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-15 | 63.2723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-15 | 41.8484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-15 | 64.9614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-15 | 61.2312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-15 | 26.6661 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-15 | 76.9037 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-15 | 60.4243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-15 | 59.5943 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-15 | 77.6012 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-15 | 65.3943 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-15 | 48.6848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-15 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-15 | 58.8379 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-15 | 5.5361 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-15 | 27.5686 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-15 | 18.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-15 | 32.3896 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-15 | 50.9885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-15 | 37.6897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-15 | 29.5563 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-15 | 41.8321 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-15 | 85.4754 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-15 | 36.3671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-15 | 28.9947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-15 | 37.3631 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-15 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-15 | 35.9671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-15 | 1.5469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-15 | 47.5361 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-15 | 38.6897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-15 | 27.8182 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-15 | 21.9876 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-15 | 47.0752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-15 | 59.2189 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-15 | 10.9977 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-15 | 82.69 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-15 | 45.7002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-15 | 91.0613 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-15 | 96.9409 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-15 | 8.3991 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-15 | 76.8529 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-15 | 131.1658 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-15 | 80.9188 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-15 | 51.5766 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-15 | 67.9141 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-15 | 135.9668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-15 | 84.1641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-15 | 39.7658 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-15 | 59.7726 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-15 | 39.9967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-15 | 75.9584 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-15 | 11.9016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-15 | 63.0142 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-15 | 41.603 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-15 | 38.89 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-15 | 45.0115 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-15 | 80.3753 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-15 | 39.9263 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-15 | 28.2604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-15 | 19.0926 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-15 | 17.7975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-15 | 8.4085 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-15 | 55.1587 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-15 | 30.8039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-15 | 41.0098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-15 | 34.3318 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-15 | 18.9503 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-15 | 17.0345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-15 | 27.1775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-15 | 26.8687 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-15 | 17.7621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-15 | 11.2808 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-15 | 0.97507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-15 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-15 | 39.9545 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-15 | 42.4655 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-15 | 31.4087 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-15 | 14.1942 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-15 | 95.9919 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-15 | 2.4332 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-15 | 6.2815 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-15 | 63.7643 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-15 | 109.8212 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-15 | 111.209 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-15 | 13.6286 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-15 | 35.6125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-15 | 21.6822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-15 | 83.0698 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-15 | 39.5001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-15 | 64.9276 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-15 | 31.0345 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-15 | 29.0294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-15 | 39.1693 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-15 | 84.6356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-15 | 262.4366 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-15 | 25.3699 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-15 | 60.6162 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-15 | 29.8826 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-15 | 40.3707 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-15 | 8.4007 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-15 | 22.2125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-15 | 46.0028 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-15 | 52.8853 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-15 | 60.7429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-15 | 82.1187 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-15 | 30.0936 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-15 | 66.4538 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-15 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-15 | 93.1801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-15 | 32.8242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-15 | 33.3922 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-15 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-15 | 49.4773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-15 | 29.1144 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-15 | 99.8282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-15 | 42.8142 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-15 | 56.1742 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-15 | 300.4693 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-15 | 129.866 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-15 | 37.9065 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-15 | 50.7074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-15 | 10.3836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-15 | 74.9583 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-15 | 88.3251 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-15 | 98.8229 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-15 | 50.2367 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-15 | 63.5524 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-15 | 48.9942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-15 | 63.2621 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-15 | 89.0219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-15 | 17.8655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-15 | 83.5417 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-15 | 20.3062 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-15 | 91.2342 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-15 | 98.3906 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-15 | 18.1551 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-15 | 10.6217 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-15 | 28.0461 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-15 | 93.6356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-15 | 76.3719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-15 | 58.0198 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-15 | 148.8381 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-15 | 182.9875 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-15 | 46.4265 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-15 | 109.9334 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-15 | 6.687 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-15 | 72.3599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-15 | 34.6209 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-15 | 88.7018 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-15 | 29.215 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-15 | 43.3824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-15 | 46.3368 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-15 | 88.4969 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-15 | 31.3688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-15 | 27.4785 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-15 | 35.188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-15 | 1.6279 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-15 | 57.1065 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-15 | 29.3398 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-15 | 27.6857 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-15 | 22.9862 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-15 | 15.4831 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-15 | 5.6306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-15 | 17.7402 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-15 | 66.3724 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-15 | 9.4219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-15 | 26.9487 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-15 | 8.505 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-15 | 3.0255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-15 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-15 | 73.556 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-15 | 63.4303 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-15 | 30.8147 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-15 | 80.0523 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-15 | 156.2919 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-15 | 55.8754 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-15 | 76.0271 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-22 | 40.6286 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-22 | 13.5029 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-22 | 11.847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-22 | 33.574 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-22 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-22 | 72.5472 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-22 | 29.3881 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-22 | 34.4355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-22 | 26.7337 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-22 | 24.959 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-22 | 44.9818 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-22 | 90.9634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-22 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-22 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-22 | 63.2723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-22 | 41.8484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-22 | 64.9614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-22 | 61.2312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-22 | 32.4415 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-22 | 78.9999 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-22 | 61.5538 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-22 | 61.1127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-22 | 78.5069 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-22 | 67.1768 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-22 | 48.6848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-22 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-22 | 34.486 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-22 | 18.3673 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-22 | 18.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-22 | 31.4864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-22 | 42.4547 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-22 | 34.6448 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-22 | 27.161 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-22 | 33.3293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-22 | 71.3251 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-22 | 40.5326 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-22 | 28.9947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-22 | 73.6966 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-22 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-22 | 38.6618 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-22 | 26.411 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-22 | 47.5361 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-22 | 50.4257 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-22 | 38.8836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-22 | 27.9143 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-22 | 58.7024 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-22 | 77.1821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-22 | 7.2995 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-22 | 82.69 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-22 | 38.059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-22 | 91.0613 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-22 | 93.7776 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-22 | 5.4259 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-22 | 76.374 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-22 | 127.3699 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-22 | 77.4346 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-22 | 50.1223 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-22 | 65.0335 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-22 | 130.7882 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-22 | 132.5919 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-22 | 35.9402 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-22 | 119.5978 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-22 | 159.1079 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-22 | 77.2524 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-22 | 48.8174 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-22 | 90.2991 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-22 | 44.0975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-22 | 57.3443 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-22 | 69.8683 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-22 | 124.7463 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-22 | 59.7875 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-22 | 33.7663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-22 | 19.0926 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-22 | 13.1584 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-22 | 14.7148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-22 | 61.3631 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-22 | 32.4361 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-22 | 47.4535 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-22 | 38.1033 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-22 | 19.5095 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-22 | 59.8011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-22 | 17.0604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-22 | 26.8687 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-22 | 17.5154 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-22 | 45.6639 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-22 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-22 | 11.5884 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-22 | 11.5977 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-22 | 11.2205 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-22 | 11.3337 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-22 | 13.7957 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-22 | 47.4744 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-22 | 53.3152 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-22 | 33.4073 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-22 | 14.74 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-22 | 122.3839 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-22 | 4.258 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-22 | 6.9912 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-22 | 61.6958 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-22 | 23.7081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-22 | 76.3556 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-22 | 15.9557 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-22 | 27.2137 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-22 | 23.046 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-22 | 82.7923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-22 | 34.2141 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-22 | 59.6484 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-22 | 30.0802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-22 | 31.5999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-22 | 58.7273 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-22 | 41.3332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-22 | 64.0438 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-22 | 20.9653 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-22 | 31.6138 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-22 | 93.6929 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-22 | 56.9339 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-22 | 8.4007 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-22 | 26.6629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-22 | 41.8216 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-22 | 65.3495 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-22 | 78.0411 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-22 | 82.4935 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-22 | 7.2923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-22 | 52.0186 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-22 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-22 | 37.5384 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-22 | 16.7555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-22 | 156.773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-22 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-22 | 53.307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-22 | 37.27 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-22 | 50.1738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-22 | 37.9988 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-22 | 45.4065 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-22 | 135.7468 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-22 | 138.7796 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-22 | 28.1041 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-22 | 51.2013 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-22 | 9.823 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-22 | 75.7318 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-22 | 276.8215 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-22 | 62.9655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-22 | 84.6247 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-22 | 73.0913 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-22 | 68.296 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-22 | 79.3814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-22 | 209.2689 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-22 | 19.6602 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-22 | 83.3989 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-22 | 27.0366 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-22 | 83.3778 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-22 | 93.8984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-22 | 8.1609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-22 | 26.7713 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-22 | 268.4749 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-22 | 82.3688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-22 | 51.7655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-22 | 58.7574 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-22 | 129.65 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-22 | 53.3881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-22 | 48.9811 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-22 | 97.278 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-22 | 6.371 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-22 | 121.4225 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-22 | 49.0738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-22 | 81.2793 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-22 | 151.6966 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-22 | 31.4388 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-22 | 66.0987 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-22 | 164.2294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-22 | 49.5325 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-22 | 215.6953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-22 | 48.3229 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-22 | 148.3436 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-22 | 56.929 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-22 | 53.1085 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-22 | 58.5839 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-22 | 61.5732 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-22 | 70.5513 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-22 | 4.0348 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-22 | 168.5559 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-22 | 29.3979 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-22 | 9.4219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-22 | 28.3029 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-22 | 2.6473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-22 | 74.6263 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-22 | 1.2102 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-22 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-22 | 71.5889 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-22 | 52.9567 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-22 | 48.0696 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-22 | 82.1318 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-22 | 98.6773 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-22 | 17.2229 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-22 | 60.7939 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-29 | 50.7858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-29 | 19.6545 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-29 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-29 | 9.1131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-29 | 28.8059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-29 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-29 | 72.0695 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-29 | 28.5503 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-29 | 33.448 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-29 | 26.1079 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-29 | 24.198 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-29 | 43.6994 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-29 | 90.9634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-29 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-29 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-29 | 51.4778 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-29 | 41.8484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-29 | 64.9614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-29 | 49.8172 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-29 | 32.4415 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-29 | 75.2714 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-29 | 58.6242 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-29 | 58.0754 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-29 | 74.7445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-29 | 64.0063 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-29 | 48.6848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-29 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-29 | 31.7502 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-29 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-29 | 12.236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-29 | 100.028 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-29 | 31.4864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-29 | 41.6445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-29 | 34.5267 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-29 | 27.161 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-29 | 33.3293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-29 | 69.9816 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-29 | 36.1308 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-29 | 27.1315 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-29 | 88.2299 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-29 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-29 | 35.5975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-29 | 36.3566 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-29 | 46.1452 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-29 | 51.1684 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-29 | 42.2991 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-29 | 30.6201 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-29 | 61.0275 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-29 | 80.7744 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-29 | 11.2093 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-29 | 46.0701 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-29 | 38.059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-29 | 91.0613 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-29 | 43.5666 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-29 | 8.5692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-29 | 76.374 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-29 | 79.137 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-29 | 61.7765 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-29 | 36.6421 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-29 | 43.9246 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-29 | 107.9111 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-29 | 151.3027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-29 | 35.9402 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-29 | 123.5683 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-29 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-29 | 159.1079 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-29 | 77.2524 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-29 | 64.6888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-29 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-29 | 97.1288 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-29 | 49.4637 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-29 | 61.5955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-29 | 75.0371 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-29 | 122.2024 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-29 | 59.9021 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-29 | 33.7663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-29 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-29 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-29 | 19.0926 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-29 | 8.7489 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-29 | 15.0878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-29 | 61.5675 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-29 | 32.5531 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-29 | 47.6207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-29 | 38.219 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-29 | 19.5095 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-29 | 57.3284 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-29 | 17.0604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-29 | 60.1194 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-29 | 26.8687 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-29 | 61.8217 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-29 | 45.6639 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-29 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-29 | 26.5213 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-29 | 25.2862 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-29 | 25.6793 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-29 | 25.9384 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-29 | 31.5729 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-29 | 51.8666 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-29 | 55.5072 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-29 | 39.5594 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-29 | 13.1889 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-29 | 130.2615 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-29 | 4.258 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-29 | 6.9912 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-05-29 | 71.7755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-05-29 | 69.9558 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-05-29 | 93.9895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-05-29 | 32.7835 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-05-29 | 80.4135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-05-29 | 21.5799 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-05-29 | 81.6638 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-05-29 | 34.4965 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-05-29 | 56.56 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-05-29 | 26.7475 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-05-29 | 36.472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-05-29 | 51.4131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-05-29 | 45.2758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-05-29 | 69.7584 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-05-29 | 20.4763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-05-29 | 51.5321 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-05-29 | 23.7642 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-05-29 | 60.7137 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-05-29 | 4.2004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-05-29 | 38.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-05-29 | 30.1656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-05-29 | 51.6185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-05-29 | 44.4046 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-05-29 | 79.857 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-05-29 | 7.2923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-05-29 | 49.6243 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-05-29 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-05-29 | 56.0416 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-05-29 | 28.6802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-05-29 | 31.2908 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-05-29 | 86.1073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-05-29 | 80.2966 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-05-29 | 31.6122 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-05-29 | 81.2711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-05-29 | 51.2561 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-05-29 | 40.4225 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-05-29 | 273.711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-05-29 | 146.0383 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-05-29 | 50.6016 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-05-29 | 88.3144 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-05-29 | 13.6607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-05-29 | 78.0238 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-05-29 | 108.7434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-05-29 | 69.1326 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-05-29 | 63.5869 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-05-29 | 99.3484 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-05-29 | 37.4468 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-05-29 | 62.3567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-05-29 | 102.8784 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-05-29 | 18.0179 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-05-29 | 80.0262 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-05-29 | 23.8376 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-05-29 | 115.0698 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-05-29 | 72.2915 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-05-29 | 11.2922 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-05-29 | 10.7307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-05-29 | 110.0161 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-05-29 | 71.7234 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-05-29 | 37.4773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-05-29 | 48.7559 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-05-29 | 164.4128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-05-29 | 34.1899 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-05-29 | 95.031 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-05-29 | 91.096 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-05-29 | 6.4038 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-05-29 | 69.8737 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-05-29 | 45.1246 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-05-29 | 106.4444 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-05-29 | 49.7817 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-05-29 | 55.2281 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-05-29 | 41.0393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-05-29 | 66.2685 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-05-29 | 53.8307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-05-29 | 65.7004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-05-29 | 4.275 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-05-29 | 44.0535 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-05-29 | 15.0161 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-05-29 | 64.1155 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-05-29 | 105.4095 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-05-29 | 43.733 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-05-29 | 108.9784 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-05-29 | 18.1364 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-05-29 | 1.0087 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-05-29 | 61.5223 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-05-29 | 27.838 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-05-29 | 9.4219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-05-29 | 32.7461 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-05-29 | 1.6472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-05-29 | 53.3315 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-05-29 | 3.6306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-05-29 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-05-29 | 96.0571 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-05-29 | 100.8802 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-05-29 | 41.7701 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-05-29 | 13.4126 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-05-29 | 89.1553 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-05-29 | 108.2785 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-05-29 | 29.6812 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-05 | 42.8566 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-05 | 50.3727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-05 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-05 | 43.9998 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-05 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-05 | 71.4165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-05 | 35.1029 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-05 | 41.1729 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-05 | 29.8131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-05 | 30.1353 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-05 | 53.7289 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-05 | 90.9634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-05 | 125.0423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-05 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-05 | 32.5528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-05 | 40.6413 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-05 | 94.6049 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-05 | 31.5027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-05 | 32.4415 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-05 | 83.0602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-05 | 64.7439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-05 | 63.8617 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-05 | 82.604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-05 | 70.6294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-05 | 48.6848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-05 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-05 | 31.7502 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-05 | 12.236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-05 | 95.9779 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-05 | 34.1103 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-05 | 41.6445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-05 | 34.5267 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-05 | 27.161 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-05 | 33.3293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-05 | 69.9816 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-05 | 9.7196 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-05 | 28.7241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-05 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-05 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-05 | 17.5235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-05 | 35.6691 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-05 | 23.7431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-05 | 31.7905 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-05 | 29.8285 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-05 | 23.6001 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-05 | 44.1338 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-05 | 48.6589 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-05 | 12.7732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-05 | 37.0647 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-05 | 107.9826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-05 | 9.864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-05 | 16.7204 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-05 | 76.374 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-05 | 72.8754 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-05 | 53.812 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-05 | 29.2219 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-05 | 50.1265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-05 | 104.2556 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-05 | 151.3027 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-05 | 34.4216 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-05 | 147.3912 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-05 | 158.1718 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-05 | 77.2524 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-05 | 58.22 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-05 | 81.6663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-05 | 85.1979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-05 | 75.7299 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-05 | 81.8766 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-05 | 124.1659 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-05 | 69.118 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-05 | 77.5207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-05 | 41.1669 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-05 | 7.3491 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-05 | 24.4846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-05 | 92.5866 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-05 | 57.7487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-05 | 74.7245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-05 | 56.9832 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-05 | 27.6391 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-05 | 57.3284 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-05 | 17.0604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-05 | 45.519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-05 | 26.8687 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-05 | 51.0616 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-05 | 45.6639 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-05 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-05 | 22.8947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-05 | 21.9619 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-05 | 22.1679 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-05 | 22.3915 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-05 | 27.2556 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-05 | 43.5234 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-05 | 55.8882 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-05 | 37.7453 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-05 | 16.9967 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-05 | 138.852 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-05 | 5.8839 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-05 | 13.9716 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-05 | 61.8872 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-05 | 72.1241 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-05 | 80.8151 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-05 | 46.724 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-05 | 49.526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-05 | 21.1682 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-05 | 81.0912 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-05 | 48.4223 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-05 | 67.4378 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-05 | 34.8894 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-05 | 41.6361 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-05 | 73.1569 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-05 | 59.345 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-05 | 30.2971 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-05 | 19.4358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-05 | 37.7253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-05 | 26.6775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-05 | 55.305 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-05 | 4.2004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-05 | 9.9927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-05 | 24.4232 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-05 | 47.5526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-05 | 42.1851 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-05 | 52.3163 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-05 | 51.4465 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-05 | 14.8249 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-05 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-05 | 69.2293 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-05 | 11.8526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-05 | 100.7345 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-05 | 67.058 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-05 | 34.2707 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-05 | 63.6847 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-05 | 45.6612 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-05 | 52.1188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-05 | 202.207 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-05 | 110.536 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-05 | 42.2323 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-05 | 71.6568 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-05 | 15.3841 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-05 | 82.6268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-05 | 117.5132 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-05 | 101.7578 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-05 | 69.2485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-05 | 108.6738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-05 | 82.497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-05 | 81.0284 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-05 | 82.43 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-05 | 17.2949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-05 | 80.5982 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-05 | 18.9471 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-05 | 83.7209 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-05 | 63.1465 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-05 | 17.8056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-05 | 15.1739 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-05 | 16.259 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-05 | 63.4808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-05 | 30.1238 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-05 | 50.7237 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-05 | 219.9541 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-05 | 220.024 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-05 | 46.3636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-05 | 122.148 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-05 | 232.1996 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-05 | 124.8942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-05 | 23.839 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-05 | 76.6321 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-05 | 41.5857 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-05 | 81.5204 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-05 | 88.4587 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-05 | 37.4283 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-05 | 36.2698 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-05 | 384.3792 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-05 | 54.001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-05 | 25.8912 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-05 | 71.6767 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-05 | 178.8257 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-05 | 83.8861 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-05 | 95.6235 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-05 | 57.0641 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-05 | 60.5056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-05 | 63.194 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-05 | 51.5963 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-05 | 94.2194 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-05 | 57.2452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-05 | 76.0052 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-05 | 6.6561 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-05 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-05 | 142.3078 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-05 | 93.5342 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-05 | 42.9652 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-05 | 13.3084 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-05 | 167.7481 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-05 | 179.8794 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-05 | 57.1075 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-12 | 38.5529 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-12 | 45.2036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-12 | 28.6937 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-12 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-12 | 40.7256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-12 | 19.8927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-12 | 69.2677 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-12 | 40.0608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-12 | 47.0151 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-12 | 33.5163 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-12 | 34.6378 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-12 | 61.3175 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-12 | 90.9634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-12 | 140.213 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-12 | 66.5283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-12 | 37.7441 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-12 | 105.7235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-12 | 32.4415 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-12 | 77.6121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-12 | 60.4633 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-12 | 59.5852 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-12 | 77.1064 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-12 | 65.9966 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-12 | 48.6848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-12 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-12 | 31.7502 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-12 | 12.236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-12 | 91.9278 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-12 | 33.0576 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-12 | 41.6445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-12 | 34.5267 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-12 | 27.161 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-12 | 33.3293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-12 | 70.2067 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-12 | 13.404 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-12 | 28.7241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-12 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-12 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-12 | 19.312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-12 | 35.6691 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-12 | 23.7431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-12 | 32.8582 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-12 | 30.8351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-12 | 24.3976 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-12 | 42.0416 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-12 | 50.2932 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-12 | 10.6795 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-12 | 34.3745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-12 | 107.9826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-12 | 9.864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-12 | 15.0372 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-12 | 76.374 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-12 | 65.5284 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-12 | 52.0941 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-12 | 28.7609 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-12 | 49.6403 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-12 | 104.6796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-12 | 158.3509 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-12 | 30.5961 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-12 | 147.3912 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-12 | 158.1718 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-12 | 82.7772 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-12 | 54.777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-12 | 83.2088 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-12 | 86.3642 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-12 | 76.9781 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-12 | 83.1043 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-12 | 126.7237 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-12 | 68.6605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-12 | 48.8259 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-12 | 41.1669 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-12 | 7.3035 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-12 | 12.0101 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-12 | 76.9214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-12 | 47.3196 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-12 | 60.9883 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-12 | 47.6961 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-12 | 24.1864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-12 | 62.7709 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-12 | 16.9545 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-12 | 81.1066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-12 | 27.4888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-12 | 79.744 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-12 | 45.9243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-12 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-12 | 31.7342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-12 | 30.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-12 | 30.7268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-12 | 31.0367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-12 | 37.7788 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-12 | 44.1744 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-12 | 54.9863 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-12 | 39.2355 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-12 | 16.6829 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-12 | 136.1278 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-12 | 6.5578 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-12 | 10.6179 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-12 | 51.8515 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-12 | 35.0339 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-12 | 71.8332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-12 | 70.5959 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-12 | 45.9136 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-12 | 21.643 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-12 | 72.7069 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-12 | 41.2754 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-12 | 94.9063 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-12 | 62.9579 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-12 | 40.7592 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-12 | 82.9334 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-12 | 33.219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-12 | 25.904 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-12 | 19.5884 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-12 | 12.2233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-12 | 33.4197 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-12 | 33.8771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-12 | 4.2004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-12 | 13.1131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-12 | 21.484 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-12 | 16.0622 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-12 | 26.7793 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-12 | 35.3917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-12 | 16.4253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-12 | 25.647 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-12 | 79.4837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-12 | 34.758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-12 | 49.222 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-12 | 16.617 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-12 | 95.7668 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-12 | 81.1288 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-12 | 37.5997 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-12 | 59.4049 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-12 | 48.4651 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-12 | 63.3125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-12 | 143.8518 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-12 | 119.9487 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-12 | 56.5174 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-12 | 53.6647 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-12 | 15.4815 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-12 | 81.2377 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-12 | 123.6077 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-12 | 55.9925 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-12 | 60.5001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-12 | 117.7324 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-12 | 88.0707 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-12 | 92.954 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-12 | 137.3833 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-12 | 20.9381 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-12 | 80.5014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-12 | 7.9575 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-12 | 22.0198 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-12 | 50.3889 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-12 | 12.6639 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-12 | 12.3025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-12 | 49.3102 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-12 | 54.8409 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-12 | 36.1794 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-12 | 43.03 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-12 | 92.0321 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-12 | 231.365 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-12 | 30.5981 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-12 | 157.4468 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-12 | 218.985 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-12 | 73.7317 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-12 | 18.7942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-12 | 117.4559 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-12 | 21.5133 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-12 | 77.0344 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-12 | 91.7262 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-12 | 88.5228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-12 | 60.6086 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-12 | 12.713 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-12 | 2.85 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-12 | 45.3075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-12 | 92.6043 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-12 | 63.0979 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-12 | 100.3269 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-12 | 82.555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-12 | 93.9349 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-12 | 120.8737 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-12 | 0.82328 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-12 | 143.3494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-12 | 54.9937 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-12 | 84.4206 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-12 | 15.8909 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-12 | 71.539 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-12 | 67.5428 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-12 | 0.31887 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-12 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-12 | 100.5081 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-12 | 63.1155 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-12 | 47.5434 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-12 | 15.3324 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-12 | 113.1523 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-12 | 106.528 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-12 | 15.6266 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-19 | 15.9664 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-19 | 45.2036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-19 | 50.214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-19 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-19 | 36.3976 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-19 | 54.8805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-19 | 69.2677 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-19 | 44.5962 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-19 | 52.3605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-19 | 36.904 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-19 | 38.7568 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-19 | 68.2596 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-19 | 126.684 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-19 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-19 | 109.2469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-19 | 19.6464 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-19 | 32.9154 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-19 | 62.7724 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-19 | 33.3805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-19 | 39.4294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-19 | 94.5798 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-19 | 56.8665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-19 | 58.29 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-19 | 58.3233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-19 | 72.1165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-19 | 48.6848 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-19 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-19 | 31.7502 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-19 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-19 | 12.236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-19 | 16.6694 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-19 | 28.7711 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-19 | 41.6445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-19 | 30.7727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-19 | 27.161 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-19 | 33.3293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-19 | 70.2067 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-19 | 60.6408 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-19 | 76.3942 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-19 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-19 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-19 | 73.5519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-19 | 50.2799 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-19 | 23.7431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-19 | 64.9347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-19 | 59.2132 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-19 | 48.2365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-19 | 62.1425 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-19 | 97.5855 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-19 | 6.811 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-19 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-19 | 34.3745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-19 | 30.9345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-19 | 9.864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-19 | 13.9748 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-19 | 47.386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-19 | 55.3608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-19 | 29.0556 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-19 | 23.0034 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-19 | 41.7345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-19 | 84.1486 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-19 | 110.4833 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-19 | 27.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-19 | 147.3912 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-19 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-19 | 163.3974 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-19 | 96.5893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-19 | 54.777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-19 | 4.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-19 | 65.271 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-19 | 89.2801 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-19 | 80.0986 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-19 | 85.0503 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-19 | 189.7863 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-19 | 66.322 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-19 | 76.1546 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-19 | 12.2078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-19 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-19 | 39.7359 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-19 | 8.3967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-19 | 56.5853 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-19 | 93.455 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-19 | 57.2675 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-19 | 74.8448 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-19 | 57.6045 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-19 | 21.3312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-19 | 59.5183 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-19 | 23.9323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-19 | 81.1066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-19 | 27.4888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-19 | 79.744 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-19 | 45.9243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-19 | 6.8533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-19 | 31.7342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-19 | 30.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-19 | 30.7268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-19 | 31.0367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-19 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-19 | 21.5453 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-19 | 51.0872 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-19 | 36.4546 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-19 | 34.5113 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-19 | 127.3344 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-19 | 13.2887 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-19 | 18.8644 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-19 | 37.8416 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-19 | 55.0794 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-19 | 78.5689 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-19 | 126.9143 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-19 | 46.3888 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-19 | 22.2563 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-19 | 79.9776 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-19 | 53.7512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-19 | 57.5857 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-19 | 37.8478 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-19 | 44.7588 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-19 | 81.8464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-19 | 20.1153 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-19 | 21.5722 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-19 | 10.5434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-19 | 30.9558 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-19 | 54.3231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-19 | 7.492 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-19 | 25.2025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-19 | 36.0051 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-19 | 28.1747 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-19 | 44.4006 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-19 | 41.5223 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-19 | 24.7318 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-19 | 19.5199 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-19 | 39.7418 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-19 | 10.7945 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-19 | 19.575 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-19 | 94.9388 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-19 | 40.8163 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-19 | 22.3158 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-19 | 43.3388 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-19 | 45.9934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-19 | 81.0979 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-19 | 212.2322 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-19 | 183.2521 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-19 | 34.8934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-19 | 44.648 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-19 | 15.9196 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-19 | 82.6876 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-19 | 86.4681 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-19 | 113.3468 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-19 | 70.8466 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-19 | 102.6452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-19 | 85.7801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-19 | 79.556 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-19 | 68.6916 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-19 | 14.3008 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-19 | 81.9728 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-19 | 24.6512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-19 | 105.429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-19 | 83.3475 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-19 | 15.5354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-19 | 38.6662 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-19 | 72.697 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-19 | 53.9632 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-19 | 28.3931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-19 | 46.4339 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-19 | 79.5529 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-19 | 207.8246 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-19 | 35.1462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-19 | 185.6619 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-19 | 201.0509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-19 | 107.4664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-19 | 14.3429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-19 | 93.6595 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-19 | 33.6934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-19 | 81.8913 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-19 | 88.6185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-19 | 123.7558 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-19 | 20.9456 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-19 | 73.2825 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-19 | 9.975 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-19 | 15.9815 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-19 | 51.3798 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-19 | 5.4537 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-19 | 41.0365 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-19 | 118.6884 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-19 | 75.2824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-19 | 100.4161 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-19 | 23.8023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-19 | 7.3466 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-19 | 93.8612 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-19 | 104.3746 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-19 | 81.2548 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-19 | 27.4988 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-19 | 86.0028 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-19 | 46.0517 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-19 | 5.52 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-19 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-19 | 96.9098 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-19 | 356.0469 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-19 | 43.9553 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-19 | 95.6924 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-19 | 159.7367 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-19 | 104.6653 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-19 | 32.7507 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-26 | 15.9664 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-26 | 45.2036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-26 | 50.214 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-26 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-26 | 36.3976 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-26 | 54.8805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-26 | 69.2677 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-26 | 44.5962 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-26 | 52.3605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-26 | 36.904 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-26 | 38.7568 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-26 | 68.2596 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-26 | 126.684 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-26 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-26 | 109.2469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-26 | 19.6464 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-26 | 31.7082 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-26 | 62.7724 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-26 | 33.3805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-26 | 39.4294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-26 | 94.5798 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-26 | 56.8665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-26 | 58.1913 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-26 | 59.5329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-26 | 72.1165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-26 | 43.3705 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-26 | 27.9825 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-26 | 29.4373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-26 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-26 | 12.236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-26 | 16.6694 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-26 | 28.1806 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-26 | 41.6445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-26 | 23.8505 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-26 | 25.7808 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-26 | 25.0788 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-26 | 54.7756 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-26 | 66.1536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-26 | 102.3122 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-26 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-26 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-26 | 80.4562 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-26 | 61.2379 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-26 | 23.7431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-26 | 73.1281 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-26 | 66.9385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-26 | 54.3565 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-26 | 70.26 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-26 | 110.1265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-26 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-26 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-26 | 34.3745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-26 | 30.9345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-26 | 9.864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-26 | 11.6494 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-26 | 8.4983 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-26 | 25.5443 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-26 | 20.4486 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-26 | 9.4046 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-26 | 22.1255 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-26 | 56.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-26 | 98.5608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-26 | 27.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-26 | 119.5615 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-26 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-26 | 131.079 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-26 | 84.0342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-26 | 54.777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-26 | 4.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-26 | 54.5406 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-26 | 81.2097 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-26 | 73.5272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-26 | 74.4932 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-26 | 176.3204 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-26 | 78.17 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-26 | 89.382 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-26 | 12.2078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-26 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-26 | 39.7359 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-26 | 9.8544 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-26 | 89.9879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-26 | 111.8058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-26 | 67.5016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-26 | 90.3622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-26 | 68.3302 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-26 | 23.5866 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-26 | 59.5183 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-26 | 23.9323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-26 | 81.1066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-26 | 27.4888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-26 | 79.1301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-26 | 45.9243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-26 | 6.8533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-26 | 31.7342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-26 | 30.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-26 | 30.7268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-26 | 31.0367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-26 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-26 | 19.4582 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-26 | 45.3701 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-26 | 30.936 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-26 | 33.6969 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-26 | 133.0384 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-26 | 13.2887 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-26 | 21.1007 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-06-26 | 36.1229 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-06-26 | 106.8669 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-06-26 | 55.3777 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-06-26 | 56.1687 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-06-26 | 48.9658 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-06-26 | 39.228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-06-26 | 79.3466 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-06-26 | 49.7597 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-06-26 | 63.2242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-06-26 | 38.3128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-06-26 | 41.4439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-06-26 | 71.3732 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-06-26 | 98.0045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-06-26 | 30.7268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-06-26 | 8.6566 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-06-26 | 17.9459 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-06-26 | 43.4897 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-06-26 | 23.3239 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-06-26 | 38.4897 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-06-26 | 34.932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-06-26 | 40.595 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-06-26 | 60.3524 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-06-26 | 54.3289 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-06-26 | 26.3416 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-06-26 | 50.2293 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-06-26 | 58.1087 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-06-26 | 82.6895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-06-26 | 16.5391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-06-26 | 92.179 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-06-26 | 65.0714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-06-26 | 35.1294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-06-26 | 30.1153 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-06-26 | 44.9211 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-06-26 | 56.9414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-06-26 | 117.496 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-06-26 | 205.5135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-06-26 | 44.3135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-06-26 | 31.8693 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-06-26 | 12.8089 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-06-26 | 83.5199 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-06-26 | 80.3736 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-06-26 | 186.3522 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-06-26 | 81.2134 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-06-26 | 100.7924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-06-26 | 86.791 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-06-26 | 70.1524 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-06-26 | 55.3661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-06-26 | 9.8021 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-06-26 | 86.6525 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-06-26 | 52.5892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-06-26 | 68.232 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-06-26 | 24.4216 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-06-26 | 13.555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-06-26 | 15.3762 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-06-26 | 115.9386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-06-26 | 40.6939 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-06-26 | 28.5347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-06-26 | 48.2209 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-06-26 | 43.1837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-06-26 | 219.2518 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-06-26 | 42.6623 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-06-26 | 152.7022 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-06-26 | 126.4592 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-06-26 | 95.5349 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-06-26 | 24.8743 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-06-26 | 93.9429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-06-26 | 49.9206 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-06-26 | 66.5014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-06-26 | 112.0875 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-06-26 | 238.7159 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-06-26 | 38.3679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-06-26 | 104.5422 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-06-26 | 43.32 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-06-26 | 51.9399 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-06-26 | 66.2889 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-06-26 | 63.1639 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-06-26 | 63.6554 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-06-26 | 39.7517 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-06-26 | 91.8095 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-06-26 | 71.3024 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-06-26 | 83.6528 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-06-26 | 53.4224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-06-26 | 82.4347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-06-26 | 31.1512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-06-26 | 92.3954 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-06-26 | 41.4106 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-06-26 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-06-26 | 139.1763 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-06-26 | 64.6975 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-06-26 | 44.673 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-06-26 | 59.7558 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-06-26 | 149.6873 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-06-26 | 68.1286 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-06-26 | 9.1359 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-03 | 30.52 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-03 | 25.8306 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-03 | 44.6347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-03 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-03 | 33.3645 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-03 | 49.9074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-03 | 8.5498 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-03 | 30.1626 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-03 | 35.3494 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-03 | 26.123 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-03 | 25.6487 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-03 | 46.1673 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-03 | 76.8759 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-03 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-03 | 109.2469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-03 | 19.6464 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-03 | 31.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-03 | 62.1676 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-03 | 33.3805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-03 | 35.8449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-03 | 72.7537 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-03 | 51.6969 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-03 | 46.4804 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-03 | 59.5329 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-03 | 72.1165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-03 | 50.1792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-03 | 23.7081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-03 | 23.8127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-03 | 12.236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-03 | 11.6914 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-03 | 26.9821 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-03 | 41.7659 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-03 | 23.995 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-03 | 23.1241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-03 | 25.5207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-03 | 54.9768 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-03 | 46.1791 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-03 | 83.5233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-03 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-03 | 12.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-03 | 37.4871 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-03 | 76.5792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-03 | 23.7431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-03 | 61.4001 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-03 | 55.8806 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-03 | 45.5964 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-03 | 58.6407 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-03 | 92.1755 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-03 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-03 | 51.4941 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-03 | 34.3745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-03 | 11.979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-03 | 47.2388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-03 | 4.7555 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-03 | 8.4983 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-03 | 31.7515 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-03 | 30.134 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-03 | 17.8486 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-03 | 22.3153 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-03 | 57.0909 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-03 | 57.9956 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-03 | 27.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-03 | 119.5615 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-03 | 130.9731 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-03 | 52.2364 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-03 | 54.777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-03 | 4.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-03 | 45.6626 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-03 | 76.9028 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-03 | 59.5447 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-03 | 66.7732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-03 | 167.3681 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-03 | 54.7981 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-03 | 66.9874 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-03 | 12.2078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-03 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-03 | 21.7314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-03 | 9.8544 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-03 | 68.8438 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-03 | 87.0913 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-03 | 51.676 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-03 | 69.2129 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-03 | 53.6884 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-03 | 19.21 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-03 | 58.2277 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-03 | 23.9323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-03 | 81.1066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-03 | 27.4888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-03 | 79.1301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-03 | 45.9243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-03 | 6.8533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-03 | 31.7342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-03 | 30.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-03 | 30.7268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-03 | 31.0367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-03 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-03 | 23.1144 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-03 | 39.0614 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-03 | 29.3612 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-03 | 31.2207 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-03 | 107.1589 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-03 | 13.2887 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-03 | 16.7241 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-03 | 46.91 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-03 | 10.1873 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-03 | 87.2036 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-03 | 55.2386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-03 | 49.0581 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-03 | 34.1461 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-03 | 79.332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-03 | 84.6628 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-03 | 60.7544 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-03 | 30.853 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-03 | 40.2283 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-03 | 61.1219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-03 | 49.4204 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-03 | 63.494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-03 | 6.659 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-03 | 19.2694 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-03 | 22.106 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-03 | 73.1749 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-03 | 23.1024 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-03 | 35.6462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-03 | 46.7233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-03 | 28.0948 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-03 | 36.8844 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-03 | 31.6173 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-03 | 66.7026 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-03 | 60.7167 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-03 | 66.9533 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-03 | 33.2934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-03 | 12.7769 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-03 | 0.13116 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-03 | 42.1351 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-03 | 26.0661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-03 | 25.313 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-03 | 23.8173 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-03 | 31.135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-03 | 138.2814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-03 | 84.3024 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-03 | 53.8783 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-03 | 95.5504 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-03 | 12.9352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-03 | 26.6548 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-03 | 62.1334 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-03 | 86.4523 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-03 | 33.9781 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-03 | 106.2477 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-03 | 48.056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-03 | 33.9379 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-03 | 47.3664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-03 | 7.8338 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-03 | 80.9649 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-03 | 83.2662 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-03 | 53.7333 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-03 | 79.1932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-03 | 17.3039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-03 | 8.1228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-03 | 13.7714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-03 | 35.5312 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-03 | 22.1526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-03 | 25.4454 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-03 | 79.3782 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-03 | 201.1647 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-03 | 71.5969 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-03 | 143.0845 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-03 | 67.9609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-03 | 79.8726 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-03 | 18.2996 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-03 | 13.2035 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-03 | 60.9939 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-03 | 40.483 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-03 | 54.5465 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-03 | 67.2747 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-03 | 166.1669 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-03 | 37.2449 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-03 | 118.4709 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-03 | 40.0938 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-03 | 19.9769 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-03 | 16.8208 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-03 | 53.2875 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-03 | 69.3352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-03 | 55.0147 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-03 | 65.8982 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-03 | 51.2881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-03 | 8.335 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-03 | 44.7114 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-03 | 47.7213 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-03 | 76.5062 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-03 | 35.2886 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-03 | 91.5813 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-03 | 40.5956 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-03 | 22.514 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-03 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-03 | 28.4206 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-03 | 44.4347 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-03 | 37.4438 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-03 | 44.0286 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-03 | 116.0392 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-03 | 101.4093 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-03 | 25.3352 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-10 | 30.52 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-10 | 24.33 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-10 | 44.6348 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-10 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-10 | 31.8396 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-10 | 49.9074 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-10 | 6.8216 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-10 | 29.6092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-10 | 34.6971 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-10 | 25.7096 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-10 | 25.1461 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-10 | 45.3202 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-10 | 76.8759 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-10 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-10 | 109.2469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-10 | 68.264 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-10 | 31.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-10 | 62.1676 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-10 | 80.4299 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-10 | 34.7515 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-10 | 84.5763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-10 | 62.675 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-10 | 55.9891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-10 | 75.0417 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-10 | 84.1092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-10 | 91.0314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-10 | 23.7081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-10 | 23.8127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-10 | 12.236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-10 | 11.5763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-10 | 62.5631 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-10 | 53.687 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-10 | 34.1421 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-10 | 31.1628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-10 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-10 | 74.744 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-10 | 64.3898 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-10 | 83.5233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-10 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-10 | 12.171 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-10 | 49.8777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-10 | 76.5792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-10 | 21.4146 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-10 | 66.4181 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-10 | 60.6182 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-10 | 44.8644 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-10 | 63.6612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-10 | 99.856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-10 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-10 | 72.0918 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-10 | 34.3745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-10 | 11.979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-10 | 62.1887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-10 | 4.7555 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-10 | 8.4983 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-10 | 37.6711 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-10 | 35.8186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-10 | 21.2261 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-10 | 26.3019 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-10 | 65.3964 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-10 | 57.9956 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-10 | 27.0301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-10 | 96.6195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-10 | 99.5097 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-10 | 52.2364 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-10 | 54.777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-10 | 4.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-10 | 40.7212 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-10 | 69.5338 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-10 | 53.9468 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-10 | 60.9394 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-10 | 154.2584 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-10 | 52.8775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-10 | 50.1915 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-10 | 12.2078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-10 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-10 | 8.228 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-10 | 8.8111 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-10 | 66.8421 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-10 | 78.4396 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-10 | 45.6097 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-10 | 61.926 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-10 | 48.3455 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-10 | 16.795 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-10 | 58.2277 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-10 | 19.2497 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-10 | 81.1066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-10 | 27.4888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-10 | 79.0307 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-10 | 45.9243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-10 | 6.8533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-10 | 31.7342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-10 | 30.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-10 | 30.7268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-10 | 31.0367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-10 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-10 | 34.0328 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-10 | 40.3003 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-10 | 29.9824 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-10 | 31.0613 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-10 | 112.2554 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-10 | 13.2887 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-10 | 14.3091 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-10 | 56.01 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-10 | 3.3217 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-10 | 67.0211 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-10 | 33.109 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-10 | 65.0393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-10 | 54.5311 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-10 | 76.6515 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-10 | 48.3375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-10 | 56.1197 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-10 | 36.4118 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-10 | 42.5987 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-10 | 71.5044 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-10 | 86.7861 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-10 | 55.7253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-10 | 15.1179 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-10 | 13.859 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-10 | 24.0587 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-10 | 21.0655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-10 | 21.397 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-10 | 42.6264 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-10 | 58.0587 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-10 | 33.7262 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-10 | 45.5879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-10 | 52.8434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-10 | 46.6271 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-10 | 82.7955 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-10 | 70.1416 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-10 | 11.7071 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-10 | 15.3997 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-10 | 13.8513 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-10 | 43.6956 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-10 | 28.4808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-10 | 35.5594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-10 | 31.9182 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-10 | 33.8763 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-10 | 82.5643 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-10 | 190.3068 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-10 | 52.708 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-10 | 19.8344 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-10 | 12.6143 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-10 | 82.1987 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-10 | 36.6936 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-10 | 75.8357 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-10 | 90.2402 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-10 | 59.1729 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-10 | 138.2335 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-10 | 73.4988 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-10 | 165.3835 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-10 | 19.3827 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-10 | 81.2948 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-10 | 35.0594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-10 | 79.6986 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-10 | 124.5678 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-10 | 24.823 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-10 | 21.9438 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-10 | 37.6085 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-10 | 54.0455 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-10 | 33.3194 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-10 | 52.5584 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-10 | 158.7564 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-10 | 84.9734 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-10 | 46.8339 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-10 | 163.1833 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-10 | 79.6416 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-10 | 79.4992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-10 | 14.6397 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-10 | 26.4069 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-10 | 115.7072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-10 | 54.0171 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-10 | 55.7475 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-10 | 65.5575 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-10 | 123.984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-10 | 21.3091 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-10 | 21.0762 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-10 | 20.2749 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-10 | 45.3538 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-10 | 25.1746 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-10 | 257.629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-10 | 123.1649 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-10 | 68.4482 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-10 | 61.8325 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-10 | 37.9574 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-10 | 11.4 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-10 | 59.0085 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-10 | 28.6078 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-10 | 105.5257 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-10 | 41.5449 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-10 | 80.848 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-10 | 34.8253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-10 | 32.585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-10 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-10 | 45.9337 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-10 | 57.0826 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-10 | 56.7686 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-10 | 23.7756 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-10 | 142.4878 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-10 | 182.1226 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-10 | 21.8428 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-17 | 20.19 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-17 | 24.33 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-17 | 44.6348 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-17 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-17 | 38.9849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-17 | 34.9879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-17 | 10.0645 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-17 | 23.3608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-17 | 27.5243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-17 | 21.1955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-17 | 20.5554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-17 | 35.7564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-17 | 40.0965 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-17 | 81.4792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-17 | 109.2469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-17 | 55.4753 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-17 | 31.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-17 | 62.1676 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-17 | 87.0663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-17 | 33.3398 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-17 | 71.9114 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-17 | 64.2235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-17 | 57.1656 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-17 | 77.2293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-17 | 65.2371 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-17 | 91.0314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-17 | 19.3408 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-17 | 12.3006 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-17 | 7.8559 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-17 | 11.5763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-17 | 57.0752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-17 | 46.6158 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-17 | 33.3605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-17 | 28.9335 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-17 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-17 | 74.744 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-17 | 63.6333 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-17 | 95.6877 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-17 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-17 | 12.171 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-17 | 44.0606 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-17 | 87.3749 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-17 | 20.6909 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-17 | 70.3874 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-17 | 64.7147 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-17 | 47.5284 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-17 | 67.8309 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-17 | 106.3331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-17 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-17 | 72.0918 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-17 | 34.3745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-17 | 19.7527 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-17 | 62.1887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-17 | 4.7555 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-17 | 38.4411 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-17 | 70.4962 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-17 | 42.806 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-17 | 32.642 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-17 | 42.9579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-17 | 82.2396 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-17 | 49.2541 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-17 | 15.5536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-17 | 96.6195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-17 | 99.5097 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-17 | 45.3842 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-17 | 4.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-17 | 33.0404 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-17 | 45.7085 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-17 | 36.1794 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-17 | 39.362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-17 | 127.3203 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-17 | 73.6047 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-17 | 68.683 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-17 | 15.4906 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-17 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-17 | 21.3506 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-17 | 10.5679 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-17 | 92.3203 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-17 | 104.1989 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-17 | 56.5783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-17 | 84.2283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-17 | 63.5779 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-17 | 21.3537 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-17 | 58.2277 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-17 | 18.5967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-17 | 81.1066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-17 | 27.4888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-17 | 78.999 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-17 | 45.9243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-17 | 6.8533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-17 | 31.7342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-17 | 30.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-17 | 30.7268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-17 | 31.0367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-17 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-17 | 37.0954 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-17 | 36.9213 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-17 | 31.8208 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-17 | 29.941 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-17 | 114.5072 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-17 | 12.5429 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-17 | 20.0525 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-17 | 32.48 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-17 | 7.877 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-17 | 52.7325 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-17 | 20.6058 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-17 | 113.3307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-17 | 40.3135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-17 | 93.7697 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-17 | 38.434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-17 | 43.969 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-17 | 25.9284 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-17 | 22.9327 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-17 | 62.047 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-17 | 74.3135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-17 | 57.8358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-17 | 24.8734 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-17 | 11.4867 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-17 | 40.9497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-17 | 12.1958 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-17 | 25.5641 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-17 | 35.7811 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-17 | 49.2098 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-17 | 21.9898 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-17 | 47.4515 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-17 | 42.137 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-17 | 46.9159 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-17 | 52.4372 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-17 | 38.9726 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-17 | 15.2758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-17 | 8.7637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-17 | 15.3815 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-17 | 44.7018 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-17 | 23.5554 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-17 | 33.5189 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-17 | 24.3455 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-17 | 33.9751 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-17 | 78.2485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-17 | 66.4756 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-17 | 40.4357 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-17 | 23.715 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-17 | 12.1818 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-17 | 82.7083 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-17 | 124.5256 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-17 | 51.2726 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-17 | 81.0515 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-17 | 71.9269 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-17 | 105.9129 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-17 | 60.8994 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-17 | 100.3668 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-17 | 21.3568 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-17 | 81.7479 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-17 | 51.0115 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-17 | 45.8065 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-17 | 85.0474 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-17 | 29.142 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-17 | 132.5529 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-17 | 86.1319 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-17 | 43.0158 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-17 | 29.2737 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-17 | 84.5042 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-17 | 99.4974 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-17 | 110.0729 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-17 | 92.7505 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-17 | 148.0905 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-17 | 59.4658 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-17 | 78.2544 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-17 | 28.7255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-17 | 21.3503 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-17 | 64.0591 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-17 | 38.271 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-17 | 41.9039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-17 | 44.9717 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-17 | 61.2765 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-17 | 36.1015 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-17 | 76.4337 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-17 | 215.9673 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-17 | 53.2821 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-17 | 16.0512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-17 | 40.2414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-17 | 119.2105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-17 | 46.7439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-17 | 79.9794 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-17 | 35.3596 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-17 | 18.6067 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-17 | 58.2836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-17 | 47.3547 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-17 | 47.4866 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-17 | 65.6923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-17 | 82.7525 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-17 | 47.5502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-17 | 37.8016 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-17 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-17 | 47.3836 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-17 | 52.7863 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-17 | 34.7016 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-17 | 22.2484 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-17 | 145.101 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-17 | 52.7473 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-17 | 18.9375 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-24 | 0.32718 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-24 | 24.33 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-24 | 44.6348 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-24 | 9.7602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-24 | 41.0126 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-24 | 34.9879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-24 | 11.6946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-24 | 23.3608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-24 | 27.5243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-24 | 21.1955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-24 | 20.5554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-24 | 35.7564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-24 | 74.9917 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-24 | 81.2615 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-24 | 109.2469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-24 | 74.6676 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-24 | 31.2254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-24 | 60.3532 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-24 | 87.0663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-24 | 31.0983 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-24 | 85.9127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-24 | 64.0794 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-24 | 57.1656 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-24 | 77.2293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-24 | 65.2371 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-24 | 91.0314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-24 | 19.3408 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-24 | 10.3819 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-24 | 7.1259 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-24 | 11.5763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-24 | 57.0752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-24 | 45.4372 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-24 | 33.2302 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-24 | 25.783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-24 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-24 | 74.744 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-24 | 27.6959 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-24 | 88.6695 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-24 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-24 | 12.171 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-24 | 18.4464 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-24 | 87.0066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-24 | 16.2471 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-24 | 58.3366 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-24 | 53.0868 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-24 | 39.3299 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-24 | 53.4463 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-24 | 87.631 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-24 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-24 | 60.0765 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-24 | 34.3745 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-24 | 21.9588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-24 | 62.1887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-24 | 4.5794 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-24 | 50.3182 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-24 | 77.4359 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-24 | 50.3876 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-24 | 35.8817 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-24 | 52.0197 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-24 | 87.0195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-24 | 24.3989 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-24 | 11.0426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-24 | 96.6195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-24 | 89.5587 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-24 | 25.9008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-24 | 50.1477 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-24 | 4.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-24 | 26.9957 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-24 | 54.2931 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-24 | 43.1072 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-24 | 47.7853 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-24 | 141.5168 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-24 | 37.2044 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-24 | 79.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-24 | 23.2152 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-24 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-24 | 29.5331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-24 | 16.7783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-24 | 68.6278 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-24 | 89.6125 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-24 | 49.7536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-24 | 72.1488 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-24 | 55.2151 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-24 | 20.669 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-24 | 55.9691 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-24 | 18.5967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-24 | 81.1066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-24 | 25.7153 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-24 | 78.999 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-24 | 45.9243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-24 | 6.8533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-24 | 31.7342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-24 | 30.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-24 | 30.7268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-24 | 31.0367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-24 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-24 | 36.7696 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-24 | 40.0208 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-24 | 34.3519 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-24 | 27.6481 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-24 | 104.6918 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-24 | 12.5429 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-24 | 19.0735 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-24 | 16.3936 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-24 | 7.8304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-24 | 50.9071 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-24 | 36.8245 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-24 | 166.7869 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-24 | 49.8863 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-24 | 94.7421 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-24 | 104.5162 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-24 | 79.9302 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-24 | 31.2396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-24 | 31.3348 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-24 | 69.8206 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-24 | 86.8402 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-24 | 72.0783 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-24 | 28.7081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-24 | 16.8555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-24 | 51.8888 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-24 | 64.3052 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-24 | 32.1131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-24 | 41.2217 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-24 | 37.0579 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-24 | 13.4686 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-24 | 44.2095 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-24 | 31.397 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-24 | 47.2481 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-24 | 81.6916 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-24 | 81.4927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-24 | 8.8347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-24 | 7.3679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-24 | 13.9824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-24 | 70.8591 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-24 | 23.0879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-24 | 78.7982 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-24 | 22.1502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-24 | 34.9409 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-24 | 78.7648 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-24 | 53.8351 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-24 | 80.1391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-24 | 12.0731 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-24 | 12.3935 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-24 | 83.6966 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-24 | 80.4529 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-24 | 68.1411 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-24 | 42.9005 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-24 | 55.2425 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-24 | 56.8185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-24 | 61.9471 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-24 | 15.8379 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-24 | 8.9107 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-24 | 83.9909 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-24 | 58.4289 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-24 | 83.8063 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-24 | 98.5587 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-24 | 16.062 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-24 | 138.1283 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-24 | 77.424 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-24 | 73.0834 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-24 | 54.239 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-24 | 57.0372 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-24 | 135.9112 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-24 | 66.1054 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-24 | 45.5743 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-24 | 147.2896 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-24 | 50.9706 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-24 | 82.0394 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-24 | 22.4937 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-24 | 16.2936 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-24 | 48.4976 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-24 | 57.4677 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-24 | 43.4415 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-24 | 69.5744 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-24 | 130.5545 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-24 | 67.8313 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-24 | 142.945 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-24 | 15.048 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-24 | 32.0879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-24 | 26.9431 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-24 | 43.164 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-24 | 65.3642 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-24 | 55.1554 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-24 | 42.8281 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-24 | 73.6015 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-24 | 48.916 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-24 | 7.3664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-24 | 54.9413 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-24 | 45.5776 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-24 | 84.4206 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-24 | 21.0767 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-24 | 84.7918 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-24 | 70.0104 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-24 | 37.1451 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-24 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-24 | 56.4609 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-24 | 33.134 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-24 | 32.6192 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-24 | 17.8382 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-24 | 212.2271 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-24 | 105.6205 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-24 | 20.3596 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-31 | 8.1639 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-31 | 22.748 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-31 | 36.5194 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-31 | 9.8604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-07-31 | 20.0769 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-31 | 31.6479 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-31 | 44.6939 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-31 | 11.6946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-31 | 25.9182 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-31 | 30.3872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-31 | 22.9847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-31 | 22.0212 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-31 | 32.1115 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-31 | 98.8881 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-31 | 81.2615 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-31 | 99.5291 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-31 | 82.3445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-31 | 39.1601 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-31 | 52.3857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-31 | 87.0663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-31 | 28.962 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-31 | 91.622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-31 | 64.5186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-31 | 57.1483 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-31 | 80.7166 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-31 | 65.3573 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-31 | 91.0314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-31 | 16.8452 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-31 | 1.4831 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-31 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-31 | 2.747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-31 | 11.5763 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-31 | 50.7917 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-31 | 39.9712 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-31 | 32.8132 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-31 | 25.783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-31 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-31 | 69.0435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-31 | 33.5927 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-31 | 82.7842 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-31 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-31 | 12.171 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-31 | 22.3024 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-31 | 86.5155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-31 | 10.8567 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-31 | 58.634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-31 | 53.3672 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-31 | 35.643 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-31 | 53.4176 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-31 | 88.0863 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-31 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-31 | 65.538 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-31 | 27.2022 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-31 | 21.9588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-31 | 60.1305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-31 | 4.5794 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-31 | 47.426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-31 | 55.8358 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-31 | 42.5021 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-31 | 34.5325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-31 | 42.3174 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-31 | 83.5892 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-31 | 24.3989 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-31 | 15.4731 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-31 | 96.6195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-31 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-31 | 89.8098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-31 | 22.3349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-31 | 72.3557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-31 | 4.3458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-31 | 29.789 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-31 | 63.4289 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-31 | 50.4565 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-31 | 56.1605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-31 | 130.2464 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-31 | 37.2044 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-31 | 79.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-31 | 29.0086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-31 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-31 | 29.5331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-31 | 19.2941 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-31 | 68.6278 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-31 | 86.8894 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-31 | 48.496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-31 | 71.1527 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-31 | 53.4731 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-31 | 21.4165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-31 | 55.9691 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-31 | 16.6207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-31 | 47.2963 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-31 | 51.1425 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-31 | 52.6084 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-31 | 63.5218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-31 | 5.5131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-31 | 31.4899 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-31 | 29.2933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-31 | 30.4903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-31 | 30.7978 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-31 | 13.4139 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-31 | 40.3841 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-31 | 41.1405 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-31 | 36.0222 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-31 | 23.5494 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-31 | 100.1573 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-31 | 19.199 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-31 | 19.821 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-07-31 | 64.7199 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-07-31 | 9.4934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-07-31 | 51.6585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-07-31 | 23.061 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-07-31 | 67.6519 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-07-31 | 73.6128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-07-31 | 46.365 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-07-31 | 79.3296 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-07-31 | 43.4572 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-07-31 | 54.1208 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-07-31 | 26.593 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-07-31 | 32.8679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-07-31 | 50.4949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-07-31 | 86.2427 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-07-31 | 67.9568 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-07-31 | 20.7523 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-07-31 | 10.2864 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-07-31 | 28.5087 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-07-31 | 54.0476 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-07-31 | 76.501 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-07-31 | 32.9291 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-07-31 | 46.7663 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-07-31 | 46.6913 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-07-31 | 28.5331 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-07-31 | 50.0004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-07-31 | 42.1468 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-07-31 | 60.7324 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-07-31 | 68.2235 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-07-31 | 73.0827 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-07-31 | 10.9672 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-07-31 | 23.3865 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-07-31 | 13.9824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-07-31 | 59.7134 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-07-31 | 25.6995 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-07-31 | 90.8992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-07-31 | 14.5327 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-07-31 | 35.0455 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-07-31 | 43.0785 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-07-31 | 69.3021 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-07-31 | 69.6307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-07-31 | 11.9947 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-07-31 | 12.6894 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-07-31 | 65.3862 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-07-31 | 89.4846 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-07-31 | 30.4311 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-07-31 | 55.3662 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-07-31 | 55.4507 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-07-31 | 35.9599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-07-31 | 54.0491 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-07-31 | 74.5445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-07-31 | 9.8708 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-07-31 | 86.2622 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-07-31 | 50.5358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-07-31 | 55.63 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-07-31 | 61.5501 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-07-31 | 13.2299 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-07-31 | 63.1822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-07-31 | 79.1908 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-07-31 | 66.2029 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-07-31 | 54.8969 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-07-31 | 41.7929 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-07-31 | 100.1038 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-07-31 | 122.0277 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-07-31 | 46.1707 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-07-31 | 189.5125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-07-31 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-07-31 | 50.9706 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-07-31 | 44.8562 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-07-31 | 19.2294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-07-31 | 27.1093 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-07-31 | 48.7871 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-07-31 | 71.1749 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-07-31 | 85.2746 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-07-31 | 113.3039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-07-31 | 112.6567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-07-31 | 11.6672 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-07-31 | 151.6889 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-07-31 | 30.096 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-07-31 | 16.8555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-07-31 | 24.0768 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-07-31 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-07-31 | 55.2404 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-07-31 | 53.24 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-07-31 | 49.1746 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-07-31 | 70.5078 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-07-31 | 66.5282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-07-31 | 21.8088 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-07-31 | 53.8908 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-07-31 | 48.4503 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-07-31 | 118.13 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-07-31 | 39.96 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-07-31 | 64.4461 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-07-31 | 64.6179 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-07-31 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-07-31 | 443.2081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-07-31 | 31.2291 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-07-31 | 275.8744 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-07-31 | 603.7579 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-07-31 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-07-31 | 51.987 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-07-31 | 37.9292 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-07-31 | 27.5286 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-07-31 | 14.1706 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-07-31 | 55.0921 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-07-31 | 46.0273 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-07-31 | 27.9018 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-07 | 5.2612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-07 | 16.5849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-07 | 36.5194 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-07 | 9.8604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-07 | 20.0769 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-07 | 26.7273 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-07 | 44.0891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-07 | 11.6946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-07 | 24.1322 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-07 | 28.2823 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-07 | 21.6507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-07 | 20.3993 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-07 | 29.3779 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-07 | 106.3419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-07 | 81.2615 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-07 | 99.5291 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-07 | 82.3445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-07 | 45.1111 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-07 | 50.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-07 | 87.0663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-07 | 25.8385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-07 | 93.6159 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-07 | 65.4166 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-07 | 58.7617 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-07 | 83.3321 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-07 | 67.5614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-07 | 86.3076 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-07 | 16.8452 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-07 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-07 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-07 | 2.0172 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-07 | 20.0534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-07 | 50.7081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-07 | 36.2702 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-07 | 32.746 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-07 | 25.783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-07 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-07 | 64.7682 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-07 | 48.3347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-07 | 82.7842 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-07 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-07 | 5.2161 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-07 | 30.8198 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-07 | 86.5155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-07 | 9.2457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-07 | 59.6605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-07 | 52.179 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-07 | 38.5439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-07 | 53.9964 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-07 | 88.167 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-07 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-07 | 64.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-07 | 27.2022 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-07 | 21.9588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-07 | 53.2249 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-07 | 4.051 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-07 | 47.426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-07 | 53.9634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-07 | 40.4752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-07 | 36.4004 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-07 | 41.0475 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-07 | 80.7233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-07 | 24.3989 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-07 | 15.4731 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-07 | 114.9471 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-07 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-07 | 78.3017 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-07 | 22.3349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-07 | 72.3557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-07 | 33.7775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-07 | 35.8887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-07 | 68.6642 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-07 | 54.7068 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-07 | 61.7449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-07 | 122.836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-07 | 58.2938 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-07 | 79.0248 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-07 | 29.0086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-07 | 14.6355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-07 | 29.5331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-07 | 27.057 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-07 | 92.2866 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-07 | 100.0425 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-07 | 56.3538 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-07 | 82.8673 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-07 | 60.8115 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-07 | 22.2342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-07 | 55.9691 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-07 | 16.4372 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-07 | 21.9387 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-07 | 40.1217 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-07 | 32.8155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-07 | 58.5756 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-07 | 5.5131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-07 | 25.1914 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-07 | 23.0921 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-07 | 24.3917 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-07 | 24.6378 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-07 | 16.1941 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-07 | 36.7866 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-07 | 41.3831 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-07 | 38.5624 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-07 | 23.7668 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-07 | 108.8534 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-07 | 18.465 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-07 | 21.0669 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-07 | 29.5338 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-07 | 17.7246 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-07 | 37.0496 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-07 | 17.986 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-07 | 41.2887 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-07 | 56.6356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-07 | 44.5509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-07 | 34.188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-07 | 30.8719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-07 | 125.3851 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-07 | 20.7723 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-07 | 35.0386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-07 | 31.4657 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-07 | 89.274 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-07 | 72.7967 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-07 | 21.1023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-07 | 20.5728 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-07 | 35.1676 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-07 | 39.1815 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-07 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-07 | 17.48 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-07 | 36.8472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-07 | 24.1894 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-07 | 170.2384 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-07 | 32.8538 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-07 | 36.6128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-07 | 60.347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-07 | 83.789 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-07 | 55.4664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-07 | 9.391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-07 | 11.4549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-07 | 23.0764 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-07 | 74.2653 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-07 | 19.4632 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-07 | 33.4722 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-07 | 26.2838 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-07 | 35.0925 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-07 | 43.963 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-07 | 26.71 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-07 | 54.1572 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-07 | 19.9324 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-07 | 12.5642 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-07 | 70.715 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-07 | 87.7972 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-07 | 19.143 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-07 | 60.9396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-07 | 26.8176 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-07 | 40.5358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-07 | 63.9373 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-07 | 78.0794 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-07 | 10.4092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-07 | 80.292 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-07 | 60.5028 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-07 | 57.2712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-07 | 63.6358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-07 | 7.0796 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-07 | 83.3442 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-07 | 81.9183 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-07 | 45.4846 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-07 | 71.0836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-07 | 26.9348 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-07 | 56.555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-07 | 158.2918 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-07 | 231.6808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-07 | 172.468 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-07 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-07 | 50.9706 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-07 | 76.154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-07 | 21.492 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-07 | 14.7486 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-07 | 62.0975 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-07 | 73.1994 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-07 | 56.8401 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-07 | 49.6392 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-07 | 107.4101 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-07 | 68.4224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-07 | 116.8272 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-07 | 60.192 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-07 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-07 | 4.5861 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-07 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-07 | 105.3198 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-07 | 65.9664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-07 | 28.8691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-07 | 83.8527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-07 | 92.0344 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-07 | 19.3823 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-07 | 60.4717 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-07 | 58.5784 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-07 | 79.1443 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-07 | 40.5428 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-07 | 41.1268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-07 | 62.5772 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-07 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-07 | 110.802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-07 | 34.5434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-07 | 196.9195 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-07 | 387.9352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-07 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-07 | 44.2552 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-07 | 75.9119 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-07 | 48.0072 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-07 | 13.8934 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-07 | 137.5125 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-07 | 44.2396 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-07 | 26.5743 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-14 | 5.2612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-14 | 16.5849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-14 | 32.9036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-14 | 9.8604 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-14 | 17.8705 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-14 | 26.7273 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-14 | 40.625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-14 | 11.6946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-14 | 23.0844 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-14 | 27.0474 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-14 | 20.8681 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-14 | 19.4477 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-14 | 27.7741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-14 | 106.3419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-14 | 43.2136 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-14 | 78.7496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-14 | 50.8709 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-14 | 32.3296 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-14 | 50.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-14 | 23.2274 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-14 | 25.8385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-14 | 72.4939 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-14 | 45.9259 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-14 | 37.2023 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-14 | 55.6245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-14 | 49.3791 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-14 | 86.3076 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-14 | 16.4709 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-14 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-14 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-14 | 2.0172 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-14 | 20.0534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-14 | 50.7081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-14 | 36.2702 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-14 | 32.746 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-14 | 25.783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-14 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-14 | 64.7682 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-14 | 48.3347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-14 | 97.083 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-14 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-14 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-14 | 41.0473 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-14 | 86.5155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-14 | 7.7864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-14 | 51.6341 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-14 | 54.9331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-14 | 40.5902 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-14 | 43.4303 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-14 | 90.544 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-14 | 3.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-14 | 64.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-14 | 27.2022 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-14 | 21.9588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-14 | 49.322 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-14 | 4.051 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-14 | 40.1059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-14 | 53.9634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-14 | 40.4752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-14 | 36.347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-14 | 41.0475 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-14 | 80.7233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-14 | 24.3989 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-14 | 8.6703 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-14 | 77.0732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-14 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-14 | 5.4865 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-14 | 20.501 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-14 | 72.3557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-14 | 54.3349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-14 | 26.2731 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-14 | 52.954 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-14 | 42.8949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-14 | 50.3619 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-14 | 84.5635 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-14 | 35.7916 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-14 | 74.8953 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-14 | 29.0086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-14 | 12.6443 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-14 | 29.5331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-14 | 30.1622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-14 | 58.0275 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-14 | 82.8281 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-14 | 44.3345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-14 | 68.5854 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-14 | 50.9241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-14 | 21.3041 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-14 | 25.4216 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-14 | 15.5199 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-14 | 21.9387 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-14 | 40.1217 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-14 | 32.8155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-14 | 34.0162 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-14 | 5.5131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-14 | 16.914 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-14 | 15.5045 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-14 | 16.3771 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-14 | 16.5423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-14 | 16.1941 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-14 | 34.7462 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-14 | 35.0386 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-14 | 36.7555 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-14 | 21.1042 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-14 | 84.8389 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-14 | 13.3278 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-14 | 22.9987 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-14 | 36.034 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-14 | 17.3505 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-14 | 46.3637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-14 | 11.2321 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-14 | 59.6745 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-14 | 50.9956 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-14 | 47.2822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-14 | 63.5174 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-14 | 24.6335 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-14 | 33.9157 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-14 | 20.7723 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-14 | 46.7622 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-14 | 30.4041 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-14 | 62.7795 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-14 | 32.0642 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-14 | 7.8585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-14 | 20.6012 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-14 | 59.6374 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-14 | 20.9926 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-14 | 36.9967 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-14 | 55.1079 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-14 | 22.636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-14 | 22.271 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-14 | 39.5841 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-14 | 77.1654 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-14 | 45.0045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-14 | 6.3105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-14 | 2.315 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-14 | 30.7358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-14 | 64.9085 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-14 | 27.8497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-14 | 20.2984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-14 | 20.5778 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-14 | 17.6121 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-14 | 90.5539 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-14 | 60.3636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-14 | 112.2038 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-14 | 9.878 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-14 | 10.0719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-14 | 62.4255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-14 | 130.7201 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-14 | 13.7806 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-14 | 40.5326 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-14 | 26.6074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-14 | 41.8719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-14 | 45.3047 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-14 | 44.0125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-14 | 15.4343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-14 | 85.2227 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-14 | 42.3801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-14 | 204.6232 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-14 | 102.5432 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-14 | 5.6637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-14 | 84.4092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-14 | 56.6608 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-14 | 47.2723 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-14 | 28.5927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-14 | 18.0708 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-14 | 131.7448 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-14 | 83.0726 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-14 | 96.4285 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-14 | 121.991 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-14 | 4.5434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-14 | 54.2328 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-14 | 21.0048 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-14 | 50.7625 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-14 | 66.4361 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-14 | 50.5935 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-14 | 124.094 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-14 | 138.4502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-14 | 11.6787 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-14 | 88.5427 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-14 | 51.414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-14 | 31.835 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-14 | 71.1319 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-14 | 36.7774 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-14 | 39.7048 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-14 | 66.7563 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-14 | 54.5851 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-14 | 27.9541 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-14 | 34.9318 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-14 | 22.1103 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-14 | 68.5917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-14 | 51.1144 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-14 | 88.6739 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-14 | 34.0822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-14 | 36.934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-14 | 34.4033 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-14 | 334.8567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-14 | 98.198 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-14 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-14 | 14.0599 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-14 | 164.9149 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-14 | 21.7588 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-14 | 7.9359 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-14 | 47.354 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-14 | 25.6534 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-14 | 32.7207 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-21 | 5.2612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-21 | 16.5849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-21 | 32.9036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-21 | 8.372 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-21 | 17.0665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-21 | 26.7273 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-21 | 40.625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-21 | 11.6946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-21 | 23.0844 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-21 | 25.5355 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-21 | 20.8681 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-21 | 19.4477 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-21 | 27.7741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-21 | 88.9497 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-21 | 43.2136 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-21 | 80.679 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-21 | 50.8709 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-21 | 18.4439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-21 | 51.6618 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-21 | 23.2274 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-21 | 23.6853 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-21 | 68.268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-21 | 39.6588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-21 | 33.6166 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-21 | 49.5217 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-21 | 44.7076 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-21 | 86.3076 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-21 | 16.4709 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-21 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-21 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-21 | 2.0172 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-21 | 20.0534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-21 | 50.7081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-21 | 36.2702 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-21 | 32.7466 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-21 | 25.783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-21 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-21 | 64.7682 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-21 | 48.3347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-21 | 132.8299 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-21 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-21 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-21 | 67.734 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-21 | 86.5155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-21 | 7.7864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-21 | 58.0916 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-21 | 62.0364 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-21 | 45.7059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-21 | 62.7387 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-21 | 102.0753 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-21 | 3.4947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-21 | 64.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-21 | 27.2022 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-21 | 21.9588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-21 | 49.322 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-21 | 3.8443 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-21 | 38.0717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-21 | 49.8123 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-21 | 40.4752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-21 | 36.347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-21 | 41.0475 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-21 | 80.5772 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-21 | 26.3866 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-21 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-21 | 77.0732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-21 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-21 | 5.4865 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-21 | 20.4336 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-21 | 70.2068 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-21 | 54.3349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-21 | 20.5148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-21 | 47.0947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-21 | 38.1889 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-21 | 49.6051 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-21 | 72.9235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-21 | 43.7712 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-21 | 34.5729 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-21 | 12.0445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-21 | 15.9445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-21 | 29.5331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-21 | 19.3418 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-21 | 27.9849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-21 | 66.8689 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-21 | 31.4659 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-21 | 54.4347 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-21 | 36.0928 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-21 | 15.2533 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-21 | 13.0886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-21 | 15.5199 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-21 | 21.9387 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-21 | 40.1217 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-21 | 32.8155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-21 | 24.1925 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-21 | 5.5131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-21 | 13.603 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-21 | 12.4695 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-21 | 13.1712 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-21 | 13.3041 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-21 | 16.1941 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-21 | 29.8749 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-21 | 37.4664 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-21 | 60.026 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-21 | 21.1532 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-21 | 90.6843 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-21 | 13.3278 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-21 | 17.7591 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-21 | 13.1889 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-21 | 8.1359 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-21 | 38.2664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-21 | 8.619 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-21 | 20.1895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-21 | 36.5067 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-21 | 43.4208 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-21 | 61.2583 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-21 | 76.3725 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-21 | 26.869 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-21 | 28.2549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-21 | 42.6109 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-21 | 52.1139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-21 | 83.5945 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-21 | 31.5987 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-21 | 27.2235 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-21 | 5.239 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-21 | 13.1098 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-21 | 41.7347 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-21 | 49.892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-21 | 14.1716 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-21 | 27.5311 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-21 | 10.5541 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-21 | 17.0352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-21 | 54.9738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-21 | 51.1748 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-21 | 62.0894 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-21 | 40.4042 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-21 | 14.8664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-21 | 7.1809 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-21 | 17.0306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-21 | 26.4073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-21 | 62.983 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-21 | 33.4787 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-21 | 24.0473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-21 | 26.4254 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-21 | 33.953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-21 | 104.5755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-21 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-21 | 76.7621 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-21 | 190.5043 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-21 | 10.3962 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-21 | 55.1614 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-21 | 90.8357 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-21 | 26.524 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-21 | 59.8971 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-21 | 27.7282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-21 | 61.4386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-21 | 62.5228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-21 | 88.868 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-21 | 5.4439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-21 | 91.6572 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-21 | 31.2229 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-21 | 175.8179 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-21 | 80.2993 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-21 | 8.0103 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-21 | 1.5696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-21 | 55.4425 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-21 | 64.2639 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-21 | 38.995 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-21 | 43.381 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-21 | 136.6019 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-21 | 83.1499 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-21 | 7.389 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-21 | 124.8178 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-21 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-21 | 9.9236 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-21 | 14.8247 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-21 | 20.4603 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-21 | 53.5656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-21 | 42.5426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-21 | 67.0345 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-21 | 44.6777 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-21 | 73.4976 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-21 | 100.983 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-21 | 41.6385 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-21 | 73.1451 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-21 | 142.5 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-21 | 521.4892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-21 | 25.0896 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-21 | 74.0423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-21 | 39.9019 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-21 | 53.1909 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-21 | 34.5575 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-21 | 61.4534 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-21 | 36.5233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-21 | 444.1096 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-21 | 18.0927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-21 | 45.108 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-21 | 63.3154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-21 | 74.3217 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-21 | 62.9621 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-21 | 25.3373 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-21 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-21 | 36.934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-21 | 34.1512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-21 | 101.7885 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-21 | 98.198 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-21 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-21 | 88.1985 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-21 | 38.2997 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-21 | 385.1891 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-21 | 59.4142 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-21 | 117.4518 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-21 | 24.3927 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-21 | 46.955 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-28 | 4.5096 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-28 | 16.5849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-28 | 32.9036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-28 | 8.372 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-28 | 17.0665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-28 | 26.7273 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-28 | 35.826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-28 | 11.6946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-28 | 22.3789 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-28 | 24.9416 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-28 | 20.3584 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-28 | 18.9294 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-28 | 27.7741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-28 | 88.9497 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-28 | 43.2136 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-28 | 80.679 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-28 | 55.3671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-28 | 18.4439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-28 | 51.6618 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-28 | 27.5786 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-28 | 22.65 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-28 | 69.3614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-28 | 40.6741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-28 | 34.4931 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-28 | 41.6912 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-28 | 45.0426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-28 | 86.3076 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-28 | 16.4709 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-28 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-28 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-28 | 1.0086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-28 | 20.0534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-28 | 49.7503 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-28 | 36.2702 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-28 | 32.7466 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-28 | 25.783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-28 | 33.858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-28 | 64.7682 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-28 | 49.4975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-28 | 130.7885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-28 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-28 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-28 | 68.4943 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-28 | 86.5155 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-28 | 6.1241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-28 | 58.3804 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-28 | 62.2928 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-28 | 45.879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-28 | 63.0088 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-28 | 102.591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-28 | 3.4947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-28 | 64.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-28 | 46.7173 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-28 | 21.9588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-28 | 65.0037 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-28 | 3.8443 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-28 | 38.0717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-28 | 63.0087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-28 | 44.4505 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-28 | 38.9236 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-28 | 44.2285 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-28 | 78.0886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-28 | 17.886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-28 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-28 | 82.6642 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-28 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-28 | 5.536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-28 | 18.4436 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-28 | 70.2068 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-28 | 60.1783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-28 | 22.1463 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-28 | 48.6536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-28 | 39.5091 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-28 | 50.6636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-28 | 75.6287 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-28 | 50.0392 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-28 | 24.1309 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-28 | 23.8245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-28 | 17.9827 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-28 | 29.5331 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-28 | 27.9659 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-28 | 37.0289 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-28 | 69.912 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-28 | 32.3369 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-28 | 59.1069 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-28 | 38.2714 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-28 | 17.0144 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-28 | 40.5453 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-28 | 14.1047 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-28 | 21.9387 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-28 | 40.1217 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-28 | 18.9496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-28 | 53.8265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-28 | 5.5131 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-28 | 23.5908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-28 | 21.6249 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-28 | 22.8419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-28 | 23.0723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-28 | 28.0843 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-28 | 32.2065 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-28 | 35.5117 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-28 | 51.1812 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-28 | 23.5363 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-28 | 90.205 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-28 | 13.3278 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-28 | 16.1168 | Выработка | План | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-08-28 | 5.935 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-08-28 | 17.5266 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-08-28 | 32.8149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-08-28 | 36.9993 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-08-28 | 29.6185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-08-28 | 85.7699 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-08-28 | 40.9928 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-08-28 | 63.5174 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-08-28 | 111.217 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-08-28 | 48.3117 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-08-28 | 22.3102 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-08-28 | 60.754 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-08-28 | 58.4636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-08-28 | 108.9786 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-08-28 | 31.9867 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-08-28 | 48.3638 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-08-28 | 7.8585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-08-28 | 30.1734 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-08-28 | 53.3241 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-08-28 | 22.1742 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-08-28 | 13.1317 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-08-28 | 27.8133 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-08-28 | 11.6787 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-08-28 | 18.0238 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-08-28 | 34.0826 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-08-28 | 44.1682 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-08-28 | 43.1429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-08-28 | 46.6967 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-08-28 | 165.7188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-08-28 | 6.3105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-08-28 | 5.7875 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-08-28 | 26.4073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-08-28 | 49.8741 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-08-28 | 56.6803 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-08-28 | 38.1952 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-08-28 | 26.4408 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-08-28 | 53.1246 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-08-28 | 48.1899 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-08-28 | 94.6336 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-08-28 | 163.3656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-08-28 | 95.2522 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-08-28 | 18.1146 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-08-28 | 64.4683 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-08-28 | 125.8475 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-08-28 | 13.334 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-08-28 | 71.5699 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-08-28 | 25.0138 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-08-28 | 77.6108 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-08-28 | 41.0543 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-08-28 | 59.5332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-08-28 | 5.3236 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-08-28 | 86.2656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-08-28 | 17.9281 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-08-28 | 114.5629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-08-28 | 67.4177 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-08-28 | 28.4175 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-08-28 | 53.0929 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-08-28 | 57.6061 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-08-28 | 77.4035 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-08-28 | 40.6959 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-08-28 | 38.3767 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-08-28 | 93.2628 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-08-28 | 90.5081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-08-28 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-08-28 | 120.2643 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-08-28 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-08-28 | 23.0957 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-08-28 | 54.4594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-08-28 | 20.4603 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-08-28 | 75.8332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-08-28 | 40.1445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-08-28 | 69.4192 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-08-28 | 40.2131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-08-28 | 63.1414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-08-28 | 76.1903 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-08-28 | 24.9464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-08-28 | 31.0081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-08-28 | 75.24 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-08-28 | 2.8607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-08-28 | 18.9789 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-08-28 | 64.3869 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-08-28 | 56.0172 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-08-28 | 60.9203 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-08-28 | 29.9913 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-08-28 | 52.5145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-08-28 | 32.0215 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-08-28 | 11.5867 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-08-28 | 53.2719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-08-28 | 44.8094 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-08-28 | 54.2704 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-08-28 | 50.7737 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-08-28 | 81.2098 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-08-28 | 49.2255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-08-28 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-08-28 | 120.1757 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-08-28 | 45.1102 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-08-28 | 32.8199 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-08-28 | 142.8905 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-08-28 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-08-28 | 21.1246 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-08-28 | 68.1337 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-08-28 | 65.2649 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-08-28 | 67.1107 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-08-28 | 31.7073 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-08-28 | 32.9765 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-08-28 | 21.3673 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-04 | 10.5968 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-04 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-04 | 71.6246 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-04 | 6.8351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-04 | 31.8641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-04 | 21.0665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-04 | 53.7918 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-04 | 7.8862 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-04 | 24.8243 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-04 | 26.1218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-04 | 25.3986 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-04 | 22.5446 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-04 | 28.1981 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-04 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-04 | 36.9655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-04 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-04 | 22.1255 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-04 | 20.9245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-04 | 70.432 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-04 | 21.8435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-04 | 70.8729 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-04 | 41.3189 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-04 | 46.0002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-04 | 37.4897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-04 | 51.8473 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-04 | 109.9906 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-04 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-04 | 1.5129 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-04 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-04 | 59.4098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-04 | 43.0121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-04 | 38.7655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-04 | 30.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-04 | 42.7885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-04 | 76.8073 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-04 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-04 | 187.1624 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-04 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-04 | 6.7799 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-04 | 89.3969 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-04 | 99.1718 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-04 | 39.8253 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-04 | 78.1142 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-04 | 85.665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-04 | 61.6023 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-04 | 76.4021 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-04 | 139.6658 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-04 | 5.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-04 | 79.5496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-04 | 37.9993 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-04 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-04 | 52.6762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-04 | 16.7462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-04 | 34.9433 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-04 | 55.9972 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-04 | 61.8708 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-04 | 38.197 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-04 | 47.2222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-04 | 106.8777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-04 | 12.9241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-04 | 41.6901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-04 | 8.304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-04 | 11.5066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-04 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-04 | 9.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-04 | 10.6538 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-04 | 36.9759 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-04 | 31.6587 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-04 | 39.0751 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-04 | 56.0586 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-04 | 44.1 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-04 | 55.9519 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-04 | 49.2483 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-04 | 5.629 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-04 | 27.4909 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-04 | 38.8466 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-04 | 35.8098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-04 | 80.8805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-04 | 32.7931 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-04 | 69.4149 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-04 | 45.4121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-04 | 9.1758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-04 | 4.2323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-04 | 25.1191 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-04 | 32.005 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-04 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-04 | 21.4739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-04 | 14.2878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-04 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-04 | 12.7652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-04 | 10.755 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-04 | 13.6218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-04 | 12.4846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-04 | 9.4638 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-04 | 38.4205 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-04 | 37.7101 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-04 | 39.3657 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-04 | 13.1054 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-04 | 81.3963 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-04 | 13.9386 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-04 | 22.3147 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-04 | 315.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-04 | 315.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-04 | 315.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-04 | 587.125 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-04 | 519.95 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-04 | 519.95 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-04 | 519.95 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-04 | 22.838 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-04 | 47.08 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-04 | 46.5299 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-04 | 38.3399 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-04 | 63.6908 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-04 | 79.4713 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-04 | 55.7691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-04 | 113.3701 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-04 | 80.1088 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-04 | 158.1066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-04 | 45.0158 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-04 | 31.2638 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-04 | 50.7804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-04 | 206.6267 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-04 | 27.4738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-04 | 85.0999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-04 | 7.7148 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-04 | 106.1431 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-04 | 119.4207 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-04 | 10.3455 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-04 | 51.9612 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-04 | 11.0691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-04 | 34.1598 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-04 | 69.5253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-04 | 65.4249 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-04 | 87.9979 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-04 | 51.002 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-04 | 65.1773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-04 | 47.2602 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-04 | 26.4073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-04 | 94.8493 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-04 | 245.3822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-04 | 66.1679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-04 | 33.8075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-04 | 48.8779 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-04 | 59.2683 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-04 | 66.7186 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-04 | 140.073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-04 | 190.5043 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-04 | 11.9428 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-04 | 115.3081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-04 | 241.5708 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-04 | 25.5704 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-04 | 123.5928 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-04 | 124.3379 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-04 | 87.6997 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-04 | 103.7127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-04 | 80.3144 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-04 | 12.8925 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-04 | 91.6572 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-04 | 129.9926 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-04 | 266.8294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-04 | 179.7291 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-04 | 70.3351 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-04 | 61.9287 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-04 | 74.1245 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-04 | 72.0145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-04 | 59.1694 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-04 | 94.1901 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-04 | 192.4519 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-04 | 392.8888 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-04 | 96.0867 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-04 | 485.6273 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-04 | 8.5189 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-04 | 58.7173 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-04 | 113.9601 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-04 | 148.261 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-04 | 32.3444 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-04 | 75.4056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-04 | 50.8693 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-04 | 103.6315 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-04 | 151.2695 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-04 | 68.6987 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-04 | 33.2855 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-04 | 51.414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-04 | 3.2183 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-04 | 66.6131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-04 | 226.1427 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-04 | 99.9392 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-04 | 97.5853 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-04 | 99.9688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-04 | 68.4847 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-04 | 66.9506 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-04 | 210.0448 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-04 | 46.6891 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-04 | 99.4201 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-04 | 72.3605 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-04 | 41.2585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-04 | 44.9033 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-04 | 60.2595 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-04 | 83.5221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-04 | 47.4083 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-04 | 43.7599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-04 | 101.1356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-04 | 64.6628 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-04 | 45.7041 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-04 | 61.7146 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-04 | 22.197 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-04 | 141.1521 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-04 | 19.6599 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-04 | 25.1049 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-04 | 533.0917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-04 | 533.0917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-04 | 533.0917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-04 | 323.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-04 | 351.8972 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-04 | 351.8972 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-04 | 351.8972 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-11 | 22.3732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-11 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-11 | 71.6246 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-11 | 6.8351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-11 | 31.8641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-11 | 32.6795 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-11 | 52.224 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-11 | 9.0817 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-11 | 28.0592 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-11 | 29.9343 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-11 | 27.8148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-11 | 25.4823 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-11 | 33.1494 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-11 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-11 | 36.9655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-11 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-11 | 28.2783 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-11 | 18.7893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-11 | 70.432 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-11 | 5.9543 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-11 | 21.8435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-11 | 72.2622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-11 | 42.2954 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-11 | 47.2109 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-11 | 39.0956 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-11 | 53.5013 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-11 | 109.9906 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-11 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-11 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-11 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-11 | 1.5129 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-11 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-11 | 59.4098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-11 | 43.0121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-11 | 38.7655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-11 | 30.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-11 | 42.7885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-11 | 76.8073 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-11 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-11 | 215.3898 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-11 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-11 | 11.3291 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-11 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-11 | 99.1718 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-11 | 64.4397 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-11 | 84.1232 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-11 | 92.2749 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-11 | 66.2975 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-11 | 82.2791 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-11 | 150.3961 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-11 | 5.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-11 | 79.5496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-11 | 37.9993 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-11 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-11 | 52.6762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-11 | 16.7462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-11 | 34.9433 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-11 | 55.9972 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-11 | 61.8708 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-11 | 37.9979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-11 | 47.2222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-11 | 106.8777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-11 | 16.4416 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-11 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-11 | 41.6901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-11 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-11 | 8.304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-11 | 15.183 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-11 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-11 | 9.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-11 | 11.6803 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-11 | 37.7521 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-11 | 32.4893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-11 | 40.085 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-11 | 37.588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-11 | 44.4801 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-11 | 68.68 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-11 | 46.2977 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-11 | 5.629 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-11 | 26.583 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-11 | 37.4186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-11 | 35.0887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-11 | 80.6732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-11 | 32.9636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-11 | 69.0068 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-11 | 45.288 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-11 | 8.2918 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-11 | 4.2323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-11 | 25.1191 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-11 | 32.005 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-11 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-11 | 21.4739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-11 | 14.2878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-11 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-11 | 12.7652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-11 | 10.755 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-11 | 13.6218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-11 | 12.4846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-11 | 9.4638 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-11 | 43.5392 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-11 | 37.792 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-11 | 40.027 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-11 | 13.9761 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-11 | 91.0362 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-11 | 13.9386 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-11 | 24.2138 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-11 | 350.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-11 | 350.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-11 | 350.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-11 | 652.725 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-11 | 573.275 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-11 | 573.275 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-11 | 573.275 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-11 | 27.4603 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-11 | 29.6302 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-11 | 75.9118 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-11 | 19.0145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-11 | 86.3239 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-11 | 105.0716 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-11 | 67.0778 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-11 | 118.9698 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-11 | 67.899 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-11 | 159.3117 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-11 | 71.739 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-11 | 50.8553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-11 | 81.4771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-11 | 150.0613 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-11 | 48.9074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-11 | 96.5956 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-11 | 6.2323 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-11 | 66.4075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-11 | 168.8432 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-11 | 123.4368 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-11 | 10.4978 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-11 | 57.4762 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-11 | 24.5112 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-11 | 31.1716 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-11 | 37.4864 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-11 | 76.799 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-11 | 156.6948 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-11 | 71.1711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-11 | 12.054 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-11 | 23.6274 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-11 | 247.2993 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-11 | 26.2328 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-11 | 72.4123 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-11 | 54.286 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-11 | 48.9772 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-11 | 34.6662 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-11 | 41.8737 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-11 | 60.5858 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-11 | 74.7854 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-11 | 119.2113 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-11 | 133.353 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-11 | 25.973 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-11 | 105.9152 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-11 | 277.1849 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-11 | 100.5325 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-11 | 116.9513 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-11 | 109.4431 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-11 | 92.2417 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-11 | 107.4675 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-11 | 222.309 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-11 | 19.9115 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-11 | 136.6273 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-11 | 241.8949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-11 | 55.3439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-11 | 155.0687 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-11 | 151.9442 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-11 | 71.0843 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-11 | 81.0303 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-11 | 85.9331 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-11 | 51.9023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-11 | 36.8121 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-11 | 180.5645 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-11 | 279.3007 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-11 | 0.92205 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-11 | 111.0164 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-11 | 418.395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-11 | 50.1762 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-11 | 22.6254 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-11 | 91.4803 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-11 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-11 | 26.1544 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-11 | 136.275 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-11 | 59.9881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-11 | 126.4318 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-11 | 142.0853 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-11 | 28.4017 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-11 | 41.5014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-11 | 15.333 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-11 | 1.4304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-11 | 33.9957 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-11 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-11 | 50.2045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-11 | 30.1755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-11 | 28.1178 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-11 | 36.9522 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-11 | 58.082 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-11 | 238.8019 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-11 | 67.0862 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-11 | 46.5538 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-11 | 85.9412 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-11 | 41.3046 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-11 | 34.1199 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-11 | 58.7696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-11 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-11 | 124.2061 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-11 | 113.6611 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-11 | 167.1105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-11 | 109.6485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-11 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-11 | 80.6478 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-11 | 61.8472 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-11 | 81.558 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-11 | 33.564 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-11 | 253.0328 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-11 | 18.5635 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-11 | 22.7684 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-11 | 491.6666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-11 | 491.6666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-11 | 491.6666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-11 | 1499.4 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-11 | 751.2358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-11 | 751.2358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-11 | 751.2358 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-18 | 22.3732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-18 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-18 | 64.5738 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-18 | 6.8351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-18 | 31.8641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-18 | 30.7839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-18 | 45.4689 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-18 | 9.0817 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-18 | 26.016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-18 | 27.5262 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-18 | 26.2887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-18 | 23.6268 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-18 | 30.022 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-18 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-18 | 36.9655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-18 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-18 | 65.1948 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-18 | 17.9886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-18 | 51.1028 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-18 | 41.68 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-18 | 21.8435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-18 | 80.5982 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-18 | 48.5669 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-18 | 54.4751 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-18 | 48.7307 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-18 | 63.4251 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-18 | 109.2866 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-18 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-18 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-18 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-18 | 1.5129 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-18 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-18 | 59.4098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-18 | 43.0121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-18 | 38.7655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-18 | 30.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-18 | 42.7885 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-18 | 76.8073 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-18 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-18 | 188.864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-18 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-18 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-18 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-18 | 77.2473 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-18 | 111.532 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-18 | 87.5606 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-18 | 96.0561 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-18 | 69.0207 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-18 | 85.6409 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-18 | 156.5344 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-18 | 5.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-18 | 79.5496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-18 | 37.9993 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-18 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-18 | 52.6762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-18 | 16.7462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-18 | 34.9433 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-18 | 55.9972 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-18 | 58.3549 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-18 | 37.9979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-18 | 47.2222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-18 | 106.8777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-18 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-18 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-18 | 41.6901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-18 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-18 | 8.304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-18 | 37.2414 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-18 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-18 | 9.5872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-18 | 17.839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-18 | 42.4088 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-18 | 37.4728 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-18 | 46.1442 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-18 | 47.8002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-18 | 46.7607 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-18 | 75.9033 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-18 | 46.2977 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-18 | 5.629 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-18 | 32.3904 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-18 | 36.3476 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-18 | 39.3301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-18 | 80.978 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-18 | 34.5392 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-18 | 69.018 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-18 | 45.4964 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-18 | 7.6288 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-18 | 4.2323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-18 | 25.1191 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-18 | 32.005 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-18 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-18 | 21.4739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-18 | 14.2878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-18 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-18 | 12.7652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-18 | 10.755 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-18 | 13.6218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-18 | 12.4846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-18 | 9.4638 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-18 | 37.3563 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-18 | 40.0993 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-18 | 43.8242 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-18 | 17.5205 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-18 | 94.371 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-18 | 12.5089 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-18 | 25.1458 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-18 | 350.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-18 | 350.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-18 | 350.8 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-18 | 660.525 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-18 | 580.025 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-18 | 580.025 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-18 | 580.025 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-18 | 39.2289 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-18 | 17.8453 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-18 | 61.5494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-18 | 27.2075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-18 | 93.9962 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-18 | 81.8019 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-18 | 63.5456 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-18 | 111.689 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-18 | 61.615 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-18 | 91.565 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-18 | 43.8733 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-18 | 93.9258 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-18 | 67.6729 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-18 | 145.5245 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-18 | 53.2501 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-18 | 87.1004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-18 | 148.1892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-18 | 36.1111 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-18 | 48.6937 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-18 | 10.4168 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-18 | 114.0834 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-18 | 40.9967 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-18 | 47.8629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-18 | 68.1266 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-18 | 94.1219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-18 | 147.5935 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-18 | 93.6696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-18 | 29.6599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-18 | 24.8914 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-18 | 25.3851 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-18 | 30.8231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-18 | 73.8306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-18 | 43.5824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-18 | 40.1511 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-18 | 34.4629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-18 | 53.5798 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-18 | 88.05 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-18 | 35.4056 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-18 | 421.0536 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-18 | 63.5014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-18 | 24.6027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-18 | 129.6592 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-18 | 47.6301 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-18 | 103.7331 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-18 | 134.6496 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-18 | 150.9178 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-18 | 133.3666 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-18 | 136.4219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-18 | 243.3969 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-18 | 9.6792 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-18 | 103.195 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-18 | 223.8135 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-18 | 90.6562 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-18 | 233.9605 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-18 | 188.9266 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-18 | 151.3962 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-18 | 247.2729 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-18 | 87.3487 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-18 | 71.2516 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-18 | 82.3081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-18 | 153.2646 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-18 | 396.2958 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-18 | 163.3779 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-18 | 344.9765 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-18 | 9.715 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-18 | 11.7555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-18 | 72.0134 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-18 | 197.1644 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-18 | 31.545 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-18 | 59.8806 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-18 | 51.9429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-18 | 68.5298 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-18 | 146.8214 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-18 | 83.655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-18 | 33.6062 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-18 | 64.2048 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-18 | 57.1403 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-18 | 116.8643 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-18 | 53.002 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-18 | 37.8662 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-18 | 20.6697 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-18 | 42.1221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-18 | 49.5152 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-18 | 59.7744 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-18 | 52.064 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-18 | 34.367 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-18 | 54.737 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-18 | 40.2354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-18 | 38.7452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-18 | 60.2595 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-18 | 22.7345 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-18 | 175.2874 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-18 | 92.1528 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-18 | 75.1523 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-18 | 86.6053 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-18 | 101.4051 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-18 | 124.0144 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-18 | 80.9185 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-18 | 39.0648 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-18 | 133.6991 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-18 | 3.9222 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-18 | 19.0571 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-18 | 417.3879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-18 | 417.3879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-18 | 417.3879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-18 | 620.6 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-18 | 339.5423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-18 | 339.5423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-18 | 339.5423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-25 | 22.3732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-25 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-25 | 22.2692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-25 | 6.8351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-25 | 31.8641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-25 | 30.7839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-25 | 4.9384 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-25 | 9.0817 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-25 | 13.7567 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-25 | 13.0778 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-25 | 17.1318 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-25 | 12.4934 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-25 | 11.2579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-25 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-25 | 36.9655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-25 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-25 | 65.1948 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-25 | 17.9886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-25 | 51.1028 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-25 | 41.68 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-25 | 21.7357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-25 | 80.5982 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-25 | 48.5174 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-25 | 54.4751 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-25 | 48.7307 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-25 | 61.2244 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-25 | 106.6902 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-25 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-25 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-25 | 7.0451 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-25 | 7.2612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-25 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-25 | 59.4098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-25 | 44.3037 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-25 | 39.9494 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-25 | 31.5106 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-25 | 44.157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-25 | 79.1137 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-25 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-25 | 120.2528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-25 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-25 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-25 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-25 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-25 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-25 | 67.6663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-25 | 74.1006 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-25 | 53.2602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-25 | 66.1838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-25 | 121.0087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-25 | 5.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-25 | 79.5496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-25 | 37.9993 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-25 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-25 | 52.6762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-25 | 16.7462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-25 | 34.9433 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-25 | 60.6637 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-25 | 53.105 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-25 | 37.9979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-25 | 47.2222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-25 | 106.8777 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-25 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-25 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-25 | 41.6901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-25 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-25 | 8.304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-25 | 37.2414 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-25 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-25 | 5.7439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-25 | 17.839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-25 | 42.3588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-25 | 37.4728 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-25 | 46.1442 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-25 | 47.8002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-25 | 46.7607 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-25 | 78.7926 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-25 | 46.2977 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-25 | 5.629 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-25 | 34.7133 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-25 | 36.3476 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-25 | 39.3301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-25 | 82.0965 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-25 | 35.3221 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-25 | 70.0121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-25 | 46.1847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-25 | 7.6288 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-25 | 4.2323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-25 | 25.1191 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-25 | 32.005 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-25 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-25 | 21.4739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-25 | 14.2878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-25 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-25 | 12.7652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-25 | 10.755 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-25 | 13.6218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-25 | 12.4846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-25 | 9.4638 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-25 | 30.2512 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-25 | 40.0993 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-25 | 43.399 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-25 | 17.0517 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-25 | 80.079 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-25 | 6.0398 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-25 | 25.5186 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-25 | 366.5 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-25 | 366.5 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-25 | 366.5 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-25 | 677.82 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-25 | 599.4 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-25 | 599.4 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-25 | 599.4 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-09-25 | 37.4713 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-09-25 | 22.5262 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-09-25 | 96.5627 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-09-25 | 63.72 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-09-25 | 130.1367 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-09-25 | 95.8426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-09-25 | 41.0994 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-09-25 | 118.9024 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-09-25 | 61.5371 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-09-25 | 264.4754 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-09-25 | 97.8647 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-09-25 | 61.823 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-09-25 | 99.9127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-09-25 | 162.6261 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-09-25 | 55.4494 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-09-25 | 86.4777 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-09-25 | 114.7106 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-09-25 | 41.9153 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-09-25 | 71.2459 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-09-25 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-09-25 | 17.556 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-09-25 | 520.1327 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-09-25 | 9.7142 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-09-25 | 33.8607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-09-25 | 60.6917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-09-25 | 84.6688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-09-25 | 119.1481 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-09-25 | 104.91 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-09-25 | 10.1167 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-09-25 | 66.9651 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-09-25 | 4.5951 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-09-25 | 21.3276 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-09-25 | 57.9538 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-09-25 | 58.6496 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-09-25 | 57.2965 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-09-25 | 34.1282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-09-25 | 57.4896 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-09-25 | 216.9336 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-09-25 | 81.3438 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-09-25 | 203.0734 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-09-25 | 88.902 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-09-25 | 22.5173 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-09-25 | 250.9766 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-09-25 | 42.2733 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-09-25 | 106.8189 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-09-25 | 107.2913 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-09-25 | 111.8714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-09-25 | 89.1633 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-09-25 | 100.4955 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-09-25 | 88.3356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-09-25 | 98.5837 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-09-25 | 129.1672 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-09-25 | 322.2892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-09-25 | 39.0356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-09-25 | 251.5163 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-09-25 | 76.1128 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-09-25 | 178.391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-09-25 | 87.8243 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-09-25 | 93.2306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-09-25 | 64.8714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-09-25 | 85.2026 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-09-25 | 202.5733 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-09-25 | 27.0875 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-09-25 | 7.2556 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-09-25 | 190.7243 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-09-25 | 115.5291 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-09-25 | 36.7949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-09-25 | 35.3075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-09-25 | 100.631 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-09-25 | 40.4307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-09-25 | 35.253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-09-25 | 86.336 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-09-25 | 65.4119 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-09-25 | 120.8187 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-09-25 | 209.5127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-09-25 | 22.4669 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-09-25 | 21.2464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-09-25 | 17.4933 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-09-25 | 12.0915 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-09-25 | 48.8269 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-09-25 | 71.6344 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-09-25 | 49.1105 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-09-25 | 69.75 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-09-25 | 43.022 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-09-25 | 62.9523 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-09-25 | 38.7687 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-09-25 | 52.5395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-09-25 | 67.595 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-09-25 | 19.8101 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-09-25 | 233.3077 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-09-25 | 22.9082 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-09-25 | 255.2683 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-09-25 | 88.711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-09-25 | 24.1203 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-09-25 | 287.2639 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-09-25 | 164.8037 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-09-25 | 178.2595 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-09-25 | 143.1246 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-09-25 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-09-25 | 120.83 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-09-25 | 58.3281 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-09-25 | 85.9609 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-09-25 | 36.7688 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-09-25 | 126.2112 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-09-25 | 19.2049 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-09-25 | 39.6828 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-09-25 | 294.145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-09-25 | 294.145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-09-25 | 294.145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-09-25 | 319.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-09-25 | 281.7 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-09-25 | 281.7 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-09-25 | 281.7 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-02 | 22.3732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-02 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-02 | 22.2692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-02 | 5.7719 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-02 | 31.8641 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-02 | 30.7839 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-02 | 4.9384 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-02 | 9.0817 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-02 | 10.3176 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-02 | 11.5505 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-02 | 17.1318 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-02 | 9.37 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-02 | 11.2579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-02 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-02 | 33.8058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-02 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-02 | 65.1948 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-02 | 17.9886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-02 | 51.1028 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-02 | 41.68 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-02 | 21.7357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-02 | 80.5982 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-02 | 47.951 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-02 | 54.4751 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-02 | 48.7307 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-02 | 57.9235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-02 | 104.6119 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-02 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-02 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-02 | 16.4385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-02 | 14.9256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-02 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-02 | 57.4427 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-02 | 46.0258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-02 | 41.528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-02 | 32.7612 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-02 | 45.9816 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-02 | 82.1889 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-02 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-02 | 120.2528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-02 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-02 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-02 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-02 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-02 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-02 | 67.6663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-02 | 74.0562 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-02 | 53.2198 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-02 | 66.1838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-02 | 121.0087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-02 | 5.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-02 | 79.5496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-02 | 32.0516 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-02 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-02 | 44.4431 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-02 | 16.7462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-02 | 34.9433 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-02 | 55.9972 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-02 | 52.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-02 | 37.9831 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-02 | 47.2222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-02 | 96.7524 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-02 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-02 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-02 | 41.6901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-02 | 79.2809 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-02 | 92.3984 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-02 | 35.1402 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-02 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-02 | 5.7439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-02 | 41.3184 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-02 | 66.1799 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-02 | 56.4719 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-02 | 69.2443 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-02 | 86.7328 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-02 | 47.193 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-02 | 35.5688 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-02 | 39.1671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-02 | 5.629 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-02 | 8.1302 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-02 | 32.5388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-02 | 40.4872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-02 | 54.2479 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-02 | 30.5913 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-02 | 50.6162 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-02 | 37.238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-02 | 2.5951 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-02 | 4.2323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-02 | 27.2535 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-02 | 32.005 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-02 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-02 | 32.8527 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-02 | 14.2878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-02 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-02 | 12.7652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-02 | 10.755 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-02 | 13.6218 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-02 | 12.4846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-02 | 9.4638 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-02 | 30.2512 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-02 | 45.2095 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-02 | 43.399 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-02 | 17.0517 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-02 | 90.9635 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-02 | 8.8514 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-02 | 16.4854 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-02 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-02 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-02 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-02 | 585.82 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-02 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-02 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-02 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-02 | 43.1795 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-02 | 69.1482 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-02 | 53.0301 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-02 | 33.7074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-02 | 120.2063 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-02 | 147.6131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-02 | 45.8282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-02 | 154.1949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-02 | 30.61 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-02 | 96.4828 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-02 | 57.1777 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-02 | 51.6876 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-02 | 38.3279 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-02 | 103.8038 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-02 | 56.029 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-02 | 101.848 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-02 | 103.3949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-02 | 25.9026 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-02 | 16.9276 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-02 | 71.1592 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-02 | 17.0165 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-02 | 68.3872 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-02 | 24.8368 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-02 | 36.0502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-02 | 104.4977 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-02 | 50.1389 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-02 | 119.54 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-02 | 93.3202 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-02 | 26.0748 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-02 | 33.104 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-02 | 50.2668 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-02 | 30.0718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-02 | 54.2338 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-02 | 17.3629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-02 | 99.5566 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-02 | 33.0454 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-02 | 52.513 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-02 | 101.1354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-02 | 97.2423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-02 | 170.3125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-02 | 183.3604 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-02 | 77.4076 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-02 | 140.1082 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-02 | 54.6517 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-02 | 111.4261 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-02 | 110.1377 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-02 | 98.9473 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-02 | 58.4585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-02 | 49.5268 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-02 | 28.8862 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-02 | 101.4312 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-02 | 129.1672 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-02 | 157.5437 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-02 | 63.4149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-02 | 235.464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-02 | 161.6851 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-02 | 95.999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-02 | 95.8159 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-02 | 115.0573 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-02 | 71.4594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-02 | 84.792 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-02 | 126.1242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-02 | 42.1781 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-02 | 5.0553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-02 | 170.2675 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-02 | 132.5399 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-02 | 17.4994 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-02 | 15.5942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-02 | 92.0712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-02 | 40.4307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-02 | 23.435 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-02 | 39.6027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-02 | 38.5261 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-02 | 64.7238 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-02 | 179.3439 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-02 | 42.8535 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-02 | 22.743 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-02 | 121.7976 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-02 | 47.2217 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-02 | 15.7646 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-02 | 60.3462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-02 | 36.3371 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-02 | 58.1037 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-02 | 22.3124 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-02 | 37.0157 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-02 | 69.2448 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-02 | 14.0303 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-02 | 51.6022 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-02 | 38.2001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-02 | 24.8805 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-02 | 24.0943 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-02 | 30.3231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-02 | 46.0567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-02 | 27.6567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-02 | 75.5204 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-02 | 75.3282 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-02 | 35.1331 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-02 | 54.8679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-02 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-02 | 82.0284 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-02 | 51.2446 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-02 | 76.106 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-02 | 19.1657 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-02 | 64.7161 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-02 | 35.9142 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-02 | 27.3019 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-02 | 288.8075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-02 | 288.8075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-02 | 288.8075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-02 | 494.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-02 | 357.0233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-02 | 357.0233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-02 | 357.0233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-09 | 22.3732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-09 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-09 | 22.2692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-09 | 5.7719 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-09 | 30.9319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-09 | 27.7972 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-09 | 5.4135 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-09 | 5.5164 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-09 | 7.6311 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-09 | 12.507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-09 | 5.7254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-09 | 11.2579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-09 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-09 | 33.8058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-09 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-09 | 92.3541 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-09 | 20.9245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-09 | 66.2401 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-09 | 67.9631 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-09 | 21.7357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-09 | 86.7309 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-09 | 54.4949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-09 | 59.8194 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-09 | 55.2369 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-09 | 65.2244 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-09 | 70.7361 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-09 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-09 | 16.4385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-09 | 14.9256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-09 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-09 | 50.2838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-09 | 32.6626 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-09 | 29.5966 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-09 | 23.3752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-09 | 31.823 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-09 | 58.326 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-09 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-09 | 120.2528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-09 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-09 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-09 | 88.9703 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-09 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-09 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-09 | 67.6663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-09 | 74.0562 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-09 | 53.2198 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-09 | 66.1838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-09 | 121.0087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-09 | 5.9841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-09 | 79.5496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-09 | 35.0278 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-09 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-09 | 49.6345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-09 | 16.7462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-09 | 31.7945 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-09 | 55.9972 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-09 | 60.3751 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-09 | 37.9831 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-09 | 47.2222 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-09 | 116.2674 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-09 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-09 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-09 | 41.6901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-09 | 110.9933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-09 | 126.0362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-09 | 36.449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-09 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-09 | 7.6655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-09 | 44.8009 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-09 | 72.3285 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-09 | 59.3967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-09 | 72.6706 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-09 | 102.3059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-09 | 28.8693 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-09 | 55.663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-09 | 39.1671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-09 | 5.629 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-09 | 44.7514 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-09 | 32.5388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-09 | 27.9068 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-09 | 56.8303 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-09 | 38.5137 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-09 | 52.7632 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-09 | 38.972 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-09 | 8.4726 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-09 | 90.712 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-09 | 28.7737 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-09 | 32.005 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-09 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-09 | 34.8339 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-09 | 83.815 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-09 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-09 | 28.3873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-09 | 25.0753 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-09 | 28.748 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-09 | 27.7634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-09 | 28.0616 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-09 | 31.2483 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-09 | 50.3241 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-09 | 47.6525 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-09 | 27.5539 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-09 | 114.879 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-09 | 8.8514 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-09 | 15.9246 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-09 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-09 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-09 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-09 | 585.82 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-09 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-09 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-09 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-09 | 35.306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-09 | 139.2684 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-09 | 37.3916 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-09 | 12.3521 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-09 | 60.7045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-09 | 113.3116 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-09 | 37.831 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-09 | 35.7087 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-09 | 38.4113 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-09 | 43.1184 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-09 | 36.9115 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-09 | 49.5109 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-09 | 34.9142 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-09 | 98.1212 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-09 | 78.7419 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-09 | 109.2702 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-09 | 87.9452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-09 | 31.2139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-09 | 155.7137 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-09 | 137.152 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-09 | 17.9336 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-09 | 55.0082 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-09 | 14.2219 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-09 | 44.7139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-09 | 41.1448 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-09 | 60.5407 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-09 | 154.8923 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-09 | 79.5392 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-09 | 21.794 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-09 | 27.4599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-09 | 34.7637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-09 | 21.3276 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-09 | 53.585 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-09 | 50.023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-09 | 36.4388 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-09 | 26.5116 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-09 | 46.9959 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-09 | 94.8933 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-09 | 78.3028 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-09 | 97.0304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-09 | 162.987 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-09 | 39.0567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-09 | 114.6196 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-09 | 29.7403 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-09 | 128.6842 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-09 | 110.2922 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-09 | 100.3221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-09 | 75.6542 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-09 | 94.289 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-09 | 298.0023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-09 | 12.1681 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-09 | 132.6465 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-09 | 147.3247 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-09 | 63.089 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-09 | 240.4869 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-09 | 182.9659 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-09 | 121.8417 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-09 | 108.8489 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-09 | 98.828 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-09 | 74.3294 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-09 | 99.9143 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-09 | 150.3422 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-09 | 45.4279 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-09 | 141.6806 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-09 | 125.1895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-09 | 18.005 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-09 | 37.3805 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-09 | 71.611 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-09 | 136.6594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-09 | 24.3755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-09 | 43.7602 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-09 | 98.9472 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-09 | 72.6492 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-09 | 89.6719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-09 | 59.788 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-09 | 25.27 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-09 | 201.039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-09 | 19.2995 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-09 | 2.1497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-09 | 74.5482 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-09 | 43.0548 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-09 | 61.0224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-09 | 28.4777 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-09 | 45.1627 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-09 | 22.5971 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-09 | 6.3118 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-09 | 139.7681 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-09 | 52.4944 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-09 | 32.8889 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-09 | 22.4918 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-09 | 54.3066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-09 | 117.1133 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-09 | 34.7504 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-09 | 79.9242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-09 | 77.307 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-09 | 62.5168 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-09 | 54.8679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-09 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-09 | 141.7147 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-09 | 39.0915 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-09 | 53.8821 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-09 | 44.8917 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-09 | 242.1249 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-09 | 29.5219 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-09 | 185.5839 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-09 | 382.6718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-09 | 382.6718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-09 | 382.6718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-09 | 877.4141 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-09 | 705.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-09 | 705.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-09 | 705.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-16 | 22.3732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-16 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-16 | 22.2692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-16 | 4.7086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-16 | 19.5453 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-16 | 23.1818 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-16 | 0.74258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-16 | 5.5164 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-16 | 7.6311 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-16 | 12.507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-16 | 5.7254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-16 | 11.2579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-16 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-16 | 33.8058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-16 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-16 | 103.2178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-16 | 17.9886 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-16 | 44.623 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-16 | 78.4764 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-16 | 21.7357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-16 | 89.184 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-16 | 53.5083 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-16 | 61.9571 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-16 | 50.2692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-16 | 68.1447 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-16 | 60.6407 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-16 | 14.9325 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-16 | 16.4385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-16 | 14.9256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-16 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-16 | 50.2838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-16 | 32.6626 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-16 | 29.7256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-16 | 23.3752 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-16 | 31.823 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-16 | 58.326 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-16 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-16 | 120.2528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-16 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-16 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-16 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-16 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-16 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-16 | 67.6663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-16 | 73.9846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-16 | 53.1547 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-16 | 66.1838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-16 | 121.0087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-16 | 21.5107 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-16 | 68.002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-16 | 27.1955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-16 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-16 | 42.6211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-16 | 32.87 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-16 | 31.7945 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-16 | 66.1563 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-16 | 55.8464 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-16 | 34.383 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-16 | 56.1695 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-16 | 107.7979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-16 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-16 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-16 | 41.6901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-16 | 110.9933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-16 | 126.0362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-16 | 35.1402 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-16 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-16 | 5.7439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-16 | 44.8009 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-16 | 72.1171 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-16 | 59.3967 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-16 | 72.6706 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-16 | 102.3059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-16 | 9.0142 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-16 | 55.663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-16 | 39.1671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-16 | 4.0762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-16 | 44.7514 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-16 | 32.5388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-16 | 11.4579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-16 | 52.1714 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-16 | 37.0901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-16 | 48.3338 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-16 | 35.7864 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-16 | 9.5784 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-16 | 125.3039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-16 | 28.7737 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-16 | 32.005 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-16 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-16 | 34.8339 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-16 | 111.6258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-16 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-16 | 34.6362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-16 | 30.8034 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-16 | 34.7984 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-16 | 33.8749 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-16 | 35.5007 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-16 | 32.345 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-16 | 52.5742 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-16 | 47.1912 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-16 | 31.7549 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-16 | 119.7509 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-16 | 8.8514 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-16 | 14.0265 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-16 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-16 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-16 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-16 | 585.82 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-16 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-16 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-16 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-16 | 37.2675 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-16 | 19.7303 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-16 | 74.6641 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-16 | 17.6772 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-16 | 117.7109 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-16 | 280.6805 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-16 | 42.0224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-16 | 32.8974 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-16 | 31.4598 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-16 | 46.4317 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-16 | 40.0693 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-16 | 52.127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-16 | 26.6248 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-16 | 239.3042 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-16 | 82.0385 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-16 | 112.5409 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-16 | 192.6573 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-16 | 50.1009 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-16 | 53.3068 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-16 | 269.6172 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-16 | 16.952 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-16 | 128.5417 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-16 | 60.1108 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-16 | 80.9755 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-16 | 88.321 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-16 | 94.2324 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-16 | 253.3301 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-16 | 72.3635 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-16 | 38.7449 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-16 | 27.4599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-16 | 19.4495 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-16 | 32.367 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-16 | 66.3325 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-16 | 36.2123 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-16 | 42.1409 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-16 | 24.9389 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-16 | 53.357 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-16 | 112.9049 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-16 | 50.5931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-16 | 139.7465 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-16 | 41.911 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-16 | 36.6359 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-16 | 101.61 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-16 | 71.7385 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-16 | 121.9283 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-16 | 61.9995 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-16 | 80.3413 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-16 | 75.589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-16 | 49.8158 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-16 | 117.8605 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-16 | 59.6812 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-16 | 133.2275 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-16 | 184.5702 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-16 | 66.6633 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-16 | 138.3712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-16 | 32.4668 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-16 | 122.7563 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-16 | 138.4996 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-16 | 87.9654 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-16 | 34.5291 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-16 | 109.4055 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-16 | 157.6691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-16 | 17.0108 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-16 | 151.8771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-16 | 98.6181 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-16 | 14.2131 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-16 | 37.5396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-16 | 73.5822 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-16 | 184.2511 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-16 | 80.914 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-16 | 60.607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-16 | 94.944 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-16 | 106.1832 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-16 | 84.7327 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-16 | 9.9909 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-16 | 17.3225 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-16 | 127.68 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-16 | 36.6607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-16 | 2.1497 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-16 | 69.5645 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-16 | 18.4699 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-16 | 38.0775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-16 | 13.8887 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-16 | 43.0169 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-16 | 24.7779 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-16 | 29.6881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-16 | 170.5254 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-16 | 57.9271 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-16 | 28.6903 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-16 | 38.1582 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-16 | 20.4331 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-16 | 147.5528 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-16 | 57.5107 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-16 | 85.1683 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-16 | 47.7575 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-16 | 72.122 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-16 | 49.0999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-16 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-16 | 71.6915 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-16 | 80.2684 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-16 | 78.2338 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-16 | 73.0148 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-16 | 141.2448 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-16 | 36.5286 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-16 | 199.1373 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-16 | 305.4221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-16 | 305.4221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-16 | 305.4221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-16 | 893.51 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-16 | 1018.7802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-16 | 1018.7802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-16 | 1018.7802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-23 | 22.3732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-23 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-23 | 22.2692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-23 | 4.7086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-23 | 19.5453 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-23 | 23.1818 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-23 | 0.74258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-23 | 5.5164 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-23 | 7.6311 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-23 | 12.507 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-23 | 5.7254 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-23 | 11.2579 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-23 | 84.6349 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-23 | 33.8058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-23 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-23 | 103.2178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-23 | 16.3873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-23 | 44.623 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-23 | 72.3016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-23 | 21.7357 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-23 | 89.184 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-23 | 52.5377 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-23 | 61.4339 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-23 | 50.2692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-23 | 68.1447 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-23 | 59.9897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-23 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-23 | 16.4385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-23 | 14.7095 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-23 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-23 | 50.0786 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-23 | 31.8424 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-23 | 29.0449 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-23 | 22.7991 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-23 | 31.12 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-23 | 56.8614 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-23 | 80.4157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-23 | 120.2528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-23 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-23 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-23 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-23 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-23 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-23 | 67.6663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-23 | 73.9846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-23 | 53.1547 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-23 | 66.1838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-23 | 121.0087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-23 | 42.2128 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-23 | 68.002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-23 | 27.1955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-23 | 84.2245 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-23 | 42.6211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-23 | 52.7657 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-23 | 31.7945 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-23 | 76.3004 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-23 | 58.2321 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-23 | 43.2488 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-23 | 58.2792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-23 | 120.7368 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-23 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-23 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-23 | 213.1457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-23 | 110.9933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-23 | 126.0362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-23 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-23 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-23 | 204.1426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-23 | 100.1943 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-23 | 128.8588 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-23 | 104.2201 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-23 | 127.169 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-23 | 194.1571 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-23 | 11.1522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-23 | 55.663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-23 | 39.1671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-23 | 4.0762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-23 | 44.7514 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-23 | 32.5388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-23 | 12.4106 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-23 | 53.7638 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-23 | 37.5767 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-23 | 49.9754 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-23 | 36.8753 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-23 | 10.0208 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-23 | 125.3039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-23 | 28.7737 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-23 | 36.6878 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-23 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-23 | 38.6548 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-23 | 111.6258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-23 | 21.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-23 | 35.4947 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-23 | 31.5904 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-23 | 35.6297 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-23 | 34.7146 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-23 | 36.5228 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-23 | 31.8998 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-23 | 55.4645 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-23 | 47.1912 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-23 | 47.9406 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-23 | 124.0189 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-23 | 8.8514 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-23 | 14.6753 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-23 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-23 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-23 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-23 | 585.82 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-23 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-23 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-23 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-23 | 35.306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-23 | 38.7403 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-23 | 16.689 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-23 | 88.6617 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-23 | 51.1103 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-23 | 29.2944 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-23 | 70.156 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-23 | 36.3145 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-23 | 41.4063 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-23 | 28.2049 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-23 | 29.1652 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-23 | 15.1596 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-23 | 333.5327 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-23 | 71.9414 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-23 | 130.4075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-23 | 93.5831 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-23 | 15.6069 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-23 | 85.1205 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-23 | 159.7915 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-23 | 21.3378 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-23 | 49.193 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-23 | 88.762 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-23 | 14.53 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-23 | 32.2394 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-23 | 104.0429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-23 | 352.378 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-23 | 119.2255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-23 | 28.1781 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-23 | 20.8255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-23 | 22.1023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-23 | 30.0734 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-23 | 72.9836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-23 | 60.38 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-23 | 112.4599 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-23 | 23.9698 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-23 | 67.7464 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-23 | 111.6132 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-23 | 118.7043 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-23 | 172.7117 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-23 | 38.1009 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-23 | 29.7058 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-23 | 138.8112 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-23 | 82.9403 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-23 | 143.4775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-23 | 116.8779 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-23 | 99.7522 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-23 | 74.4694 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-23 | 83.1449 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-23 | 67.828 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-23 | 52.2376 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-23 | 128.2974 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-23 | 84.7169 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-23 | 52.0256 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-23 | 127.0175 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-23 | 119.8487 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-23 | 19.3519 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-23 | 41.2586 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-23 | 74.927 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-23 | 50.2594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-23 | 70.0738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-23 | 165.5808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-23 | 98.0375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-23 | 141.7383 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-23 | 253.073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-23 | 396.4471 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-23 | 89.8046 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-23 | 176.4426 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-23 | 322.1142 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-23 | 135.9784 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-23 | 179.9212 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-23 | 138.0598 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-23 | 92.5727 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-23 | 92.4924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-23 | 59.9856 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-23 | 63.4873 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-23 | 191.52 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-23 | 29.9185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-23 | 17.6366 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-23 | 117.4576 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-23 | 13.6893 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-23 | 48.1833 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-23 | 69.9331 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-23 | 58.2703 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-23 | 86.6021 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-23 | 7.8087 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-23 | 176.8844 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-23 | 55.3434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-23 | 116.1088 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-23 | 30.0489 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-23 | 32.5623 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-23 | 152.1633 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-23 | 142.2228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-23 | 87.0379 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-23 | 43.4168 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-23 | 79.0566 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-23 | 64.1718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-23 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-23 | 47.6073 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-23 | 53.1865 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-23 | 71.905 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-23 | 71.7391 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-23 | 47.7069 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-23 | 46.6556 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-23 | 104.1008 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-23 | 513.8154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-23 | 513.8154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-23 | 513.8154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-23 | 750.4462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-23 | 1114.5661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-23 | 1114.5661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-23 | 1114.5661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-30 | 24.8591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-30 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-30 | 50.8305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-30 | 4.1011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-30 | 23.1818 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-30 | 30.4039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-30 | 11.7238 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-30 | 16.3019 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-30 | 18.6891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-30 | 12.1682 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-30 | 23.9262 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-30 | 81.3409 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-30 | 51.5426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-30 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-30 | 103.2178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-30 | 29.2608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-30 | 44.623 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-30 | 59.1559 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-30 | 18.8241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-30 | 92.6715 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-30 | 55.4437 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-30 | 64.4804 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-30 | 52.8045 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-30 | 67.91 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-30 | 24.0359 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-30 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-30 | 16.4385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-30 | 13.4127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-30 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-30 | 20.9345 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-30 | 18.2373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-30 | 16.6908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-30 | 13.0364 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-30 | 17.701 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-30 | 32.5666 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-30 | 77.5092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-30 | 120.2528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-30 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-30 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-30 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-30 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-30 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-30 | 67.6663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-30 | 73.8685 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-30 | 53.0492 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-30 | 66.1838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-30 | 121.0087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-30 | 40.9726 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-30 | 68.002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-30 | 27.1955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-30 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-30 | 41.2717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-30 | 52.7657 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-30 | 31.7945 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-30 | 63.5837 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-30 | 57.9932 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-30 | 43.2488 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-30 | 53.3025 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-30 | 120.7368 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-30 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-30 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-30 | 213.1457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-30 | 110.9933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-30 | 126.0362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-30 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-30 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-30 | 204.1426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-30 | 100.1943 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-30 | 110.4439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-30 | 104.2201 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-30 | 127.169 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-30 | 194.1571 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-30 | 9.0893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-30 | 55.663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-30 | 39.1671 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-30 | 4.0762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-30 | 44.7514 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-30 | 32.5388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-30 | 12.4106 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-30 | 55.4563 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-30 | 37.8403 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-30 | 51.647 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-30 | 34.2216 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-30 | 10.6476 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-30 | 125.3039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-30 | 28.7737 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-30 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-30 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-30 | 61.5801 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-30 | 111.6258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-30 | 16.1602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-30 | 40.6458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-30 | 36.3123 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-30 | 40.6173 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-30 | 39.7525 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-30 | 42.6551 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-30 | 28.7984 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-30 | 55.1619 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-30 | 49.8135 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-30 | 52.3251 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-30 | 127.2392 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-30 | 13.3396 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-30 | 15.3021 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-30 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-30 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-30 | 314.96 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-30 | 585.82 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-30 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-30 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-30 | 609.52 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-10-30 | 31.3831 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-10-30 | 18.4153 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-10-30 | 51.0719 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-10-30 | 21.0259 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-10-30 | 24.3036 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-10-30 | 74.5455 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-10-30 | 30.6561 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-10-30 | 42.5958 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-10-30 | 26.5891 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-10-30 | 54.3451 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-10-30 | 28.3731 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-10-30 | 46.9059 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-10-30 | 44.3947 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-10-30 | 199.0328 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-10-30 | 75.8166 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-10-30 | 65.7032 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-10-30 | 69.3984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-10-30 | 27.7803 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-10-30 | 56.7691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-10-30 | 102.8467 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-10-30 | 11.3398 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-10-30 | 39.1788 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-10-30 | 81.0218 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-10-30 | 17.9754 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-10-30 | 14.1748 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-10-30 | 96.6551 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-10-30 | 397.5616 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-10-30 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-10-30 | 5.2834 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-10-30 | 1.411 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-10-30 | 11.0883 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-10-30 | 34.6637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-10-30 | 73.6396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-10-30 | 63.4792 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-10-30 | 104.2502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-10-30 | 25.5386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-10-30 | 164.5454 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-10-30 | 163.9162 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-10-30 | 70.9893 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-10-30 | 162.4875 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-10-30 | 127.0029 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-10-30 | 81.6984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-10-30 | 84.3318 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-10-30 | 67.8731 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-10-30 | 137.5383 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-10-30 | 53.5423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-10-30 | 54.5332 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-10-30 | 78.2462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-10-30 | 58.4638 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-10-30 | 60.108 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-10-30 | 77.4317 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-10-30 | 103.9228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-10-30 | 74.8843 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-10-30 | 111.2481 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-10-30 | 131.0758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-10-30 | 66.7127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-10-30 | 183.9624 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-10-30 | 76.8586 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-10-30 | 63.0679 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-10-30 | 49.2577 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-10-30 | 96.4354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-10-30 | 125.0712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-10-30 | 8.997 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-10-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-10-30 | 157.6134 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-10-30 | 291.6112 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-10-30 | 126.5239 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-10-30 | 50.9256 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-10-30 | 98.752 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-10-30 | 296.3706 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-10-30 | 101.2404 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-10-30 | 98.4285 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-10-30 | 126.5163 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-10-30 | 97.5908 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-10-30 | 189.5931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-10-30 | 9.1253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-10-30 | 14.0391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-10-30 | 223.44 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-10-30 | 73.7227 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-10-30 | 12.3429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-10-30 | 74.3372 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-10-30 | 46.8111 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-10-30 | 54.1117 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-10-30 | 45.3045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-10-30 | 40.5534 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-10-30 | 23.6281 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-10-30 | 45.8892 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-10-30 | 173.066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-10-30 | 28.2911 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-10-30 | 55.6042 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-10-30 | 28.8932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-10-30 | 40.6381 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-10-30 | 171.7512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-10-30 | 110.4589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-10-30 | 103.7729 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-10-30 | 46.027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-10-30 | 46.3715 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-10-30 | 45.7045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-10-30 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-10-30 | 49.4594 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-10-30 | 50.1847 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-10-30 | 48.6746 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-10-30 | 39.5965 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-10-30 | 143.0856 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-10-30 | 34.232 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-10-30 | 77.4861 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-10-30 | 116.9664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-10-30 | 116.9664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-10-30 | 116.9664 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-10-30 | 520.2421 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-10-30 | 233.3808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-10-30 | 233.3808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-10-30 | 233.3808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-06 | 25.0225 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-06 | 5.8304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-06 | 62.255 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-06 | 4.1011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-06 | 81.7624 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-06 | 42.5655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-06 | 14.2068 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-06 | 19.7702 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-06 | 21.1619 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-06 | 14.7453 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-06 | 28.9935 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-06 | 78.3999 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-06 | 35.1563 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-06 | 150.5605 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-06 | 112.1265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-06 | 12.6736 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-06 | 47.235 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-06 | 62.4206 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-06 | 18.8241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-06 | 95.0427 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-06 | 56.6639 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-06 | 66.2836 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-06 | 51.4766 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-06 | 73.3655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-06 | 49.8068 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-06 | 40.6391 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-06 | 14.9063 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-06 | 9.1312 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-06 | 8.3703 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-06 | 6.631 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-06 | 9.6748 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-06 | 16.3058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-06 | 75.066 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-06 | 120.2528 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-06 | 50.8668 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-06 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-06 | 88.4628 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-06 | 34.8098 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-06 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-06 | 72.1574 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-06 | 78.8088 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-06 | 56.6071 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-06 | 70.5762 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-06 | 129.0286 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-06 | 40.9726 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-06 | 68.002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-06 | 27.1955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-06 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-06 | 41.2717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-06 | 56.9819 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-06 | 29.2581 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-06 | 63.5837 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-06 | 57.9932 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-06 | 43.2488 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-06 | 53.3025 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-06 | 120.7368 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-06 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-06 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-06 | 124.8809 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-06 | 110.9933 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-06 | 126.0362 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-06 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-06 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-06 | 102.0076 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-06 | 71.678 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-06 | 81.3165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-06 | 81.0951 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-06 | 99.1134 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-06 | 146.8724 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-06 | 13.9077 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-06 | 41.1423 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-06 | 18.3901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-06 | 11.8526 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-06 | 36.6211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-06 | 16.3692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-06 | 9.8881 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-06 | 44.2087 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-06 | 33.6067 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-06 | 40.2974 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-06 | 30.3419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-06 | 2.4253 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-06 | 125.3039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-06 | 28.7737 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-06 | 65.4974 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-06 | 23.6955 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-06 | 62.0469 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-06 | 111.6258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-06 | 16.1602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-06 | 40.8228 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-06 | 36.4534 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-06 | 40.8168 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-06 | 39.9256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-06 | 42.8658 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-06 | 33.7911 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-06 | 55.7985 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-06 | 56.7588 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-06 | 42.9938 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-06 | 140.9539 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-06 | 14.6939 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-06 | 26.996 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-06 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-06 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-06 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-06 | 752.5 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-06 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-06 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-06 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-06 | 43.6808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-06 | 5.4397 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-06 | 76.4042 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-06 | 22.6729 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-06 | 81.9435 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-06 | 42.6242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-06 | 92.846 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-06 | 34.5424 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-06 | 57.2891 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-06 | 38.4691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-06 | 21.26 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-06 | 32.2982 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-06 | 142.7526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-06 | 96.5636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-06 | 84.451 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-06 | 99.4618 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-06 | 66.9538 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-06 | 55.5775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-06 | 63.7303 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-06 | 11.4713 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-06 | 32.9575 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-06 | 63.8167 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-06 | 14.3896 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-06 | 12.3857 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-06 | 174.7824 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-06 | 125.2452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-06 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-06 | 12.8905 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-06 | 4.3406 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-06 | 34.6637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-06 | 42.5574 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-06 | 8.9526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-06 | 42.2366 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-06 | 21.1591 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-06 | 17.633 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-06 | 40.7354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-06 | 71.5197 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-06 | 293.8034 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-06 | 170.5488 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-06 | 64.1576 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-06 | 120.8845 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-06 | 51.1717 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-06 | 136.895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-06 | 103.2716 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-06 | 81.9422 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-06 | 59.7929 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-06 | 90.5915 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-06 | 47.6584 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-06 | 111.306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-06 | 97.5814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-06 | 75.0154 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-06 | 94.2773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-06 | 139.9138 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-06 | 44.4371 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-06 | 116.3675 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-06 | 60.1462 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-06 | 68.4232 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-06 | 53.0509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-06 | 62.0928 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-06 | 150.1985 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-06 | 53.3172 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-06 | 225.8231 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-06 | 259.3852 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-06 | 150.7221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-06 | 22.4465 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-06 | 98.752 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-06 | 297.8891 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-06 | 72.8081 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-06 | 89.6065 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-06 | 118.4614 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-06 | 98.2221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-06 | 228.0036 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-06 | 3.0297 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-06 | 45.9608 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-06 | 255.36 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-06 | 52.2357 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-06 | 97.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-06 | 70.3543 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-06 | 9.4727 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-06 | 18.3823 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-06 | 47.2904 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-06 | 38.7111 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-06 | 46.4932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-06 | 63.84 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-06 | 178.3757 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-06 | 89.1004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-06 | 405.8468 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-06 | 28.8932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-06 | 198.4078 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-06 | 155.661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-06 | 112.3415 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-06 | 321.5786 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-06 | 157.8063 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-06 | 209.1932 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-06 | 189.7603 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-06 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-06 | 82.7263 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-06 | 74.6312 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-06 | 72.5614 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-06 | 78.1921 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-06 | 146.8259 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-06 | 52.8177 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-06 | 39.883 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-06 | 330.6188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-06 | 330.6188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-06 | 330.6188 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-06 | 213.7 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-06 | 657.1445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-06 | 657.1445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-06 | 657.1445 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-13 | 24.8591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-13 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-13 | 62.255 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-13 | 9.5895 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-13 | 23.1818 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-13 | 42.5655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-13 | 6.4685 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-13 | 15.0873 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-13 | 21 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-13 | 22.0388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-13 | 15.6591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-13 | 30.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-13 | 78.3999 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-13 | 62.0805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-13 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-13 | 103.2178 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-13 | 29.9127 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-13 | 42.319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-13 | 53.8511 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-13 | 18.8241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-13 | 91.392 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-13 | 58.1471 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-13 | 65.9888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-13 | 56.2764 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-13 | 66.6555 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-13 | 38.5105 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-13 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-13 | 49.0241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-13 | 16.4385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-13 | 15.8514 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-13 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-13 | 33.5414 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-13 | 20.6822 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-13 | 20.2861 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-13 | 15.8846 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-13 | 21.8567 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-13 | 39.5705 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-13 | 70.3188 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-13 | 107.3378 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-13 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-13 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-13 | 77.7882 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-13 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-13 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-13 | 65.0833 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-13 | 71.0272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-13 | 51.0029 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-13 | 63.6576 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-13 | 116.3962 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-13 | 4.7439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-13 | 68.002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-13 | 25.8738 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-13 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-13 | 41.2717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-13 | 16.2246 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-13 | 29.2581 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-13 | 48.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-13 | 44.0451 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-13 | 33.2036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-13 | 40.9011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-13 | 89.4946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-13 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-13 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-13 | 213.1457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-13 | 79.2809 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-13 | 92.3984 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-13 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-13 | 64.0059 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-13 | 204.1426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-13 | 90.8026 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-13 | 100.8509 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-13 | 96.5704 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-13 | 117.929 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-13 | 178.5841 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-13 | 14.9398 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-13 | 55.663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-13 | 8.4444 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-13 | 13.7889 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-13 | 51.9094 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-13 | 7.0154 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-13 | 12.4106 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-13 | 44.181 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-13 | 32.9721 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-13 | 46.0156 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-13 | 30.323 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-13 | 7.3401 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-13 | 125.3039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-13 | 28.7737 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-13 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-13 | 35.7435 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-13 | 95.4379 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-13 | 117.4914 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-13 | 16.1602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-13 | 53.4371 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-13 | 43.0531 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-13 | 50.0305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-13 | 46.9445 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-13 | 60.057 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-13 | 28.31 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-13 | 43.1398 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-13 | 53.1065 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-13 | 52.2528 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-13 | 110.3573 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-13 | 15.1349 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-13 | 9.0361 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-13 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-13 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-13 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-13 | 752.5 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-13 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-13 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-13 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-13 | 27.7983 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-13 | 2.988 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-13 | 69.1999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-13 | 26.7902 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-13 | 5.9882 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-13 | 69.242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-13 | 20.6283 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-13 | 88.8716 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-13 | 20.527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-13 | 31.1212 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-13 | 24.5202 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-13 | 17.5034 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-13 | 33.1396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-13 | 161.5436 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-13 | 104.9275 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-13 | 104.6237 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-13 | 84.5074 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-13 | 19.1185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-13 | 48.5072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-13 | 135.9015 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-13 | 11.4713 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-13 | 49.7528 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-13 | 64.5477 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-13 | 14.8356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-13 | 21.1322 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-13 | 64.6441 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-13 | 121.4333 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-13 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-13 | 107.249 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-13 | 15.1355 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-13 | 34.6637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-13 | 46.1401 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-13 | 141.0401 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-13 | 40.8917 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-13 | 24.5343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-13 | 28.5051 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-13 | 68.0027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-13 | 54.8305 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-13 | 144.2147 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-13 | 191.8674 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-13 | 68.954 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-13 | 102.9964 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-13 | 17.4553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-13 | 132.7942 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-13 | 73.1651 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-13 | 88.2949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-13 | 61.0136 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-13 | 75.7434 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-13 | 92.4559 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-13 | 48.3129 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-13 | 94.6511 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-13 | 95.8002 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-13 | 90.7014 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-13 | 138.5403 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-13 | 63.8479 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-13 | 77.2411 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-13 | 77.0886 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-13 | 60.8301 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-13 | 45.3614 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-13 | 53.9907 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-13 | 126.4182 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-13 | 63.9887 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-13 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-13 | 209.1916 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-13 | 166.4697 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-13 | 102.0306 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-13 | 34.3963 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-13 | 224.92 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-13 | 202.1537 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-13 | 104.4425 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-13 | 91.974 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-13 | 128.7385 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-13 | 117.1753 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-13 | 96.7471 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-13 | 8.3508 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-13 | 9.3492 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-13 | 197.22 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-13 | 70.5273 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-13 | 69.984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-13 | 35.1771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-13 | 25.1482 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-13 | 41.947 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-13 | 50.3594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-13 | 39.5504 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-13 | 74.2777 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-13 | 13.68 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-13 | 127.4516 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-13 | 62.6904 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-13 | 51.2836 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-13 | 24.6555 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-13 | 35.718 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-13 | 165.9222 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-13 | 85.6589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-13 | 52.6801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-13 | 38.3375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-13 | 39.5304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-13 | 40.8164 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-13 | 33.3963 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-13 | 73.5577 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-13 | 49.69 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-13 | 83.5938 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-13 | 20.117 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-13 | 52.5288 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-13 | 107.2513 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-13 | 65.726 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-13 | 198.2804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-13 | 198.2804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-13 | 198.2804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-13 | 381.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-13 | 529.9 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-13 | 529.9 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-13 | 529.9 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-20 | 24.8591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-20 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-20 | 49.5297 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-20 | 38.419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-20 | 66.1004 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-20 | 42.5655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-20 | 45.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-20 | 18.3231 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-20 | 25.5942 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-20 | 25.3283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-20 | 19.0176 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-20 | 37.3941 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-20 | 52.9494 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-20 | 62.0805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-20 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-20 | 90.5747 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-20 | 28.7562 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-20 | 42.319 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-20 | 53.8511 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-20 | 18.8241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-20 | 81.9097 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-20 | 58.0971 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-20 | 65.9888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-20 | 56.2764 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-20 | 66.6555 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-20 | 53.9148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-20 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-20 | 49.0241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-20 | 16.4385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-20 | 15.8514 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-20 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-20 | 46.958 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-20 | 24.578 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-20 | 24.1123 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-20 | 18.9158 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-20 | 26.2792 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-20 | 47.0241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-20 | 70.3188 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-20 | 75.0503 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-20 | 32.7857 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-20 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-20 | 51.1016 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-20 | 22.4363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-20 | 109.5636 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-20 | 58.6258 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-20 | 60.4394 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-20 | 45.8872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-20 | 57.342 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-20 | 104.865 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-20 | 4.7439 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-20 | 68.002 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-20 | 21.4118 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-20 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-20 | 41.2717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-20 | 12.969 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-20 | 29.2581 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-20 | 48.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-20 | 46.3897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-20 | 32.9703 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-20 | 40.9011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-20 | 89.4946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-20 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-20 | 213.1457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-20 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-20 | 8.304 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-20 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-20 | 27.4311 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-20 | 198.3987 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-20 | 67.3232 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-20 | 76.8684 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-20 | 69.3081 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-20 | 84.7822 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-20 | 122.7187 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-20 | 14.9398 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-20 | 55.663 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-20 | 23.2199 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-20 | 14.1801 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-20 | 54.7726 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-20 | 17.8065 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-20 | 12.4106 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-20 | 50.0979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-20 | 34.3608 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-20 | 51.8073 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-20 | 34.3687 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-20 | 8.9571 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-20 | 125.3039 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-20 | 28.7737 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-20 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-20 | 40.5627 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-20 | 95.8899 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-20 | 119.8376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-20 | 16.1602 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-20 | 54.4165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-20 | 45.7872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-20 | 51.4918 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-20 | 50.297 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-20 | 61.223 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-20 | 36.9344 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-20 | 35.1407 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-20 | 57.2473 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-20 | 52.2528 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-20 | 107.0548 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-20 | 14.5268 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-20 | 12.417 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-20 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-20 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-20 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-20 | 752.5 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-20 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-20 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-20 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-20 | 36.4183 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-20 | 22.2186 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-20 | 72.8007 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-20 | 39.7023 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-20 | 18.4001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-20 | 96.2211 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-20 | 20.5499 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-20 | 92.9339 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-20 | 49.6559 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-20 | 46.2774 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-20 | 38.782 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-20 | 37.443 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-20 | 27.5083 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-20 | 79.0809 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-20 | 67.8661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-20 | 85.9829 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-20 | 54.045 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-20 | 20.9133 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-20 | 120.85 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-20 | 73.0146 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-20 | 32.2686 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-20 | 42.394 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-20 | 32.9454 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-20 | 15.712 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-20 | 16.8514 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-20 | 31.6196 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-20 | 93.7507 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-20 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-20 | 31.0953 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-20 | 15.1355 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-20 | 40.6963 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-20 | 81.8148 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-20 | 51.8113 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-20 | 42.7015 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-20 | 29.5698 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-20 | 36.3442 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-20 | 68.0027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-20 | 51.2774 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-20 | 150.3873 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-20 | 102.3293 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-20 | 77.0876 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-20 | 113.3072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-20 | 23.4255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-20 | 122.8192 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-20 | 80.3861 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-20 | 61.2745 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-20 | 54.5073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-20 | 58.9527 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-20 | 74.1417 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-20 | 32.5125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-20 | 81.1609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-20 | 118.0027 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-20 | 68.989 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-20 | 104.6004 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-20 | 87.0628 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-20 | 64.1038 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-20 | 51.7804 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-20 | 56.1172 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-20 | 46.9092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-20 | 63.6992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-20 | 96.0523 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-20 | 34.4232 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-20 | 216.9114 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-20 | 236.1423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-20 | 68.6305 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-20 | 38.1591 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-20 | 109.7245 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-20 | 202.1537 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-20 | 131.4526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-20 | 120.789 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-20 | 101.8901 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-20 | 72.9304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-20 | 187.1793 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-20 | 41.4495 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-20 | 93.132 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-20 | 111.036 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-20 | 59.9538 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-20 | 20.6736 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-20 | 42.2579 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-20 | 8.9018 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-20 | 59.7371 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-20 | 41.484 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-20 | 47.1628 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-20 | 64.2881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-20 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-20 | 130.2926 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-20 | 138.7745 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-20 | 75.9731 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-20 | 46.6144 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-20 | 59.9052 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-20 | 124.4078 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-20 | 84.1732 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-20 | 50.1634 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-20 | 46.796 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-20 | 62.2904 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-20 | 58.6143 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-20 | 83.4601 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-20 | 61.0828 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-20 | 36.7665 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-20 | 45.7336 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-20 | 13.0168 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-20 | 60.5587 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-20 | 115.5621 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-20 | 100.4266 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-20 | 352.0549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-20 | 352.0549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-20 | 352.0549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-20 | 705.7 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-20 | 576.998 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-20 | 576.998 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-20 | 576.998 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-27 | 24.6123 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-27 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-27 | 39.9858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-27 | 38.419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-27 | 1.8457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-27 | 82.1843 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-27 | 42.5655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-27 | 45.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-27 | 18.4741 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-27 | 25.8051 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-27 | 24.4672 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-27 | 19.1743 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-27 | 37.7022 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-27 | 23.2798 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-27 | 62.0805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-27 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-27 | 81.0923 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-27 | 28.4003 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-27 | 36.2442 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-27 | 53.8511 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-27 | 18.8241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-27 | 74.7979 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-27 | 57.7412 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-27 | 65.9888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-27 | 56.2764 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-27 | 66.6555 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-27 | 53.9148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-27 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-27 | 49.0241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-27 | 2.3484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-27 | 2.2645 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-27 | 19.5727 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-27 | 46.958 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-27 | 22.167 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-27 | 21.7444 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-27 | 17.0399 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-27 | 23.5422 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-27 | 42.4113 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-27 | 61.3438 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-27 | 83.6224 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-27 | 135.7774 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-27 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-27 | 63.6241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-27 | 99.6373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-27 | 106.1891 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-27 | 88.4686 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-27 | 96.2585 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-27 | 69.6244 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-27 | 86.5289 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-27 | 157.0621 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-27 | 1.3953 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-27 | 57.7376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-27 | 16.4554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-27 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-27 | 41.2717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-27 | 12.2455 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-27 | 29.2581 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-27 | 48.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-27 | 46.3897 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-27 | 32.9703 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-27 | 40.9011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-27 | 89.4946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-27 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-27 | 112.9694 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-27 | 30.3838 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-27 | 36.2609 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-27 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-27 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-27 | 96.2637 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-27 | 46.6563 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-27 | 52.5845 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-27 | 43.892 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-27 | 53.7679 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-27 | 76.211 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-27 | 15.8578 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-27 | 16.6198 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-27 | 36.0365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-27 | 4.4674 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-27 | 16.225 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-27 | 27.6351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-27 | 25.026 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-27 | 40.2544 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-27 | 24.6529 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-27 | 41.9919 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-27 | 27.6715 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-27 | 4.5661 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-27 | 123.3143 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-27 | 28.1477 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-27 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-27 | 40.5627 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-27 | 94.3078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-27 | 119.8376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-27 | 10.3887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-27 | 54.4165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-27 | 45.7872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-27 | 51.4918 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-27 | 50.297 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-27 | 61.223 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-27 | 38.3257 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-27 | 35.1589 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-27 | 59.582 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-27 | 44.0004 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-27 | 118.028 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-27 | 10.3094 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-27 | 26.3394 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-27 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-27 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-27 | 406.325 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-27 | 752.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-27 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-27 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-27 | 782.7 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-11-27 | 33.3022 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-11-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-11-27 | 70.4007 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-11-27 | 35.4125 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-11-27 | 2.4195 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-11-27 | 106.9114 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-11-27 | 26.6489 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-11-27 | 115.8405 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-11-27 | 41.9511 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-11-27 | 21.9158 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-11-27 | 44.4579 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-11-27 | 30.5686 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-11-27 | 10.5122 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-11-27 | 70.0831 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-11-27 | 72.0485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-11-27 | 110.6802 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-11-27 | 24.4042 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-11-27 | 28.5395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-11-27 | 61.9386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-11-27 | 51.9881 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-11-27 | 10.1663 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-11-27 | 32.9933 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-11-27 | 61.5447 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-11-27 | 21.968 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-11-27 | 3.7553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-11-27 | 60.1819 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-11-27 | 28.2751 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-11-27 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-11-27 | 29.9616 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-11-27 | 22.5823 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-11-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-11-27 | 33.1182 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-11-27 | 71.895 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-11-27 | 33.3364 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-11-27 | 50.1371 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-11-27 | 22.699 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-11-27 | 32.0997 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-11-27 | 60.1938 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-11-27 | 116.9826 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-11-27 | 144.7773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-11-27 | 197.0618 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-11-27 | 65.6943 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-11-27 | 134.933 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-11-27 | 118.8133 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-11-27 | 111.2801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-11-27 | 127.2202 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-11-27 | 104.1589 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-11-27 | 70.9609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-11-27 | 92.1458 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-11-27 | 137.6637 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-11-27 | 56.9567 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-11-27 | 83.8029 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-11-27 | 70.5146 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-11-27 | 85.3047 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-11-27 | 155.8459 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-11-27 | 147.7437 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-11-27 | 111.5096 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-11-27 | 53.4397 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-11-27 | 57.4945 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-11-27 | 58.7859 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-11-27 | 41.512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-11-27 | 106.0833 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-11-27 | 48.4764 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-11-27 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-11-27 | 207.6185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-11-27 | 110.5343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-11-27 | 13.214 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-11-27 | 56.1163 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-11-27 | 153.806 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-11-27 | 134.7691 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-11-27 | 87.565 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-11-27 | 107.5502 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-11-27 | 81.2149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-11-27 | 217.7001 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-11-27 | 143.1506 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-11-27 | 26.7304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-11-27 | 62.9728 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-11-27 | 127.224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-11-27 | 73.5696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-11-27 | 38.7629 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-11-27 | 35.1771 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-11-27 | 15.7562 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-11-27 | 30.7381 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-11-27 | 26.9053 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-11-27 | 52.2361 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-11-27 | 59.343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-11-27 | 8.5727 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-11-27 | 124.7658 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-11-27 | 114.7266 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-11-27 | 67.8661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-11-27 | 41.7808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-11-27 | 33.1203 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-11-27 | 144.0354 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-11-27 | 92.5594 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-11-27 | 50.495 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-11-27 | 41.0852 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-11-27 | 67.7696 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-11-27 | 40.6847 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-11-27 | 81.2223 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-11-27 | 63.437 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-11-27 | 64.7872 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-11-27 | 63.8548 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-11-27 | 41.9962 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-11-27 | 86.0184 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-11-27 | 78.3372 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-11-27 | 51.4203 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-11-27 | 353.9609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-11-27 | 353.9609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-11-27 | 353.9609 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-11-27 | 698.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-11-27 | 609.711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-11-27 | 609.711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-11-27 | 609.711 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-04 | 23.1314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-04 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-04 | 39.9858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-04 | 38.419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-04 | 12.92 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-04 | 75.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-04 | 42.5655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-04 | 45.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-04 | 19.3797 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-04 | 27.0701 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-04 | 19.3006 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-04 | 20.1143 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-04 | 39.5505 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-04 | 23.2798 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-04 | 62.0805 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-04 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-04 | 87.3901 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-04 | 28.4003 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-04 | 35.5692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-04 | 57.7226 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-04 | 18.8241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-04 | 76.22 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-04 | 57.7283 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-04 | 62.1485 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-04 | 57.9201 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-04 | 68.3484 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-04 | 53.9148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-04 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-04 | 49.0241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-04 | 17.4987 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-04 | 46.958 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-04 | 21.7651 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-04 | 21.3497 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-04 | 16.7272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-04 | 23.086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-04 | 41.6425 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-04 | 55.5306 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-04 | 86.9367 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-04 | 135.7774 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-04 | 68.305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-04 | 94.9305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-04 | 99.6373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-04 | 77.5292 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-04 | 94.0436 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-04 | 102.8898 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-04 | 74.0569 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-04 | 91.9815 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-04 | 168.1112 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-04 | 1.3953 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-04 | 57.7376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-04 | 16.4554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-04 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-04 | 24.5919 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-04 | 11.3412 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-04 | 27.6906 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-04 | 48.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-04 | 45.036 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-04 | 32.0441 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-04 | 40.9011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-04 | 89.4946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-04 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-04 | 83.1908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-04 | 42.5373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-04 | 45.0229 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-04 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-04 | 42.4193 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-04 | 96.2637 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-04 | 49.2121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-04 | 56.2149 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-04 | 49.3052 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-04 | 60.0692 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-04 | 101.2402 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-04 | 21.3656 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-04 | 10.1126 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-04 | 36.0365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-04 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-04 | 8.1302 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-04 | 27.6351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-04 | 54.2722 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-04 | 56.7706 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-04 | 32.2409 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-04 | 57.8363 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-04 | 39.5424 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-04 | 3.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-04 | 123.3143 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-04 | 23.1458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-04 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-04 | 40.5627 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-04 | 94.3078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-04 | 119.8376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-04 | 10.3887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-04 | 54.4165 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-04 | 45.7872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-04 | 51.4918 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-04 | 50.297 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-04 | 61.223 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-04 | 30.1021 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-04 | 41.2971 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-04 | 60.6547 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-04 | 43.8563 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-04 | 149.2959 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-04 | 9.6065 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-04 | 76.4788 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-04 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-04 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-04 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-04 | 614.25 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-04 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-04 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-04 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-04 | 22.2528 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-04 | 54.3516 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-04 | 40.2776 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-04 | 24.3503 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-04 | 19.0409 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-04 | 92.0683 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-04 | 26.7707 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-04 | 96.1603 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-04 | 22.3814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-04 | 27.7974 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-04 | 17.6972 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-04 | 24.2137 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-04 | 42.6315 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-04 | 15.2436 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-04 | 63.5852 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-04 | 133.8821 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-04 | 12.9656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-04 | 52.1039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-04 | 228.8982 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-04 | 20.5221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-04 | 28.1688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-04 | 64.548 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-04 | 12.0391 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-04 | 20.5766 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-04 | 30.8176 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-04 | 6.071 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-04 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-04 | 96.2033 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-04 | 9.73 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-04 | 18.0606 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-04 | 34.4039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-04 | 95.8 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-04 | 6.4151 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-04 | 31.7408 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-04 | 12.7512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-04 | 43.716 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-04 | 95.9807 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-04 | 137.4863 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-04 | 200.3117 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-04 | 179.4061 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-04 | 160.9758 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-04 | 157.7544 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-04 | 207.3728 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-04 | 151.3485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-04 | 92.4278 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-04 | 105.1467 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-04 | 82.0531 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-04 | 83.6978 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-04 | 94.269 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-04 | 47.4639 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-04 | 84.8068 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-04 | 184.2568 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-04 | 60.8046 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-04 | 84.407 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-04 | 122.0845 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-04 | 130.7378 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-04 | 57.5813 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-04 | 64.9452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-04 | 108.048 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-04 | 90.3149 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-04 | 101.2204 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-04 | 144.0482 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-04 | 89.8576 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-04 | 50.9706 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-04 | 5.2375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-04 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-04 | 66.0396 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-04 | 139.2389 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-04 | 69.6499 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-04 | 90.8968 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-04 | 196.6688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-04 | 26.7775 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-04 | 128.8992 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-04 | 123.12 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-04 | 13.5753 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-04 | 44.4343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-04 | 75.1423 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-04 | 42.9049 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-04 | 40.6933 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-04 | 45.5562 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-04 | 59.8549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-04 | 63.3991 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-04 | 10.5379 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-04 | 134.7161 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-04 | 34.0058 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-04 | 125.4698 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-04 | 45.4331 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-04 | 42.1671 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-04 | 147.1801 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-04 | 93.9807 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-04 | 78.01 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-04 | 41.2456 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-04 | 66.1011 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-04 | 67.8483 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-04 | 79.3623 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-04 | 91.898 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-04 | 75.2033 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-04 | 89.1828 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-04 | 27.636 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-04 | 82.2024 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-04 | 332.6427 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-04 | 84.0783 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-04 | 226.808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-04 | 226.808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-04 | 226.808 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-04 | 151 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-04 | 499.7139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-04 | 499.7139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-04 | 499.7139 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-11 | 23.1314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-11 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-11 | 39.9858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-11 | 38.419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-11 | 12.92 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-11 | 75.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-11 | 42.5655 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-11 | 54.2223 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-11 | 21.2758 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-11 | 29.7186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-11 | 21.1889 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-11 | 21.5625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-11 | 41.0983 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-11 | 29.2775 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-11 | 59.3157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-11 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-11 | 89.9092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-11 | 28.4003 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-11 | 27.5195 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-11 | 59.7172 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-11 | 18.8241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-11 | 76.7888 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-11 | 48.7712 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-11 | 56.8526 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-11 | 53.6961 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-11 | 69.0256 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-11 | 53.9148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-11 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-11 | 49.0241 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-11 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-11 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-11 | 17.4987 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-11 | 46.958 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-11 | 21.7651 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-11 | 21.3497 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-11 | 16.7272 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-11 | 23.086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-11 | 41.6425 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-11 | 55.5306 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-11 | 58.7092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-11 | 135.7774 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-11 | 66.3679 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-11 | 94.9305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-11 | 99.6373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-11 | 54.8551 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-11 | 88.3634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-11 | 90.7567 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-11 | 69.557 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-11 | 86.426 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-11 | 157.9678 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-11 | 1.3953 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-11 | 57.7376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-11 | 16.4554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-11 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-11 | 24.5919 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-11 | 11.3412 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-11 | 27.6906 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-11 | 48.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-11 | 44.327 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-11 | 32.0441 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-11 | 40.9011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-11 | 89.4946 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-11 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-11 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-11 | 83.1908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-11 | 42.5373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-11 | 45.0229 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-11 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-11 | 85.1893 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-11 | 96.2637 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-11 | 49.2121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-11 | 59.797 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-11 | 53.1386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-11 | 64.7301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-11 | 109.0956 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-11 | 21.3656 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-11 | 10.1126 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-11 | 36.0365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-11 | 27.5055 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-11 | 23.9988 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-11 | 27.6351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-11 | 51.414 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-11 | 64.1047 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-11 | 35.2665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-11 | 65.2956 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-11 | 44.092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-11 | 3.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-11 | 106.0184 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-11 | 23.1458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-11 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-11 | 40.5627 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-11 | 94.3078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-11 | 104.8021 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-11 | 10.3887 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-11 | 51.2921 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-11 | 42.9232 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-11 | 48.4666 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-11 | 47.2413 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-11 | 57.5034 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-11 | 28.4168 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-11 | 42.4027 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-11 | 63.9208 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-11 | 41.5605 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-11 | 142.4308 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-11 | 9.6065 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-11 | 74.0383 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-11 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-11 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-11 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-11 | 614.25 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-11 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-11 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-11 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-11 | 28.5725 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-11 | 39.2245 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-11 | 52.6112 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-11 | 32.4671 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-11 | 17.5773 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-11 | 102.0304 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-11 | 40.5955 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-11 | 92.7943 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-11 | 42.5639 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-11 | 37.5386 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-11 | 33.5253 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-11 | 36.5779 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-11 | 59.7566 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-11 | 23.032 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-11 | 47.9401 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-11 | 243.7185 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-11 | 40.3584 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-11 | 61.8148 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-11 | 76.1963 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-11 | 84.6849 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-11 | 22.9847 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-11 | 45.0549 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-11 | 43.6908 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-11 | 36.6031 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-11 | 4.7344 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-11 | 48.5395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-11 | 148.7025 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-11 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-11 | 8.7456 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-11 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-11 | 9.5108 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-11 | 46.4692 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-11 | 88.3055 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-11 | 62.0659 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-11 | 56.054 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-11 | 37.9088 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-11 | 86.5392 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-11 | 76.2874 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-11 | 227.0738 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-11 | 74.3954 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-11 | 179.4061 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-11 | 107.1009 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-11 | 195.0606 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-11 | 208.6337 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-11 | 155.7533 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-11 | 102.27 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-11 | 59.1357 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-11 | 92.7635 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-11 | 66.9183 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-11 | 123.4931 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-11 | 49.255 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-11 | 85.1501 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-11 | 226.0561 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-11 | 74.1123 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-11 | 82.8208 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-11 | 69.281 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-11 | 95.0882 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-11 | 61.9509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-11 | 75.0063 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-11 | 59.0924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-11 | 92.7432 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-11 | 124.1029 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-11 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-11 | 22.7509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-11 | 133.2683 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-11 | 79.7945 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-11 | 42.2308 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-11 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-11 | 134.1077 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-11 | 404.3073 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-11 | 49.2389 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-11 | 71.308 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-11 | 65.1741 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-11 | 89.4778 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-11 | 196.7031 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-11 | 18.1829 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-11 | 50.7093 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-11 | 71.82 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-11 | 111.7655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-11 | 28.6647 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-11 | 57.2606 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-11 | 24.8817 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-11 | 65.3553 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-11 | 56.8794 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-11 | 67.3137 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-11 | 70.1054 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-11 | 9.0632 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-11 | 127.5256 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-11 | 99.5425 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-11 | 78.5737 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-11 | 46.0165 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-11 | 53.649 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-11 | 146.022 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-11 | 55.9547 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-11 | 58.5733 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-11 | 42.952 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-11 | 79.7593 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-11 | 99.9159 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-11 | 90.153 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-11 | 63.1071 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-11 | 68.1874 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-11 | 89.9202 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-11 | 108.7144 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-11 | 109.2593 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-11 | 237.2932 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-11 | 58.889 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-11 | 142.2047 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-11 | 142.2047 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-11 | 142.2047 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-11 | 517.2919 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-11 | 404.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-11 | 404.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-11 | 404.2 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-18 | 23.1314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-18 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-18 | 39.9858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-18 | 38.419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-18 | 12.92 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-18 | 75.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-18 | 38.5233 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-18 | 107.8788 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-18 | 32.652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-18 | 45.6091 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-18 | 32.5187 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-18 | 30.2522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-18 | 50.385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-18 | 65.2634 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-18 | 58.2662 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-18 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-18 | 89.9092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-18 | 26.0872 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-18 | 26.6262 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-18 | 59.4587 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-18 | 16.4186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-18 | 73.5587 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-18 | 47.3366 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-18 | 56.2473 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-18 | 52.8592 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-18 | 68.0852 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-18 | 53.9148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-18 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-18 | 18.2388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-18 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-18 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-18 | 17.4987 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-18 | 46.958 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-18 | 24.3186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-18 | 23.6769 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-18 | 18.7139 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-18 | 25.9847 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-18 | 46.5279 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-18 | 55.5306 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-18 | 105.1715 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-18 | 135.7774 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-18 | 15.9221 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-18 | 94.9305 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-18 | 99.6373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-18 | 47.8462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-18 | 92.1782 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-18 | 93.6454 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-18 | 72.5791 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-18 | 90.157 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-18 | 148.4336 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-18 | 1.3953 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-18 | 57.7376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-18 | 16.4554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-18 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-18 | 24.5919 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-18 | 11.3412 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-18 | 26.7717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-18 | 48.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-18 | 44.327 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-18 | 32.0441 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-18 | 40.9011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-18 | 76.7587 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-18 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-18 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-18 | 83.1908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-18 | 42.5373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-18 | 45.0229 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-18 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-18 | 93.3108 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-18 | 96.2637 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-18 | 49.2121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-18 | 59.797 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-18 | 53.1386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-18 | 64.7301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-18 | 109.0956 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-18 | 20.522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-18 | 10.1126 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-18 | 36.0365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-18 | 27.5055 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-18 | 23.9988 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-18 | 27.6351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-18 | 50.9376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-18 | 63.552 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-18 | 35.2665 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-18 | 59.3086 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-18 | 43.9056 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-18 | 3.7265 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-18 | 39.0108 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-18 | 23.1458 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-18 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-18 | 40.5627 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-18 | 94.3078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-18 | 21.3696 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-18 | 5.1943 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-18 | 32.5455 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-18 | 25.7388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-18 | 30.3151 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-18 | 28.9067 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-18 | 35.1861 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-18 | 31.925 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-18 | 45.5889 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-18 | 70.1744 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-18 | 28.2835 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-18 | 126.5519 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-18 | 9.6065 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-18 | 74.0383 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-18 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-18 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-18 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-18 | 614.25 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-18 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-18 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-18 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-18 | 39.012 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-18 | 30.0485 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-18 | 55.0285 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-18 | 40.5839 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-18 | 17.6688 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-18 | 92.9864 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-18 | 22.3611 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-18 | 92.7656 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-18 | 49.2897 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-18 | 37.2479 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-18 | 21.344 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-18 | 33.7547 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-18 | 58.6233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-18 | 15.8356 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-18 | 55.1509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-18 | 46.943 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-18 | 37.8798 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-18 | 45.6127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-18 | 75.9413 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-18 | 60.0806 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-18 | 24.5195 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-18 | 30.6033 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-18 | 35.0264 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-18 | 48.3051 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-18 | 25.031 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-18 | 19.6454 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-18 | 40.4733 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-18 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-18 | 76.6583 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-18 | 152.9477 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-18 | 99.5346 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-18 | 40.4366 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-18 | 79.9655 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-18 | 72.1455 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-18 | 93.3685 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-18 | 22.0333 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-18 | 90.1627 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-18 | 37.8292 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-18 | 66.2678 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-18 | 119.872 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-18 | 193.3601 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-18 | 173.2395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-18 | 104.068 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-18 | 158.6053 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-18 | 150.2244 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-18 | 96.5674 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-18 | 80.4127 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-18 | 140.2072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-18 | 44.1284 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-18 | 89.9206 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-18 | 39.7622 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-18 | 97.8539 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-18 | 59.2577 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-18 | 64.3226 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-18 | 113.2076 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-18 | 59.5392 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-18 | 120.8596 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-18 | 65.1926 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-18 | 69.5075 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-18 | 39.1703 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-18 | 77.7336 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-18 | 114.0564 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-18 | 126.8352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-18 | 125.9072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-18 | 50.1395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-18 | 128.0119 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-18 | 173.2746 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-18 | 9.4113 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-18 | 104.7359 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-18 | 168.435 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-18 | 35.0913 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-18 | 211.1265 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-18 | 22.3121 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-18 | 19.9751 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-18 | 82.08 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-18 | 42.3173 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-18 | 34.2005 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-18 | 61.0714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-18 | 48.2242 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-18 | 50.5448 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-18 | 34.8313 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-18 | 60.1048 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-18 | 46.4053 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-18 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-18 | 40.6533 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-18 | 53.1517 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-18 | 91.6988 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-18 | 40.6 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-18 | 97.1114 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-18 | 149.6724 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-18 | 36.0855 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-18 | 129.879 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-18 | 33.8429 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-18 | 57.3214 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-18 | 74.9097 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-18 | 45.126 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-18 | 127.3234 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-18 | 43.4077 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-18 | 62.9336 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-18 | 104.1131 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-18 | 205.9563 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-18 | 438.2386 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-18 | 59.1487 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-18 | 153.6814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-18 | 153.6814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-18 | 153.6814 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-18 | 913.85 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-18 | 500.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-18 | 500.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-18 | 500.1 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-25 | 23.1314 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-25 | 5.2796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-25 | 39.9858 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-25 | 38.419 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-25 | 12.92 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-25 | 75.6826 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-25 | 38.0651 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-25 | 100.6558 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-25 | 32.652 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-25 | 45.6091 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-25 | 32.5187 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-25 | 30.2522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-25 | 50.385 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-25 | 57.773 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-25 | 51.9693 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-25 | 126.2058 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-25 | 89.9092 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-25 | 25.1976 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-25 | 21.2659 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-25 | 50.6547 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-25 | 11.3928 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-25 | 64.8928 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-25 | 42.0876 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-25 | 50.5421 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-25 | 33.7276 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-25 | 59.2212 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-25 | 53.9148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-25 | 13.2356 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-25 | 18.2388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-25 | 62.7136 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-25 | 60.4739 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-25 | 17.4987 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-25 | 46.958 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-25 | 35.0496 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-25 | 31.1054 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-25 | 27.0633 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-25 | 38.1666 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-25 | 67.0591 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-25 | 34.5949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-25 | 123.7564 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-25 | 135.7774 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-25 | 19.148 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-25 | 72.6992 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-25 | 99.6373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-25 | 64.1289 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-25 | 89.6536 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-25 | 98.3223 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-25 | 70.8169 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-25 | 87.6879 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-25 | 160.2718 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-25 | 0.59796 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-25 | 57.7376 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-25 | 16.4554 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-25 | 77.7457 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-25 | 13.8998 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-25 | 9.6462 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-25 | 26.7717 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-25 | 48.7903 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-25 | 43.1949 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-25 | 32.0441 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-25 | 40.9011 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-25 | 71.3328 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-25 | 50.0625 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-25 | 0 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-25 | 83.1908 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-25 | 42.5373 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-25 | 42.1459 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-25 | 31.7856 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-25 | 93.3108 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-25 | 96.2637 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-25 | 49.2121 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-25 | 59.797 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-25 | 53.1386 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-25 | 64.7301 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-25 | 109.0956 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-25 | 20.522 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-25 | 10.1126 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-25 | 36.0365 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-25 | 35.7732 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-25 | 30.7447 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-25 | 27.6351 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-25 | 63.6113 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-25 | 60.7008 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-25 | 34.5622 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-25 | 57.0398 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-25 | 42.1723 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-25 | 4.4482 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-25 | 37.7293 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-25 | 17.5186 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-25 | 64.7849 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-25 | 40.5627 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-25 | 94.3078 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-25 | 21.3696 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-25 | 5.1943 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-25 | 32.5455 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-25 | 25.7388 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-25 | 30.3151 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-25 | 28.9067 | Выработка | План | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-25 | 35.1861 | Выработка | План | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-25 | 39.1007 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-25 | 56.1692 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-25 | 79.7927 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-25 | 26.7593 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-25 | 149.8519 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-25 | 9.6065 | Выработка | План | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-25 | 86.7171 | Выработка | План | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-25 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-25 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-25 | 345.825 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-25 | 614.25 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-25 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-25 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-25 | 676.675 | Выработка | План | УПЛО
Мастерская №1 | АР №1 | 2023-12-25 | 29.45 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №2 | 2023-12-25 | 10.2155 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №3 | 2023-12-25 | 75.0393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №4 | 2023-12-25 | 24.3503 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | АР №5 | 2023-12-25 | 16.0897 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №1 | 2023-12-25 | 86.9918 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №2 | 2023-12-25 | 20.1395 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | КР №3 | 2023-12-25 | 93.1899 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ОВ | 2023-12-25 | 21.5052 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | СС | 2023-12-25 | 22.0999 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ЭОМ | 2023-12-25 | 27.1142 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ВК | 2023-12-25 | 25.0233 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №1 | ТМ | 2023-12-25 | 58.4606 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №1 | 2023-12-25 | 15.8684 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №2 | 2023-12-25 | 624.1208 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №3 | 2023-12-25 | 85.7626 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | АР №4 | 2023-12-25 | 65.4352 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №1 | 2023-12-25 | 175.9615 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №2 | 2023-12-25 | 363.5648 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №3 | 2023-12-25 | 260.9747 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | КР №4 | 2023-12-25 | 24.5634 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ОВ | 2023-12-25 | 213.488 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | СС | 2023-12-25 | 119.3852 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ЭОМ | 2023-12-25 | 125.3934 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ВК | 2023-12-25 | 184.4415 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №2 | ТМ | 2023-12-25 | 169.8437 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №1 | 2023-12-25 | 20.2367 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №2 | 2023-12-25 | 198.7092 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №3 | 2023-12-25 | 12.3721 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | АР №4 | 2023-12-25 | 13.3491 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №1 | 2023-12-25 | 47.8285 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №2 | 2023-12-25 | 23.3645 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | КР №3 | 2023-12-25 | 40.228 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ОВ | 2023-12-25 | 89.3049 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | СС | 2023-12-25 | 65.636 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ЭОМ | 2023-12-25 | 39.3221 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ВК | 2023-12-25 | 64.4263 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №3 | ТМ | 2023-12-25 | 149.6933 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №1 | 2023-12-25 | 92.4022 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №2 | 2023-12-25 | 39.7734 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №3 | 2023-12-25 | 123.5901 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | АР №4 | 2023-12-25 | 30.9833 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №1 | 2023-12-25 | 131.4375 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №2 | 2023-12-25 | 122.1886 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | КР №3 | 2023-12-25 | 65.8864 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ОВ | 2023-12-25 | 89.7212 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | СС | 2023-12-25 | 101.6296 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ЭОМ | 2023-12-25 | 104.7509 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ВК | 2023-12-25 | 188.7299 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №4 | ТМ | 2023-12-25 | 147.13 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №1 | 2023-12-25 | 42.3248 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №2 | 2023-12-25 | 170.9761 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №3 | 2023-12-25 | 69.6088 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | АР №4 | 2023-12-25 | 121.7924 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №1 | 2023-12-25 | 177.5467 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №2 | 2023-12-25 | 71.7855 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | КР №3 | 2023-12-25 | 50.7925 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ОВ | 2023-12-25 | 153.5889 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | СС | 2023-12-25 | 93.3431 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ЭОМ | 2023-12-25 | 123.9013 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ВК | 2023-12-25 | 86.2858 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №5 | ТМ | 2023-12-25 | 241.5672 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №1 | 2023-12-25 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №2 | 2023-12-25 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №3 | 2023-12-25 | 31.6757 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | АР №4 | 2023-12-25 | 72.2792 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №1 | 2023-12-25 | 29.1039 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №2 | 2023-12-25 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №3 | 2023-12-25 | 76.4515 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | КР №4 | 2023-12-25 | 173.2746 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ОВ | 2023-12-25 | 109.2786 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | СС | 2023-12-25 | 67.3157 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ЭОМ | 2023-12-25 | 168.8638 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ВК | 2023-12-25 | 95.9646 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №6 | ТМ | 2023-12-25 | 194.0452 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №1 | 2023-12-25 | 38.919 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №2 | 2023-12-25 | 75.3647 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №3 | 2023-12-25 | 71.82 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | АР №4 | 2023-12-25 | 77.8072 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №1 | 2023-12-25 | 101.4351 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №2 | 2023-12-25 | 43.9714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | КР №3 | 2023-12-25 | 102.5531 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ОВ | 2023-12-25 | 46.6393 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | СС | 2023-12-25 | 36.0792 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ЭОМ | 2023-12-25 | 62.526 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ВК | 2023-12-25 | 43.714 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №7 | ТМ | 2023-12-25 | 0 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №1 | 2023-12-25 | 70.0224 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №2 | 2023-12-25 | 91.0798 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №3 | 2023-12-25 | 119.6949 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | АР №4 | 2023-12-25 | 58.1528 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №1 | 2023-12-25 | 86.8373 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №2 | 2023-12-25 | 101.0607 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | КР №3 | 2023-12-25 | 41.4984 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ОВ | 2023-12-25 | 62.6343 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | СС | 2023-12-25 | 83.7037 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ЭОМ | 2023-12-25 | 89.7512 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ВК | 2023-12-25 | 58.8654 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
Мастерская №8 | ТМ | 2023-12-25 | 93.3661 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЗиС
ГП | ГП №1 | 2023-12-25 | 81.6177 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №2 | 2023-12-25 | 81.8721 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП Бл | 2023-12-25 | 130.1224 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №3 | 2023-12-25 | 196.2712 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП ПОС | 2023-12-25 | 286.6453 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №4 | 2023-12-25 | 431.4452 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
ГП | ГП №5 | 2023-12-25 | 93.5137 | Факт с доп. раб. | Факт | УТПиОС
НИС | НВ | 2023-12-25 | 697.6 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | НК | 2023-12-25 | 697.6 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ДК | 2023-12-25 | 697.6 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТС | 2023-12-25 | 737.35 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭН | 2023-12-25 | 524.6066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ЭС | 2023-12-25 | 524.6066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО
НИС | ТП | 2023-12-25 | 524.6066 | Факт с доп. раб. | Факт | УПЛО

## IZM
БЮ | Наименование объекта | ИЗМ1/ИЗМ2 | Дата изменения (план) | Дата изменения (факт) | Кол-во листов по разделам | Общее кол-во листов по разделам | Управление | Мастерская | Группа
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Б |  | 2023-01-10 | 7 | 24 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-01-12 | 1 | 17 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №2
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Б |  | 2023-01-16 | 3 | 3 | УПЗиС | Мастерская №4 | ВК
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-01-17 | 2 | 3 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №2
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-01-20 | 2 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-01-27 | 12 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №2
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-01-27 | 5 | 52 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №3
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-01-27 | 5 | 14 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-01 | 27 | 28 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №2
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-01 | 6 | 96 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №2
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-06 | 3 | 15 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-02-10 | 10 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-02-13 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-02-13 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-02-13 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-02-13 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-02-13 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-02-13 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-13 | 2 | 89 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-13 | 2 | 89 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-13 | 2 | 89 | -
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-20 | 5 | 52 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-20 | 5 | 0 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-20 | 13 | 12 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-20 | 23 | 20 | -
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-20 | 2 | 18 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №3
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-21 | 12 | 11 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-21 | 21 | 18 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-02-22 | 12 | 9 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-27 | 22 | 40 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №1
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-27 | 12 | 47 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №4
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-02-27 | 15 | 51 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №4
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-28 | 5 | 40 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-02-28 | 12 | 30 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-02-28 | 2 | 9 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-02 | 17 | 0 | -
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-03 | 12 | 47 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №1
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-03 | 15 | 51 | УПЗиС | Мастерская №1 | ВК
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-03-06 | 6 | 8 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-03-06 | 11 | 9 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №3
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-03-06 | 4 | 0 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-03-06 | 13 | 18 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 86 | 83 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 100 | 91 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 21 | 15 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 83 | 50 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 10 | 4 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 22 | 19 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 21 | 18 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 7 | 4 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 21 | 18 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 9 | 7 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №4
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 92 | 88 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 120 | 117 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 12 | 14 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №4
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 118 | 117 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-06 | 20 | 16 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №4
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-07 | 8 | 41 | -
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-09 | 3 | 18 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-09 | 3 | 18 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-09 | 7 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-10 | 4 | 15 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-10 | 12 | 13 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-10 | 5 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-13 | 11 | 51 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №4
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-13 | 9 | 50 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №4
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-13 | 7 | 50 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №4
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-13 | 11 | 51 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №4
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-13 | 10 | 49 | УПЗиС | Мастерская №1 | ОВ
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-13 | 7 | 7 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-03-14 | 22 | 30 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-16 | 4 | 0 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-03-17 | 2 | 20 | УПЗиС | Мастерская №1 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1А |  | 2023-03-17 | 2 | 20 | УПЗиС | Мастерская №1 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-21 | 15 | 0 | -
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-21 | 4 | 7 | УПЗиС | Мастерская №6 | АР №2
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-22 | 2 | 17 | УПЗиС | Мастерская №3 | ОВ
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-22 | 2 | 17 | УПЗиС | Мастерская №3 | ОВ
БЮ Москва | Долина Яузы | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-24 | 13 | 18 | УПЗиС | Мастерская №1 | ОВ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-27 | 2 | 17 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №2
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-27 | 2 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-27 | 3 | 63 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-28 | 3 | 44 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-28 | 42 | 43 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-28 | 12 | 13 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-03-29 | 1 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-29 | 1 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-29 | 1 | 5 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Б |  | 2023-03-30 | 27 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-30 | 1 | 14 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №2
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 1 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 5 | 20 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 4 | 15 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 24 | 24 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 3 | 13 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 23 | 23 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 3 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-03-31 | 23 | 23 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-03 | 49 | 118 | -
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-03 | 102 | 189 | -
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1Б |  | 2023-04-03 | 26 | 31 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-04-06 | 7 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | СС
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Б |  | 2023-04-06 | 14 | 36 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-04-06 | 6 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | СС
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-07 | 19 | 33 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-10 | 6 | 0 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-10 | 33 | 94 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1А |  | 2023-04-10 | 8 | 0 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-10 | 7 | 19 | -
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-10 | 13 | 13 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №3
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-11 | 5 | 17 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №3
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 57 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 28 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 49 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 27 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 78 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 143 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 78 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 78 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-12 | 2 | 114 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-13 | 42 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-04-14 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 22 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 24 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-04-14 | 8 | 12 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 3 | 20 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 12 | 17 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 7 | 24 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 22 | 22 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 3 | 23 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 20 | 20 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 10 | 23 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 15 | 18 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 3 | 5 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 11 | 14 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №3
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-14 | 5 | 5 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №3
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-26 | 14 | 19 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-27 | 3 | 88 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-04-27 | 4 | 44 | -
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1А |  | 2023-05-02 | 14 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-04 | 7 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | СС
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-05 | 6 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | СС
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-11 | 3 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-12 | 3 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-12 | 33 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-12 | 31 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-12 | 5 | 143 | УПЗиС | Мастерская №5 | ЭОМ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-12 | 2 | 58 | УПЗиС | Мастерская №5 | ЭОМ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-12 | 3 | 121 | УПЗиС | Мастерская №5 | ЭОМ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-15 | 13 | 22 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-15 | 2 | 18 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-16 | 5 | 37 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 0 | УПЗиС
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-16 | 46 | 46 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Б |  | 2023-05-17 | 11 | 90 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Б |  | 2023-05-17 | 15 | 91 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-17 | 4 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 4 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-17 | 4 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1А | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1 | 31 | УСиКК | КР
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-18 | 4 | 8 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-18 | 3 | 6 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-18 | 8 | 9 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-18 | 3 | 7 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-18 | 6 | 7 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-18 | 6 | 8 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-19 | 4 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-22 | 15 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-22 | 8 | 8 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-23 | 3 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-23 | 3 | 104 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-23 | 30 | 30 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-23 | 30 | 29 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-23 | 25 | 25 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-23 | 6 | 7 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Квартал Сабурово | ИЗМ 1В |  | 2023-05-25 | 25 | 167 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-25 | 8 | 19 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 20 | 66 | УСиКК | АР
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-05-29 | 58 | 0 | -
БЮ Москва | Квартал Сабурово | ИЗМ 1Б |  | 2023-05-29 | 52 | 167 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-29 | 9 | 9 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-29 | 12 | 12 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-30 | 24 | 71 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Г |  | 2023-05-30 | 22 | 71 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Г | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 35 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Г | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 42 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №1
БЮ Москва | Спутник | ИЗМ 1Г |  | 2023-06-02 | 6 | 0 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 9 | 12 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 21 | 23 | УСиКК | АР
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 10 | 14 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 8 | 10 | УПЗиС | Мастерская №5 | Ов №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 10 | 14 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 11 | 16 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 8 | 10 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 5 | 0 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2 | 35 | УПЗиС | Мастерская №6 | ВК
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2 | 38 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 3 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 2 | 7 | УПЗиС | Мастерская №6 | ВК
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-06-16 | 7 | 44 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-06-16 | 1 | 13 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Б |  | 2023-06-16 | 15 | 59 | УПЗиС | Мастерская №7 | ОВ
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-06-16 | 1 | 20 | -
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 1 | 41 | УПЗиС | Мастерская №6 | ОВ
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 5 | 0 | -
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1А | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 10 | 0 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №4
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 28 | 0 | УСиКК | АР
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Б |  | 2023-06-22 | 2 | 9 | УСиКК | АР
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 3 | 33 | УПЗиС | Мастерская №3 | ОВ
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 7 | 62 | УПЗиС | Мастерская №3 | ОВ
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 6 | 58 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2 | 33 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2 | 66 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2 | 62 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 3 | 33 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 7 | 62 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 6 | 58 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2 | 33 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2 | 66 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Алхимово | ИЗМ 1В | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2 | 62 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-06-26 | 1 | 6 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-06-28 | 13 | 120 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-06-30 | 18 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 3 | 36 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 3 | 35 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 3 | 66 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 8 | 88 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 7 | 44 | -
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 7 | 60 | УПЗиС | Мастерская №6 | ОВ
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Б | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 7 | 101 | -
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Б | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 7 | 101 | УПЗиС | Мастерская №3
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Б | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 3 | 66 | УПЗиС | Мастерская №7 | ТМ
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Б | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 3 | 71 | УПЗиС | Мастерская №3
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 5 | 94 | УПЗиС | Мастерская №3
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Б | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 10 | 0 | УПЗиС | Мастерская №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 154 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №3
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 162 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 154 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 162 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-07-10 | 19 | 0 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №2
БЮ Москва | Спутник | ИЗМ 1Б |  | 2023-07-10 | 3 | 0 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №2
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 6 | 11 | -
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 30 | 21 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №2
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 30 | 35 | УПЗиС | Мастерская №6 | АР №1
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 5 | 23 | УПЗиС | Мастерская №6 | АР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-11 | 8 | 12 | УПЗиС | Мастерская №6 | АР №1
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 12 | 18 | -
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 30 | 44 | УПЗиС | Мастерская №1 | ОВ
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-12 | 6 | 13 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-13 | 48 | 43 | УПЗиС | Мастерская №2 | АР №1
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Г | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2 | 27 | -
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Г | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2 | 18 | УПЗиС | Мастерская №3 | ЭОМ
БЮ Москва | Новое Видное | ИЗМ 1Г | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 4 | 23 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 3 | 19 | УПЗиС | Мастерская №3 | ЭОМ
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-17 | 6 | 19 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №1
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-17 | 7 | 45 | -
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-17 | 5 | 74 | УТПиОС | ГП №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-19 | 3 | 36 | УПЗиС | Мастерская №1 | ИОС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-19 | 5 | 17 | УПЗиС | Мастерская №2 | АР №3
БЮ Москва | Подольские Кварталы RDI | ИЗМ 1Б | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 3 | 77 | УПЗиС | Мастерская №1 | ИОС
БЮ Москва | Подольские Кварталы RDI | ИЗМ 1Б | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 10 | 63 | УПЗиС | Мастерская №1 | ИОС
БЮ Москва | Подольские Кварталы RDI | ИЗМ 1Б | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 5 | 76 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-20 | 4 | 35 | УПЗиС | Мастерская №2 | АР №3
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-07-20 | 9 | 60 | УПЗиС | Мастерская №2 | АР №3
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 30 | 21 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 31 | 15 | УПЗиС | Мастерская №1 | ИОС
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Б |  | 2023-07-26 | 5 | 19 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 4 | 9 | УПЗиС | Мастерская №6 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1Г | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2 | 3 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №2
БЮ Москва | Подольские Кварталы RDI | ИЗМ 1Б | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 4 | 82 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-07-28 | 18 | 0 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-07-28 | 7 | 0 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2 | 97 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2 | 97 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №2
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 9 | 18 | УСиКК | АР
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 17 | 0 | УПЗиС | Мастерская №1 | ВК
БЮ Москва | Подольские Кварталы RDI | ИЗМ 1Б | 2023-08-04 | 2023-08-01 | 6 | 80 | УПЗиС | Мастерская №4 | СС
БЮ Москва | Подольские Кварталы RDI | ИЗМ 1Б | 2023-08-04 | 2023-08-01 | 11 | 81 | УПЗиС | Мастерская №2 | АР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2 | 0 | УПЗиС | Мастерская №8 | ИОС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Б |  | 2023-08-02 | 19 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-03 | 33 | 36 | УПЗиС | Мастерская №1 | ВК
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-03 | 28 | 0 | -
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 42 | 0 | УПЛО | ЭСиСС
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-08-04 | 14 | 104 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-08-04 | 4 | 52 | УПЗиС | Мастерская №2 | КР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-08-04 | 2 | 32 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-07 | 19 | 23 | УПЗиС | Мастерская №2 | АР №3
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-07 | 19 | 21 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-08-07 | 1 | 29 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-08-07 | 1 | 36 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-08-07 | 2 | 19 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-07 | 17 | 17 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-07 | 22 | 22 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-07 | 23 | 23 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-07 | 40 | 40 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-07 | 16 | 18 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-08 | 5 | 11 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-08 | 12 | 15 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-11 | 24 | 26 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1Г | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 37 | 100 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1В |  | 2023-08-11 | 24 | 25 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1Г | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 27 | 29 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1Г | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 42 | 87 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Г | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 6 | 27 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Остафьево | ИЗМ 1Г | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 3 | 15 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2 | 0 | -
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 3 | 0 | УПЛО | ЭСиСС
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2 | 0 | УПЛО | ЭСиСС
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2 | 0 | УПЛО | ЭСиСС
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-16 | 4 | 16 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Б |  | 2023-08-16 | 10 | 21 | УПЛО | ЭСиСС
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Б |  | 2023-08-16 | 6 | 13 | УПЛО | ЭСиСС
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-16 | 3 | 11 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-16 | 4 | 15 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-08-17 | 2023-08-16 | 39 | 0 | -
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-22 | 9 | 39 | -
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-22 | 9 | 41 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-22 | 9 | 39 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-22 | 10 | 41 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-23 | 6 | 14 | -
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 24 | 0 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Б |  | 2023-08-25 | 1 | 4 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Б |  | 2023-08-25 | 1 | 4 | УСиКК | АР
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А |  | 2023-08-28 | 8 | 24 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А |  | 2023-08-28 | 4 | 30 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А |  | 2023-08-28 | 13 | 24 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А |  | 2023-08-28 | 18 | 26 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-29 | 2 | 103 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-29 | 12 | 0 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-08-29 | 6 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | ЭОМ
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2 | 46 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 15 | 0 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 46 | 58 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 56 | 0 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 46 | 0 | УПЗиС | Мастерская №3 | ОВ
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-09-04 | 1 | 3 | УСиКК
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-09-07 | 6 | 33 | УПЗиС | Мастерская №3 | СС
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-09-07 | 6 | 32 | УПЗиС | Мастерская №3 | КР №3
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1А |  | 2023-09-07 | 3 | 203 | УПЗиС | Мастерская №3 | СС
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 21 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 20 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 20 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 20 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 8 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 8 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 8 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 7 | 21 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 6 | 17 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 4 | 12 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 6 | 17 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 4 | 12 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 56 | 0 | -
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 3 | 0 | -
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-09-18 | 6 | 20 | УСиКК | АР
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 8 | 29 | УПЗиС | Мастерская №3 | ОВ
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 8 | 20 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 8 | 29 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 8 | 20 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 21 | 27 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 25 | 32 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 21 | 27 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1А | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 25 | 32 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-09-21 | 12 | 10 | УПЛО
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 16 | 48 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 13 | 60 | УПЗиС | Мастерская №5 | КР №1
БЮ Москва | Томилино Парк | ИЗМ 1Г | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 5 | 7 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №3
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1А | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 20 | -
БЮ Москва | Прибрежный Парк | ИЗМ 1А | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 37 | -
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1А | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 24 | 0 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2 | 15 | -
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Б |  | 2023-09-25 | 61 | 104 | УПЗиС | Мастерская №6 | ОВ
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 3 | 0 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-09-28 | 2 | 22 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №1
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2 | 11 | -
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 54 | 69 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 16 | 46 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-02 | 13 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | ОВ
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1А | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 4 | 0 | -
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-03 | 2 | 23 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №2
БЮ Москва | Богдановский Лес | ИЗМ 1Г | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 9 | 10 | УПЗиС | Мастерская №2 | СС
БЮ Москва | Богдановский Лес | ИЗМ 1Г | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 8 | 10 | УПЗиС | Мастерская №2 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-04 | 2 | 17 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №2
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2 | 21 | -
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 3 | 0 | УСиКК | КР
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 3 | 0 | -
БЮ Москва | Пригород Лесное | ИЗМ 1Г | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 4 | 78 | -
БЮ Страна | Живи в Рыбацком (Славянка) | ИЗМ 1Б |  | 2023-10-11 | 9 | 28 | УПЗиС | Мастерская №2 | КР №2
БЮ Страна | Живи в Рыбацком (Славянка) | ИЗМ 1Б |  | 2023-10-11 | 5 | 27 | УПЗиС | Мастерская №2 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Б |  | 2023-10-11 | 1 | 22 | УПЗиС | Мастерская №7 | АР №3
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Б |  | 2023-10-11 | 13 | 26 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №1
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-17 | 1 | 13 | УПЗиС | Мастерская №6 | АР №1
БЮ Страна | Лаврики | ИЗМ 1Г | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 7 | 0 | УПЗиС | Мастерская №8 | АР №2
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-18 | 19 | 51 | УПЗиС | Мастерская №6 | ОВ
БЮ Москва | Подольские Кварталы RDI | ИЗМ 1Б | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 7 | 8 | УПЗиС | Мастерская №2 | АР №3
БЮ Москва | Тропарево Парк | ИЗМ 1Г | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 5 | 0 | -
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-26 | 25 | 39 | УПЗиС | Мастерская №6 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-31 | 12 | 19 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №1
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-31 | 8 | 52 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-31 | 9 | 65 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-31 | 9 | 44 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-31 | 9 | 43 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №2
БЮ Москва | Спутник | ИЗМ 1Б | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 150 | 331 | УПЗиС | Мастерская №3 | АР №2
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-10-31 | 26 | 51 | УПЗиС | Мастерская №6 | ОВ
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 6 | 21 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 6 | 23 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 5 | 23 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 4 | 17 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 4 | 22 | УПЗиС | Мастерская №1 | СС
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-03 | 16 | 29 | УПЗиС | Мастерская №7 | АР №3
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Б |  | 2023-11-03 | 8 | 74 | УПЗиС | Мастерская №1 | КР №2
БЮ Москва | Квартал Марьино | ИЗМ 1Б |  | 2023-11-03 | 3 | 77 | УПЗиС | Мастерская №6 | АР №2
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г | 2023-10-30 | 2023-11-08 | 35 | 35 | УПЗиС | Мастерская №1 | АР №4
БЮ Москва | Пятницкие Луга | ИЗМ 1Г | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 4 | 0 | УПЗиС | Мастерская №7 | АР №2
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 4 | УПЗиС | Мастерская №4 | КР №1
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2 | 19 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2 | 20 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Новое Внуково | ИЗМ 1Г | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2 | 14 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №4
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 3 | 5 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-14 | 1 | 22 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №1
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-14 | 2 | 26 | УПЗиС | Мастерская №7 | КР №1
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-14 | 48 | 203 | УПЗиС | Мастерская №6 | ОВ
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-14 | 40 | 104 | УСиКК | ЭОМ №1
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-16 | 3 | 113 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №2
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-16 | 8 | 134 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №2
БЮ Москва | Квартал Ивакино | ИЗМ 1Г |  | 2023-11-16 | 2 | 100 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №2
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1А | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 15 | 31 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1А | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 41 | 100 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1А | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 23 | 46 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1А | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 13 | 44 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Квартал Западный | ИЗМ 1А | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 15 | 35 | УПЗиС | Мастерская №5 | АР №1
БЮ Москва | Верейская 41 | ИЗМ 1Г | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 9 | 36 | УПЗиС | Мастерская №1 | ВК
БЮ Москва | Горки Парк | ИЗМ 1Г | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 4 | 0 | УПЗиС | Мастерская №4 | АР №1